附件 2

2023年市十件民生实事任务分解表

制表单位：市政府办公室                                                                                            制表时间：2023年3月16日

| 总体要求 | 年度目标及工作内容 | 季度进度安排 | 责任领导 | 牵头单位 | 协助单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强化医疗服务保障（共12项） | 1.建设东莞市医疗救护120指挥中心120指挥调度系统升级项目 | 一季度，完成120指挥调度系统需求调研，确认建设内容，对功能模块进行开发。 二季度，完成系统部署，开展系统软件功能性测试，压力测试和安全性测试，完成系统初验。 三季度，系统上线试运行，及时解决试运行期间发现的系统问题，完成系统终验并正式上线。 四季度，建成卫生应急决策指挥子平台、院前医疗急救调度子平台、院前院内协同救治子平台等三大子平台，数据互联互通，提高全市医疗急救指挥调度能力，将系统在全市推广应用。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 市政务服务数据管理局、市财政局、市医疗救护120指挥中心 |
|  | 2.增强重大传染病医疗救治保障能力，全市建成发热门诊（诊室）400个以上，实现日均接诊服务能力超过10万人次 | 一季度，建设二级及以上医院发热门诊（诊室）61家，其中48家二级以上医院发热门诊（诊室）按照国务院联防联控机制印发的《发热门诊设置管理规范》规范设置；建设社卫医疗机构发热诊室371家；实现全市建成发热门诊（诊室）432家。 二季度，根据最新文件要求，进一步完善发热门诊（诊室）建设。 三季度，持续提升发热门诊（诊室）接诊服务能力，日接诊服务能力超过10万人次。 四季度，继续推进具备条件的医院、社区卫生服务机构、社会办基层医疗机构发热诊室“应设尽设、应开尽开”。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | / |
|  | 3.加强医疗卫生服务供给，全市新增医疗床位1000张 | 一季度，全市新增医疗床位200张。 二季度，上半年全市共新增医疗床位400张。 三季度，前三季度全市共新增医疗床位700张。 四季度，全年全市共新增医疗床位1000张。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 清溪镇、虎门镇、石碣镇、厚街镇、塘厦镇、石龙镇 |
|  | 4.加强重症、全科、儿科等专业医务人员培训，提升全市救治水平 | 一季度，全市可轮换重症医学医师72人，儿科医学医师392人，重症护理人员938人，儿科护理人员414人。进一步加强重症、儿科等专业医务人员的理论和技能操作培训，组织重症医学质量控制中心、儿科医学质量控制中心和护理质量控制中心专家筹备理论课程及技能操作视频课程。推进全科医生转岗培训报名工作和理论培训工作。 二季度，按照培训要求，完成计划培训重症医学人员3000人次，重症护理10000人次；儿科3000人次，儿科护理10000人次；进行全科医生转岗理论和实践培训，培训300人次。 三季度，完成对全市倍增人员考核；进行全科转岗实践培训。 四季度，进一步强化基层首诊能力，提升全市救治水平，对倍增人员进行再培训再考核。全科医生转岗培训技能考核和理论结业考核。（技能考试和理论考核时间以省发文为准） | 黎 军 | 市卫生健康局 | / |
|  | 5.推动人人享有健康档案，做好65岁及以上重点人群健康服务工作 | 一季度，制定2023全市居民电子健康档案和老年人健康管理项目工作计划，部署年度工作任务，并开展相应工作。 二季度，召开全市基本公卫培训班，启动全市65岁及以上老年人健康体检活动，强化宣教，深入开展家庭医生签约服务和居民健康档案更新维护工作，6月底前全市建档率和老年人健康管理率分别达到80%和35%。 三季度，汇总分析工作数据和下发季度通报和工作预警，组织开展全市现场督导，推进健康档案信息化建设，9月底前全市建档率和老年人健康管理率分别达到85%和50%。 四季度，组织开展全市基本公共卫生服务绩效考核，全市建档率和老年人健康管理率分别达到90%和65%，分析全市居民健康档案和老年人健康管理工作情况，总结工作经验。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区） |
|  | 6.提升家庭医生签约服务质量 | 一季度，开展家庭医生健康宣教活动，推进互联网+家庭医生签约工作。 二季度，与香港联合医务集团合作开展2023年度香港金牌家庭医生（护士）培训项目，继续推进家庭医生线上线下签约，使常住居民家庭医生服务签约覆盖率达30%。 三季度，加快香港家庭医生服务工作室建设，开展家庭医生服务滚雪球培训，常住居民家庭医生服务签约覆盖率达33%。 四季度，香港家庭医生服务工作室在全社区卫生服务中心建设率达90%，常住居民家庭医生服务签约覆盖率达35%，完成社卫机构家庭医生绩效评估工作，总结经验，进一步提升我市家庭医生管理工作水平。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 市委编办、市人力资源社会保障局、市财政局，各镇街（园区） |
|  | 7.加快推进东莞市妇幼保健院扩建工程 | 一季度，继续推进室内装修及安装工程，累计完成至60%；停机坪面层及安装工程、钢连廊工程开始施工并完成至40%；室外管线及室外环境开始施工；完成资金支付1000万元。 二季度，装修及安装工程累计完成至90%，停机坪、钢连廊分项完成至100%，室外工程完成至90%，完成资金支付2000万元。 三季度，项目全面完工，完成资金支付1500万元。 |  | 市城建工程管理局 | 东莞市妇幼保健院 |
|  | 8.建成首批社区卫生服务站中医阁37个 | 一季度，按照各社区卫生服务站中医阁建设成熟程度，组织遴选中医阁工作，召开项目启动会，确定37个中医阁为项目建设单位。 二季度，根据社区卫生服务站中医阁建设标准，开展中医阁设置建设工作。打造区域相对独立、中医服务更加丰富的中医药服务场所。 三季度，进一步完善中医阁服务内涵建设，推动首批37个社区卫生服务站中医阁全部完成建设工作并达到标准。 四季度，对已达到标准的中医阁开展挂牌工作，并及时进行中医阁项目年度工作总结。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 市财政局 |
|  | 9.为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗 | 一季度，做好2022学年新入初一女生第2针接种工作开展前的准备，预计于3月份开始接种第2针。 二季度，完成第2针的接种，并进行数据统计。市疾控中心做好2023年招标采购工作，签订疫苗采购合同；做好2023年项目开始前的准备工作，包括制作宣传视频、进行全市培训等。 三季度，下发《致家长的一封信》，进行疫苗接种意向摸底，开展项目宣传。 四季度，正式开始2023年全市适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗（第一针），并做好数据统计上报工作。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 市教育局、市财政局、市妇联、市疾控中心 |
|  | 10.开展口腔种植收费治理，减轻群众费用负担 | 一季度，实施整合后的口腔种植类医疗服务价格项目，制定我市口腔种植类医疗服务价格项目，明确我市公立医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标；做好口腔种植体集中采购前期报量工作。 二、三季度，根据国家、省的统一部署，推进口腔种植体集中采购、牙冠联动价格等工作，加强集中采购后续监管。 四季度，继续推进口腔种植收费综合治理各项工作，做好后续监管和宣传等工作。 | 黎 军 | 市医疗保障局 | 市卫生健康局、市市场监管局 |
|  | 11.开展第四轮妇女“两癌”筛查 | 一季度，举办第四轮妇女“两癌”筛查项目培训班，对专科医生进行培训；通过市卫生健康局官微并动员全市媒体转发推文，动员群众踊跃参加免费筛查。 二季度，市卫健局会同医保局，升级完成搭建医保对接40个项目实施医院的接口，方便群众判断是否符合免费筛查条件。 三季度，对项目开展情况进行督导检查，解决医院在项目实施中遇到的问题，持续提升项目实施质量。 四季度，做好项目全年总结，完成经费拨付等工作。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 市财政局、市妇联、市医疗保障局 |
|  | 12.开展孕产妇和新生儿筛查，预防和减少出生缺陷 | 一季度，做好项目宣传工作，开展线下高危儿管理培训班，提高各医院和社区卫生中心高危儿管理和服务能力；预计完成孕产妇免费筛查0.85万人和新生儿免费筛查1.08万人。 二季度，继续做好项目宣传工作，开展出生缺陷项目管理培训；预计累计完成孕产妇免费筛查1.7万人和新生儿免费筛查2.15万人。 三季度，对项目开展情况进行督导检查，协调提升项目实施质量；预计累计完成孕产妇免费筛查2.55万人和新生儿免费筛查3.23万人。 四季度，做好项目全年总结和2024年开启第二轮出生缺陷综合防控项目招标采购和方案制定工作；预计累计完成孕产妇免费筛查3.4万人和新生儿免费筛查4.3万人。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 市财政局、市妇联、市医疗保障局 |
| 二、深化教育扩容提质（共3项） | 13.深入推进教育扩容提质千日攻坚，新建、改扩建公办中小学、幼儿园51所，挖潜扩容一批公办学位，新增公办中小学、幼儿园学位6.35万个，落实学前教育生均拨款不低于每生每年500元，巩固公办幼儿园在园幼儿占比达到50%、公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到83% | 公办中小学学位方面： 一季度，梳理新改扩建公办中小学情况，建立建设台账，督促相关单位按进度安排推进建设;组织各园区镇街深入挖掘办学潜力。 二季度，推动完工新改扩建公办中小学6所,新增学位0.65万个;复核挖潜扩容后新增的学校办学规模，指导园区镇街和学校合理制定招生计划。 三季度，推动累计完工新改扩建公办中小学22所、新增学位2.73万个;督促学校优化完善教育教学设施配置，完成挖潜扩容学位任务2.3万个。 四季度，推动累计完工新改扩建公办中小学30所，新增公办中小学学位3.3万个。全年共新增公办中小学学位5.6万个。 落实学前教育生均拨款方面： 一季度，摸底掌握各镇街（园区）学前教育生均拨款方式、标准、时间，统计一季度各镇街（园区）学前教育生均拨款情况。 二季度，统计二季度各镇街（园区）学前教育生均拨款情况。 三季度，统计三季度各镇街（园区）学前教育生均拨款情况，召集未达标镇街召开工作推进座谈会，督促相关镇街落实学前教育生均拨款政策。 四季度，统计四季度各镇街（园区）学前教育生均拨款情况，对未达标镇街进行约谈督促，确保完成学前教育生均经费保障目标。 新增公办园学位、巩固“5083”： 一季度，落实镇街（园区）公办园建设任务；开展集体办幼儿园和普惠性民办园招生情况调研；通报2022年镇街（园区）公办园建设和“5083”情况，指导镇街做好规划，梳理新改扩建幼儿园情况，建立建设台账，督促相关单位推进建设。完工新建改扩建公办幼儿园1所、新增学位450个。 二季度，开展普惠性民办幼儿园认定工作，督促各镇街（园区）按规划推进公办园建设，扩充公办园学位，落实多元创新扩充普惠园的各项措施，累计完工新建改扩建公办幼儿园2所、新增学位690个。 三季度，开展新增公办园学位奖补、教师达标奖补申请和核拨工作；盘点并通报镇街（园区）公办园建设和“5083”情况，累计完工新建改扩建公办幼儿园14所、新增学位4800个。 四季度，对普惠性学位建设进度较慢的镇街（园区）进行实地调研督导，全年累计完工新建改扩建公办幼儿园21所、新增学位7500个。对各镇街（园区）扩充普惠性学位情况进行数据统计，开展各类考核，总结经验。 | 黎 军 | 市教育局 | 市委编办、市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市城建工程管理局，各镇街（园区） |
|  | 14.持续推进义务教育课后服务，每个镇街建设不少于1所课后服务示范校，全市打造不少于100个课后服务示范项目；推动全市不少于150所义务教育学校提供暑期托管服务 | 一季度，建立义务教育课后服务质量评估机制，制订示范校、示范项目建设标准。 二季度，推动镇街落实年度工作计划，与“科普430”行动相结合，指导学校培育、遴选示范项目，提升课后服务质量。召开学校暑期托管服务推进会，确保暑期托管稳步开展。 三季度，组织实施全市不少于150所义务教育学校提供暑期托管服务。 四季度，在前期培育基础上，做好不少于33所示范校，不少于100个示范项目的评选，开展示范校、示范项目互评互看活动。 | 黎 军 | 市教育局 | 市财政局，各镇街（园区） |
|  | 15.推进公办义务教育学校科学类课程探究实验室（或实验空间）全覆盖，大力开展中小学科普教育活动 | 一季度，召开探究实验室建设工作推进会；组织编制《东莞市普通中小学科学类实验室建设指引》；出台《关于推进东莞市中小学科学教育的实施方案》，开展科学教育主题教研活动2期。 二季度，组织制定探究实验室建设检查细则，实地检查探究实验室建设情况；完成建设或升级60间探究实验室；开展主题科学探秘活动3场，5项市级科技竞赛活动，镇级科学教育报告会30场，“科普430”课程教研活动2期。 三季度，举办全市青少年科技节活动，完成建设或升级100间探究实验室；开展主题科学探秘活动3场，2项市级竞赛活动，镇级科普教育报告会40场，开展科普教育主题教研活动2期。 四季度，完成建设或升级120间科学类课程探究实验室；开展主题科学探秘活动4场，3项市级科技竞赛活动，开展镇级科学教育报告会30场；全年完成推动50所学校聘请科普教育副校长。 | 黎 军 | 市教育局 | 各镇街（园区） |
| 三、加强民生兜底保障（共6项） | 16.提高困难群众核心救助标准，关心关爱孤残困境儿童，进一步完善社会救助帮扶体系 | （1）继续提高我市困难群众社会救助标准。 一、二季度，根据我市经济社会发展情况和省民政厅关于低保标准最新要求，拟定低保提标请示上报市政府审定。三、四季度，待市政府审定同意后，指导各镇（街道、园区）按照新标准及时足额发放低保救助金。 （2）提高我市孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童等困境儿童基本生活保障标准。 一季度，按照《东莞市民政局 东莞市财政局关于提高我市2021年至2023年孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童等困境儿童基本生活保障标准的通知》（东民（2021）83号）文件要求，2023年我市孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障标准提高至2017元/人/月，做好新标准发放工作。 二、三、四季度，按2017元/人/月进行逐月发放，并且严格规范孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童的基本生活金使用管理。 | 刘旺先 | 市民政局 | 市财政局 |
|  | 17.构建多元养老服务体系，托起幸福“夕阳红” | （1）新增养老机构床位300张。一、二季度，统计全市各镇街养老机构新增床位计划，明确床位计划增加数量。分解各镇街养老机构床位新增任务，督促新建养老机构加快备案，增加床位数量。三、四季度，逐月统计新增床位数量，做好养老床位数据统计工作。 （2）养老机构护理型床位比例达到55%以上。一、二季度，逐月统计全市养老机构护理型床位数量，将护理型床位比例指标写入2023年民政考评指标中，加快推进护理型床位建设。三、四季度，统计并掌握各镇街护理型床位比例，督促护理型床位比例低于50%镇街加快工作配置护理型床位，提高比例。 （3）开展特殊困难家庭老年人适老化改造500户。一季度，印发东莞市2023年适老化改造工作通知，明确各镇街适老化工作范围和改造数量。二季度，宣传适老化改造政策，入户开展适老化改造评估、制定改造方案和实施改造等工作。通过东莞市智慧养老服务平台统计纳入适老化改造人员名单。三、四季度，指导镇街加快开展适老化改造工程建设和验收工作，统计适老化改造数量，总结工作情况。 （4）关爱独居老人，提升老年人幸福感。一季度，印发关心关爱老年人活动通知，明确活动覆盖人群、组建“模拟家庭”和派发“爱心防跌包”的数量和各镇街季度工作内容。二季度，指导各镇街（园区）开展全市独居老人信息摸排，沟通爱心家庭和社工机构，制定慰问探望活动的计划。通过东莞市智慧养老服务平台统计“模拟家庭”探视情况和“爱心防跌包”派发数量。三、四季度，总结关心关爱老年人工作情况，收集开展图片，并做好成果宣传。 | 刘旺先 | 市民政局 | 各镇街（园区） |
|  | 18.推进老年健康服务 | 一季度，印发《关于做好东莞市医养结合与失能老年人评估指导项目管理工作的通知》，组织各镇街开展项目管理及宣传；按照省统一布置，组织镇街筛选老年心理关爱点，做好申报工作。 二季度，开展老年人健康管理项目（含医养结合与失能老年人管理项目）培训，加强技术指导；开展老年人心理健康科普知识宣传工作。 三季度，开展医养结合服务项目督导及质控工作，提高专业机构质控水平；指导并推动老年心理关爱点开展心理健康评估及干预工作。 四季度，结合“敬老月”活动，广泛开展心理健康科普知识宣传，同时组织我市2023年度老年心理关爱点开展工作总结及评估。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 市民政局 |
|  | 19.发展普惠托育服务体系 | 一季度，加强调查研究，起草制定我市普惠托育服务机构认定、扶持和管理办法初稿。 二季度，广泛征求意见，完善我市普惠托育服务机构认定、扶持和管理办法。 三季度，完成制定我市普惠托育机构认定、扶持和管理办法，报呈市人民政府审定后印发执行。 四季度，完成我市首批普惠托育服务机构认定，完成不少于10家方便可及、价格可接受、质量有保障的普惠性托育服务机构。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 市发展改革局、市财政局 |
|  | 20.实施校园融合无障碍改造 | 一、二季度，筹集资金，捐赠给全市33个特教班所在学校、33所融合教育推广园。 二、三季度，组织开展校园融合无障碍改造。 四季度，对校园融合无障碍改造项目进行验收和总结。 | 黎 军 | 市残联 | 市教育局，各镇街（园区） |
|  | 21.出台东莞市购买残疾人托养和照护服务政策文件，开展政府购买残疾人寄宿托养和照护服务工作 | 一季度，修订并完善《东莞市购买残疾人托养照护服务实施办法》，向市直有关单位及园区、镇（街）人民政府开展第二次征求意见工作。 二季度，出台《东莞市购买残疾人托养照护服务实施办法》，与相关部门沟通落实好托养照护服务机构的注册登记工作。 三季度，根据注册登记开展残疾人托养照护服务机构的床位数，结合预算情况，组织符合条件且有托养照护需求的残疾人进行评定，初步计划落实125名老养残、一户多残的重度肢体、精神残疾人参加评定。 四季度，制定政府购买服务的采购方案，落实残疾人托养照护服务。 | 黎 军 | 市残联 | 市财政局、市民政局、市卫生健康局、市市场监管局、市人力资源社会保障局，各镇街（园区） |
| 四、筑牢市民安全防线（共5项） | 22.持续推进全民反诈格局建设，全力保障群众财产安全 | 一季度，召开“全民反诈”会议，部署推动各项工作，压实相关单位和各镇街责任，实现第一季度诈骗警情同比持平或下降； 二季度，完善预警劝阻机制，实现精准防范效能提升，上半年诈骗警情同比持平或下降； 三季度，深入开展宣传防范攻坚，“全民反诈”力度进一步加大，实现前三季度诈骗警情同比持平或下降； 四季度，进行攻坚冲刺，初步形成“党政主管，行业主责，公安主打，全社会共同参与”格局，推动实现全年诈骗警情同比下降。 | 乔 雷 | 市公安局 | 市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议各成员单位 |
|  | 23.践行新时代“枫桥经验”，为东莞高质量发展筑牢平安根基 | 一季度，组织召开全市公安基层基础工作会议，对“剪刀差”最突出的47个警务室进行重点治理，对40个重点建设警务室进行选树标杆。 二季度，开展新时代公安派出所建设和社区警务工作宣传，提升社区民警与辖区群众的双向知晓度。通过社区民警开展“二标四实”基础信息采集、矛盾纠纷排查化解、行业场所治安管理、组建东莞义警队伍深化群防群治等工作任务，进一步优化固化社区警务长效机制。 三季度，进一步优化推进社区警务工作机制，对40个重点建设的警务室情况成效进行验收，再梳理一批重点建设社区警务室，再培育、再打造。推动最小应急单元“先莞队”覆盖市内500人以上企业，营造“见义勇为”社会氛围。 四季度，全面验收47个重点治理警务室和40个重点建设警务室，并以“星级派出所”考评指标中涉及社区警务工作的指标为主要依据对专职社区民警进行考评。通过选树标杆、带动引领，争创全国、全省“枫桥式公安派出所”和全省“岭南标杆警务室”。 | 乔 雷 | 市公安局 | 市委宣传部、市民政局，各镇街（园区） |
|  | 24.扎实开展食品药品抽检隐患排查工作 | 一季度，制定年度食品抽检工作实施方案，开展“元旦春节”食品安全、学生集体用餐配送单位专项抽检；完成农贸市场食用农产品快检28万批次；按照省药监局药品抽检计划的安排，结合我市实际拟定年度药品抽检工作方案，逐步开展省药品监督抽检工作。 二季度，均衡推送食品抽检，完成全年任务50%，不合格产品处置率100%，妥善发布抽检结果信息；累计完成农贸市场食用农产品快检57万批次；有序开展省药品监督抽检工作。对我市药品生产企业已生产的国家集中招采中标品种进行动态抽检，抽检覆盖率达到100%。 三季度，完成食品抽检任务75%，不合格处置率100%，妥善发布抽检结果信息；累计完成农贸市场食用农产品快检85万批次；有序开展省药品监督抽检工作。对我市药品生产企业已生产的国家集中招采中标品种进行动态抽检，抽检覆盖率达到100%。 四季度，完成食品抽检任务100%，不合格处置率100%，妥善发布抽检结果信息；累计完成农贸市场食用农产品快检114.48万批次；按照完成省药品监督抽检任务100%。对我市药品生产企业已生产的国家集中招采中标品种抽检覆盖率达到100%。 | 李延振 | 市市场监管局 | 市农业农村局，各镇街（园区） |
|  | 25.推动三类坝水库除险加固 | 一季度，开展除险加固工程前期工作。 二季度，完成前期工作，确定施工单位。 三季度，开展工程施工。 四季度，完成6宗三类坝小型水库除险加固主体工程。 | 李延振 | 市水务局 | 清溪镇、长安镇 |
|  | 26.对30万以上一线重点人群开展消防基本技能实操实训，强化社会面火灾防控，保障群众生命财产安全 | 一季度开展75万人以上消防安全知识培训以及8万以上重点人群消防基本技能实操实训。印发《关于深化我市消防宣传教育工作的意见》，要求各牵头部门做好消防安全宣传教育培训；发动基层力量，对街道社区和社会单位、老旧小区、“三小”出租屋等不放心场所“入户宣传”“上门提醒”，强化电动自行车违规停放警示宣传，大力普及消防安全常识。 二季度开展75万人以上消防安全知识培训以及8万以上重点人群消防基本技能实操实训。深入企业开展火灾风险防控、逃生疏散和初期火灾扑救能力培训；发动基层力量，持续开展“敲门行动”，大力普及消防安全常识。 三季度开展75万人以上消防安全知识培训以及9万以上重点人群消防基本技能实操实训。梳理、总结消防安全宣传培训教育经验做法、成效与问题，将成果固化成长效机制；持续开展“敲门行动”，大力普及消防安全常识。 四季度开展75万人以上消防安全知识培训以及5万以上重点人群消防基本技能实操实训。各镇街（园区）、市消防安全委员会成员单位总结优秀经验做法，持续开展消防宣传培训活动，提升全民消防安全素质。 |  | 市消防救援支队 | 市消防安全委员会成员单位，各镇街（园区） |
| 五、提升住有所居条件（共4项） | 27.加快推进老旧小区改造 | 一季度，落实领导包干机制，协调化解存在问题。 二季度，跟进改造项目情况，争取成熟项目尽快开工，并谋划2024年度改造项目。 三、四季度，加强督导指导，确保所有项目全部开工，完成省的工作要求。 |  | 市住房城乡建设局 | 市发展改革局、市财政局、市城市管理综合执法局、市自然资源局、市水务局、东莞供电局，各镇街（园区） |
|  | 28.加快推进老旧小区“瓶改管” | 一、二季度，组织纳入2023年改造计划的老旧小区居民开展改造意愿表决、公告、实施主体工程招标等工作，按照年度改造计划推动条件成熟的小区开工建设。 三季度，按照“成熟一批、改造一批”的原则，在全市有序全面开展老旧小区“瓶改管”改造工程。 四季度，全面开展老旧小区“瓶改管”改造工程，年底累计完成4.8万户老旧小区“瓶改管”。 | 刘旺先 | 市城市管理综合执法局 | 市财政局、市住房城乡建设局，各镇街 |
|  | 29.加大住房保障力度，年内筹集30000套保障性租赁住房，供应3000套共有产权住房，发放住房保障货币补贴不少于1000户。 | - （1）筹集保障性租赁住房30000套 - 一季度，制定各镇街（园区）保障性租赁住房筹集目标，加大保障性租赁住房筹集力度；二季度，落实资金拨付到位，加快发放保障性租赁住房项目认定书；三季度，督促项目开工进度和监管资金使用情况；四季度，加快项目开工进度，完成年度筹集目标任务。 （2）供给共有产权住房3000套 一季度，编制配建安居房配售操作指引，指导镇街（园区）制定共有产权住房配售方案；二季度，加快共有产权住房（三限房）房源上市供应；三、四季度完善共有产权住房（三限房）交易、贷款、完税、办证、抵押各个环节，形成常态化配售机制，完成年度目标任务。 （3）发放住房保障货币补贴不少于1000户 一季度，编制补贴资金分配方案，并下达至各镇街（园区）;二季度，持续做好政策宣传，督促镇街（园区）拨付补贴资金;三、四季度继续做好补贴发放工作，完成年度目标任务。 |  | 市住房城乡建设局 | 市自然资源局、市财政局、东实集团 ，各镇街（园区） |
|  | 30.深化公证体制机制改革，保障房产交易安全高效 | 一季度，联合各相关部门成立协调小组，建立监督机制；加强与不动产登记中心、政数局等部门的联系沟通，推动存量房预告登记、抵押预告登记上线；了解“带押过户”系统开发需求。 二季度，联合住建部门、不动产登记中心、政数局、公积金中心等部门到相关地市开展调研，收集经验做法；交流调研经验，联合住建局、政数局、不动产中心、税务局、公积金中心共同提出我市“带押过户”及资金提存监管系统开发需求。 三季度，加强与各部门的对接联系，完善公证介入存量房“带押过户”交易流程；持续推进“带押过户”及资金提存监管系统的开发与测试。 四季度，争取完成“带押过户”及资金提存监管系统落地，联合各部门做好全面推广。 | 乔 雷 | 市司法局 | 市住房城乡建设局、东莞市不动产登记中心、中国人民银行东莞市中心支行、中国银行保险监督管理委员会东莞监管分局、国家税务总局东莞税务局、市住房公积金管理中心 |
| 六、提升交通运行效率（共4项） | 31.开展停车秩序严管示范路创建活动 | 全年，在市中心区创建工作取得一定成效的基础上，组织在全市范围内推广创建经验，计划设置机动车停车秩序严管示范路239条，严厉整治机动车违规占道、乱停乱放违法行为，力争将各大重点道路创建为严管示范路（上限为全部道路的10%），进一步规范我市道路停车秩序，持续提高通行效率，不断提升交通安全和文明水平。 | 乔 雷 | 市公安局 | 市交通运输局、市城市管理综合执法局，各镇街（园区） |
|  | 32.持续推进交通堵点治理，新增完成不少于80处堵点综合治理 | 一季度，市、镇（街）两级分别梳理拥堵节点，制定年度道路拥堵点台账，明确建设项目。 二季度，完成交通拥堵点专项治理方案，征求有关单位意见，并呈指挥部会议讨论。 三季度，分批由实施单位开展交通拥堵节点专项治理招标、设计等施工前期工作。 四季度，交通拥堵点专项治理完工并完成2023年交通拥堵点及片区专项考核工作。 |  | 市品质交通千日攻坚总指挥部办公室 | 市交通运输局、市发展改革局、市财政局、市公安局、市城市管理综合执法局、市城建工程管理局、市自然资源局，各镇街（园区） |
|  | 33.拓展全市停车资源，全市新增不少于10万个停车位 | 一季度，根据各镇停车设施专项规划、年度实施计划，制定全市年度停车设施建设项目清单并陆续动工，全市累计新增不少于2.5万个停车位。 二季度，每月定期开展路外新增公共停车场现场复核工作，全市累计新增不少于5万个停车位。 三季度，全市累计新增不少于7.5万个停车位。 四季度，全市累计新增不少于10万个停车位；完成2023年全市新增停车位考核工作。 |  | 市品质交通千日攻坚总指挥部办公室 | 市交通运输局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市市场监管局、市城市管理综合执法局、市农业农村局、市国资委，各镇街（园区） |
|  | 34.深入推进“四好农村路”建设 | 一季度，按照省下达2023年的农村公路建设任务要求，会同市公路事务中心、镇街（园区）梳理建设任务的具体项目，并将建设项目录入广东省数字农村公路管理系统。完成新建改建提升农村路13.1公里，其中路网连接工程1.6公里，珠三角城镇快速路改造工程1.3公里，美丽农村路10.2公里。 二季度，督促建设单位加快完成路网联结工程、珠三角城镇快速路改造、美丽农村路的建设项目。累计改建提升农村路33.3公里，其中路网连接工程4公里，珠三角城镇快速路改造2.8公里，美丽农村路26.5公里。 三季度，督促建设单位加快完成路网联结工程、珠三角城镇快速路改造、美丽农村路的建设项目。累计改建提升农村路62.5公里，其中路网连接工程8.5公里，珠三角城镇快速路改造7公里，美丽农村路47公里。 四季度，完成省下达建设任务目标，累计新建改建提升农村路111公里，其中路网连接工程16公里，珠三角城镇快速路改造13公里，美丽农村路82公里。 |  | 市交通运输局 | 各镇街（园区） |
| 七、拓展惠民便民服务（共10项） | 35.实施“民生大莞家”服务项目“三进”行动，推动项目提速提质增优 | 一季度，开展“民生大莞家”新春送万福行动，根据不同人群实际需求提供公益服务、物资帮扶、节日慰问等多种类帮扶。建立发布2023年度“民生微实事”项目库，完成市级层面1.26亿元专项资金发放。 二季度，开展“民生大莞家”分片包格行动，将“莞家”服务队伍分工定责到网格内，包干到户无缝开展政策宣传工作。依托“民生大莞家”爱心资源库建立爱心联盟合作共建制度，引导社会力量共同参与节假日集中帮扶活动。 三季度，组织开展“民生大莞家”政策进社区、进工厂园区、进协会商会主题宣传活动。挖掘推广“一件事不出门一日办”典型案例，促进项目办理整体提速增效。 四季度，组织开展“莞家有爱”留言板征集及“我最喜爱的微实事”评选活动，挖掘宣传一批“民生大莞家”优秀惠民项目，打造不少于3个“民生大莞家”综合服务示范点，展示品牌工作成效。 | 刘旺先 | 市民政局 | 市委组织部、市委宣传部，市教育局、市司法局、市财政局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市医疗保障局、市政务服务数据管理局，团市委、市妇联、市残联、市慈善会、市医疗救济基金会 |
|  | 36.优化“就莞用”公共就业服务体系，促进各类群体就业创业。 | 一季度，进一步畅通劳动者就业需求反馈渠道，及时响应劳动者需求；依托“就莞用”广场等平台，举办春风行动暨南粤春暖、“平安回家 相约东莞”、就业援助月等专项就业服务活动，确保重点群体有序流动、实现就业。促进城镇新增就业2.3万人，推动4000名登记失业人员实现就业。 二季度，擦亮“校企合作洽谈会”等就业服务品牌，助力就业困难人员等重点群体就业；打造“就莞用”广场建设示范项目，增强广场服务功能；摸查我市生源2023届高校毕业生情况，梳理应届困难家庭高校毕业生名单并落实跟踪服务。促进城镇新增就业2.3万人，推动4000名登记失业人员实现就业。 三季度，实施“莞邑启航 逐梦湾区”高校毕业生就业创业计划，加强岗位挖掘和就业见习，落实困难家庭高校毕业生“131”服务；开展莞聘夜市、校园招聘等就业服务活动，全力推动重点群体实现充分就业。促进城镇新增就业2.3万人，推动4000名登记失业人员实现就业。 四季度，加强“就莞用”平台宣传力度，引导有就业意愿的重点群体通过平台方便快捷享受公共就业服务；落实就业困难群众分级分类服务和动态跟踪管理，开发公益性岗位兜底安置就业困难群体；常态化开展就业服务日品牌活动，促进高校毕业生等重点群体就业。促进城镇新增就业2.4万人，推动4000名登记失业人员实现就业。 | 刘旺先 | 市人力资源社会保障局 | 各镇街（园区） |
|  | 37.深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，大力开展各类补贴性职业技能培训，推动技能人才技能等级认定工作 | 一季度，指导镇街做好全年培训实训规划，全面开展“项目制”技能培训，落实各项培训补贴政策。发布企业职业技能等级认定申报公告，遴选申报企业，完成技能人才技能等级认定0.5万人次。 二季度，开展各类补贴性职业技能培训0.5万人次，新增技能人才技能等级认定1万人次。 三季度，开展各类补贴性职业技能培训2.5万人次，新增技能人才技能等级认定1万人次。 四季度，开展各类补贴性职业技能培训5万人次，新增技能人才技能等级认定1.5万人次。 | 刘旺先 | 市人力资源社会保障局 | 各镇街（园区） |
|  | 38.开展社保经办服务“社银合作”一体化网点建设。 | 一季度，统筹做好合作银行服务网点的合作协议签订、人员培训、硬件配备、网点布置等工作，完成第一批“社银合作”服务网点对外运行工作。 二季度，总结第一批“社银合作”服务网点对外运行存在的问题，制定优化措施，进一步推动实现“社银合作”一体化综合网点覆盖不少于20个镇街（园区），提供社保网办服务、自助服务的一体化网点不少于70家。 三季度，实现“社银合作”一体化综合网点全市33个镇街（园区）全覆盖，推动提供社保网办服务、自助服务的一体化网点不少于100家。 四季度，实现“社银合作”一体化综合网点全市33个镇街（园区）全覆盖，提供社保网办服务、自助服务的一体化网点不少于300家总体目标。 | 刘旺先 | 市人力资源社会保障局 | 市政务服务数据管理局，各镇街（园区），各合作银行 |
|  | 39.优化居民医保参保缴费方式，实现以个人为单位的参保缴费模式 | 一季度，出台相关调整文件及指引，并做好政策落实及宣传解释工作。 二季度，密切留意群众意见，指导医保经办机构做好解释及指引工作。 | 黎 军 | 市医疗保障局 | / |
|  | 40.开展放心消费行动 | 一季度，组织315国际消费者权益日系列宣传活动，提振消费信心。 二季度，选取条件成熟的区域或行业开展放心消费示范商圈建设，半年完成1-2家创建验收，打造东莞消费品牌。 三季度，全力推进“放心消费承诺单位”及“线下无理由退货承诺店”创建，完成全年创建任务的50%以上。 四季度，完成全年放心消费创建任务，总结放心消费创建成果，配合中消协开展“城市消费者满意度测评”活动。 全年推进，加强12315平台建设，确保投诉按时办结率和举报按时核查率达标。 | 李延振 | 市市场监管局 | 各镇街（园区） |
|  | 41.打通基层政务服务“最后一米”,推动全市不少于100个党群服务中心完成综合服务窗口标准化建设，推进“粤智助”平台10个本地事项的上线工作 | 一季度，制定并公布村级政务服务事项清单，完善事项下沉培训材料库，定期开展业务培训，推进不少于100项高频事项下沉到村居；积极与省政数局沟通联系，研究梳理“粤智助”自助终端平台上线流程与规范，完善工作思路，制定开发预算方案，做好开发前期准备工作，落实经费保障。 二季度，推动超100名村级窗口人员获得综窗业务技能等级证书；推进“粤智助”自助终端平台累计上线3个本地事项。 三季度，推动全市累计80个党群服务中心完成综合服务窗口标准化建设；在全市100个村（社区）党群服务中心推进“机器+人”模式；推进“粤智助”自助终端平台累计上线6个本地事项。 四季度，推动全市累计100个党群服务中心完成综合服务窗口标准化建设；推进“粤智助”自助终端平台累计上线10个本地事项。 | 刘旺先 | 市政务服务数据管理局 | 相关市直部门，各镇街（园区） |
|  | 42.打造“一件事省心办”城市，完成新增涉企业和涉个人的“一件事”集成化办理服务30项 | 一季度，印发方案。组织召开研讨会、向公众征集民意，选取企业群众经常办理的高频事项整理形成“一件事一次办”集成服务目录清单，印发新增30项涉企业和涉个人的“一件事”集成化办理服务工作方案。 二季度，推动落实。各牵头部门围绕30个涉企业和涉个人的“一件事一次办”清单，逐项开展事项梳理、流程再造、系统对接，形成流程图、对比表和办理指南等。 三季度，组织上线。在广东省政务服务事项管理系统录入新增的30项“一件事一次办”目录、实施清单，在广东政务服务网一件事专区展示，对外发布办事指引，在线上和实体窗口对外办理。 四季度，持续优化。持续跟进已完成的新增涉企业和涉个人“一件事”集成化办理服务的办理情况，对事项及配置进行优化整改，实现好办易办，提高群众办事体验感和满意度。 | 刘旺先 | 市政务服务数据管理局 | 市卫生健康局、市疾病预防控制中心、市公安局、市医疗保障局、市人力资源社会保障局、市税务局、市民政局、市残联、市退役军人事务局、市军分区、市不动产登记中心、市住房城乡建设局、东莞供电局、市水务局、市城市管理综合执法局、市住房公积金管理中心、市市场监管局、市消防救援支队等部门 |
|  | 43.加强新业态就业人员社会保障 | 一季度，对省灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体有关参保制度进行梳理汇总，加强数据比对和部门联动，对新业态用工企业进行走访，多渠道摸查潜在的参保人群数量；按照省要求与职业伤害保障试点委托承办方太平洋保险公司协调落实服务具体事项。 二季度，以行业协会、劳务派遣公司为切入点，通过开展集中宣传活动，引导和支持不完全符合确立劳动关系情形的新就业形态劳动者根据自身情况参加相应社会保险；指导太平洋保险公司开展职业伤害确认、劳动能力鉴定、待遇给付等服务。 三季度，进一步拓宽线上服务渠道，推进参保缴费、关系转移接续、待遇申请等网上办、掌上办，提高社保服务便利性，让更多灵活就业和新就业形态劳动者能便捷地享受社会保障服务；组织保险公司与试点平台企业工作人员开展内部培训，强化业务能力，及时解决服务过程中的问题，进一步优化服务效率和质量。 四季度，总结经验，完善参保机制，进一步提高从业人员的社保政策知晓率，扩大社会保险覆盖面，营造良好的参保氛围，助推新业态快速、健康、高质量发展。全年全市灵活就业群体参加社会保险覆盖30万人，完成职业伤害保障试点工作。 | 刘旺先 | 市人力资源社会保障局 | 各镇街（园区） |
|  | 44.加强劳务派遣监管 | 一季度，出台规范劳务派遣机构门店招牌、信息发布、安全规范等经营行为方面的工作指引。开展清理整顿人力资源市场专项行动。常态化开展劳务派遣专项整治，严格许可审批，严格落实“一次整顿、两次罚款”、重点区域整治、回头看等执法措施，切实做好劳务派遣全过程监管，坚决整治“小散乱”机构。 二季度，推动劳务派遣行业协会扩容，探索在5个镇街成立分会。引导协会制定自律行为规范。开展劳务派遣机构从业人员培训。常态化开展劳务派遣专项整治。开展劳务派遣机构等级评定前期研究准备工作，按规定确定等级评定工作第三方服务机构。 三季度，推动劳务派遣行业协会扩容，探索在5个镇街成立分会。开展劳务派遣等级评定，完善劳务派遣机构等级评价机制。开展劳务派遣机构从业人员培训。常态化开展劳务派遣专项整治。下发通知，正式启动劳务派遣等级评定工作，动员全市的劳务派遣机构，特别是优质机构参加评定，计划推动400家机构参加。 四季度，开展劳务派遣机构从业人员培训，依托“项目制”等方式推动全年考取劳务派遣管理员、劳动关系协调员等职业技能等级证书超过2000人。常态化开展劳务派遣专项整治。继续动员劳务派遣机构参加劳务派遣等级评定，计划推动100家以上机构参加。对参与评定的劳务派遣单位进行等级评定，公布劳务派遣机构等级评价结果，做好模范宣传工作，推荐优质机构与企业开展供需对接。 | 刘旺先 | 市人力资源社会保障局 | 市市场监管局、市城市管理综合执法局、市税务局、市公安局，各镇街（园区） |
| 八、支持青少年工作高质量发展（共6项） | 45.加快全国青年发展型城市建设试点工作，推动全市40%以上的镇街（园区）形成示范性亮点项目 | 一季度，召开东莞市青年发展型城市建设试点工作推进会暨青少年工作党政联席会议第二次全体（扩大）会议，高规格承办第三届中国青年科技工作者日系列活动，指导青年发展型城市建设市级试点制定细化推进计划和亮点项目。 二季度，做好全国青年发展型城市建设试点中期评估工作，指导松山湖完成广东省中长期青年发展规划实施首批综合试点验收工作，举办东莞新鲜力大会暨青年人才交流活动。 三季度，举办第十届创青春粤港澳大湾区青年创新创业大赛（东莞赛区），对《规划》实施、青年发展型城市建设试点和联席会议议定事项进行跟踪督导。 四季度，召开东莞市青少年工作党政联席会议第二次全体（扩大）会议，总结青年发展型城市建设试点工作成效，评估青年发展型城市建设市级试点工作成效，确保全市40%以上的镇街（园区）形成具有基层特色的示范性亮点项目。 全年实施东莞市第二批青年发展重点项目，全年推进青年发展型城市建设市级试点建设。 | 刘 炜 | 团市委 | 市税务局，东城街道、南城街道、莞城街道、高埗镇、松山湖管委会、寮步镇、石龙镇、厚街镇、长安镇、中堂镇、道滘镇、洪梅镇、塘厦镇、清溪镇、谢岗镇 |
|  | 46.打造市12355青少年服务热线，对接省平台，为全市青少年提供无差别、同标准、高品质的心理咨询、法律援助、困难救助等综合服务，满意度达90%以上，累计个案帮扶数增长15%以上 | 一季度，接听热线电话不少于1400通，其中心理咨询类热线840通，法律咨询70通；跟进工单个案帮扶10个；联动至少1个部门或资源进行热线推广。 二季度，接听热线电话不少于2000通，其中心理咨询类热线1200通，法律咨询100通；跟进工单个案帮扶10个；开展2场青少年权益工作队伍专项培训；开展中高考减压服务30场。 三季度，接听热线电话不少于2000通，其中心理咨询类热线1200通，法律咨询100通；跟进工单个案帮扶10个；开展青春自护服务50场。 四季度，接听热线电话不少于2000通，其中心理咨询类热线1200通，法律咨询100通；跟进工单个案帮扶10个，12355青少年权益工作队伍扩大至100人。 全年累计跟进个案帮扶40个，同期增长15%以上，力争满意度达90%以上。全年推动各镇街(园区)开展 12355青少年服务热线宣传。 | 刘 炜 | 团市委 | 各镇街（园区） |
|  | 47.持续深入推进“展翅计划”大学生就业创业能力提升行动，每年在全市机关企事业、社会组织等单位中开发不少于3000个优质岗位 | 一季度，提前谋划部署本年度岗位开发工作。 二季度，根据团省委统一部署，按要求做好工作安排，加强与相关单位沟通衔接，为募集岗位做好前期准备。 三季度，完成不少于3000个高质量岗位开发募集，同时强化宣传推广，积极做好实习生报名、上岗工作，主动对接实习单位，做好上岗实习生的跟踪服务及相关保障工作。 四季度，做好资料归纳整理及总结提升工作。 | 刘 炜 | 团市委 | 市直工委、市教育局、市人力资源社会保障局、市科技局、市民政局、市国资委、市工商联、市学联，各镇街（园区） |
|  | 48.建成10个儿童友好示范镇街，100个儿童友好基地 | 一季度，开展并完成《东莞市儿童友好城市建设实施方案》第一次意见征求工作；起草《东莞市儿童友好城市建设三年行动计划》《东莞市儿童友好示范镇街和儿童友好基地建设标准》；完成东莞潮童RAP宣传视频；启动“我心目中的儿童友好城市”主题绘画、LOGO及宣传语征集活动。 二季度，召开全市儿童友好城市建设工作部署会，开展专题研讨和主题培训；发布《东莞市儿童友好城市建设实施方案》；完成“我心目中的儿童友好城市”主题绘画；发布东莞市儿童友好城市主题LOGO、宣传语及形象宣传片。 三季度，发布《东莞市儿童友好城市建设三年行动计划》；发布《东莞市儿童友好示范镇街和儿童友好基地建设标准》；开展儿童友好城市建设工作督导。 四季度，启动并完成10个市级儿童友好示范镇街和100个市级儿童友好基地评选工作。 | 黎 军 | 市妇儿工委办 | 市发展改革局、市儿童友好城市建设工作领导小组成员单位,各镇街（园区） |
|  | 49.市妇女儿童活动新中心建成并投入使用 | 项目于2023年2月10日进行第一次竣工验收，目前正就竣工验收提出问题进行整改，计划于2月下旬完成整改并移交使用，于3月8日正式投入使用。 | 刘 炜 | 市妇联 | 市发展改革局、市财政局 |
|  | 50.推进校园应急救护培训 | 一季度，完成基础准备工作和年度规划并适时启动培训工作； 二季度，培训2万人次； 三季度，培训2万人次； 四季度，培训2.3万人次。 全年完成共6.3万人次培训任务。 | 黎 军 | 市红十字会 | 市应急管理局、市教育局，各镇街（园区） |
| 九、推进人居环境治理（共5项） | 51.完成36条农村黑臭水体提升整治 | 一季度，推进尚未完成农村黑臭水体片区排污口整治、污水接驳、排水系统雨污错混接整改、雨污分流改造、收水口整治等工程。 二季度，持续推进相关工程建设，完成工程整治，并开展竣工验收工作。 三季度，完成农村黑臭水体片区相关工程的竣工验收工作，并根据评估要求收集评估材料，开展民众满意度调查。 四季度，完成累计36条黑臭水体市级评估工作并上报省厅。 | 李延振 | 市生态环境局 | 市水务局、市农业农村局 |
|  | 52.完成50个自然村生活污水治理巩固提升任务，全市农村生活污水治理设施有效运行率达92%以上。 | 一季度，组织各镇街（园区）全面摸排农村生活污水治理巩固提升问题并形成台账。 二季度，推动各镇街落实问题台账整治。 三、四季度，甄选出1-2个模式适用、成效突出、可推广应用的农村生活污水治理样板，形成示范项目，并指导各镇根据方案整治；推进农村生活污水治理考核评估工作，完成50个自然村生活污水治理巩固提升任务，全市农村生活污水治理设施有效运行率达92%以上。 | 李延振 | 市生态环境局 | 市农业农村局、市水务局、市城市管理综合执法局，各相关镇街（园区） |
|  | 53.提升一般工业固废处理处置能力 | 一季度，推进东莞建晖纸业有限公司、东莞金洲纸业有限公司、广东理文造纸有限公司固废焚烧炉项目建设。 二、三季度，东莞金洲纸业有限公司、广东理文造纸有限公司固废焚烧炉完成建设，增加工业固废焚烧能力43.89万吨/年。加强与市城管局沟通，研究可进入环保热电厂一般工业固体废物类别与焚烧指标。研究加强对生活垃圾焚烧厂掺烧一般工业固废的管理，强化收运、分类、焚烧全过程监管，视工作实际需求制定有关管理文件。 四季度，东莞建晖纸业有限公司焚烧炉完成建设，增加工业固废焚烧能力14.85万吨/年。根据我市生活垃圾产生情况及存量垃圾整治情况，在生活垃圾焚烧厂具备焚烧余量的情况下，合理调配生活垃圾焚烧厂掺烧一般工业固废。 | 李延振 | 市生态环境局 | 市城市管理综合执法局、市发展改革局、市财政局，各镇街（园区） |
|  | 54.清理整治不少于200万立方米存量垃圾 | 一季度,完成30万立方米存量垃圾分筛清理。 二季度,完成60万立方米存量垃圾分筛清理。 三季度,完成60万立方米存量垃圾分筛清理。 四季度,完成50万立方米存量垃圾分筛清理。 | 刘旺先 | 市城市管理综合执法局 | 市生态环境局、市自然资源局、市城建工程管理局、东实集团、市交投集团，相关属地镇街（园区） |
|  | 55.减少噪声扰民，营造宜居宜业城市环境 | 市生态环境局：一季度，传达工作要求，做好工作指引，推动各镇街（园区）开展一批工业噪声扰民企业进行降噪整改工程，并形成工作台账。二、三、四季度，以解决群众信访问题为切入点，持续推动全市完成不少于80家涉噪声扰民工业企业的降噪整改工程，适时进行抽查核实、评估成效、总结经验。 市住房城乡建设局：一是强化噪音在线监测，常态化督促建筑面积在50000平方米以上或造价1亿元以上的建设工地100%安装具备噪音监测功能在线监测设备并与政府平台联网。二是强化日常监管，进一步明确、细化工程责任单位的工作职责，结合日常监督工作督促指导相关单位落实施工噪音防治措施。 市城市管理综合执法局：一季度，进一步完善建筑施工噪声长效管理机制，与住建局、生态环境局拟定《关于进一步加强工地噪声污染防治工作的通知》。二季度，联合住建局、生态环境局制定下发《关于进一步加强工地噪声污染防治工作的通知》，加强与相关职能部门协调配合，开展工地噪音污染联合执法专项行动。三季度，常态化开展施工噪声污染的源头防治、中端监管、末端执法。四季度，开展工地噪音污染防治工作回头看，巩固噪音污染防治工作成效，减少噪声扰民，营造宜居宜业城市环境。 市公安局: 一季度，针对我市重点路段（以东莞大道为核心的中心城区各主干道）和重点时段（夜间23时至凌晨3时）的“飙车”、“炸街”等交通违法行为，采取夜间设卡拦查、日间精准查缉、路面巡逻查处等措施相结合的工作机制，持续开展专项整治行动，力争查处全市非法改装车数量超过1800辆。 二季度，巩固前期战果，将整治区域延伸至辖区重点路口、商圈路段、“摩友”网红打卡聚集地，全面营造严打整治态势，累计查处非法改装车数量超过3600辆。 三季度，总结专项整治经验和技战法，持续扩大战果，以点带面，在全市范围内全面铺开整治行动，加大对机动车非法改装行为的打击力度，落实落细溯源倒查工作机制，累计查处非法改装车数量超过5400辆。 四季度，持续深入推动查处非法改装、“飙车”、“炸街”等交通违法行为，形成常态化查处工作机制，有效净化我市道路交通环境，全力维护和提升我市城市文明形象，累计查处非法改装车数量超过7200辆，实现非法改装车查处数量同比上升20%目标（备注：去年全年查处非法改装车数为5643辆）。 | 乔 雷 李延振 刘旺先 | 市公安局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市城市管理综合执法局 | 市交通运输局、市市场监管局，各镇街（园区） |
| 十、打造品质都市设施（共6项） | 56.持续推行口袋公园建设 | 一、二季度，基本完成口袋公园选址工作，并同步组织开展设计工作。 三、四季度，完成口袋公园建设任务，全年完成建设不少于66个，实现“一社区一公园”的建设目标。 | 刘旺先 | 市城市管理综合执法局 | 各镇街（园区） |
|  | 57.加快推进充电设施布局建设 | 一季度，组织部门、行业协会和重点企业召开全市光储充开发利用专题会，宣贯《东莞市加快电动汽车充（换）电基础设施建设三年行动方案》及有关政策。 二季度，会同各职能部门和镇街（园区）推进充电设施建设。 三季度，着力协调解决项目建设中存在的问题，督促企业加大充电设施投资力度。 四季度，全年新建不少于4000条充电桩（包含个人自用桩），新建不少于80座充电站。 | 刘光滨 | 市发展改革局 | 市自然资源局、市住房城乡建设局、市城市管理综合执法局、东莞供电局，各镇街（园区） |
|  | 58.深化“供水一张网”，着力构建供水安全保障新格局 | （1）松山湖水厂：一季度累计完成土建70%，设备安装5%；二季度累计完成土建80%，设备安装40%；三季度累计完成土建90%，设备安装80%；四季度累计完成土建95%，设备安装100%，年内建成试运行。 松山湖水厂配水管线：一季度累计完成管道铺设5.9km；二季度累计完成管道铺设10.5km；三季度累计完成管道铺设12.6km；四季度建成投产（不含原水管）。 连通管工程：一季度隧道工程累计完成50%；顶管工程累计完成70%。二季度隧道工程累计完成70%；顶管工程累计完成90%。三季度隧道工程累计完成95%；顶管工程累计完成100%，完成全部管道工程附属建筑物；四季度完成各项收尾工程、完工清理施工场地，完成通水试运行。 物理隔离工程：一季度累计完成工程量的65%。二季度累计完成工程量的85%。三季度累计完成工程量的98%。四季度完成收尾工作，项目完工。 清淤扩容工程：一季度累计完成清淤约30万立方；二季度累计完成清淤约50万立方；三季度累计完成清淤约70万方；四季度完成库底剩余零星清淤、平整以及村道修复工作，项目完工。 （2）簕竹排水厂改建工程：一季度配合财审完成送审预算的对数、审定工作；开展采购、安装设备；土建项目完成收尾工作。拟完成投资计划1000万；二季度完成设备安装、调试、试运行。 拟完成投资计划1766万；三季度完成工程验收、工程结算及送审。拟完成投资计划2500万；四季度配合财审完成竣工结算审定、移交等善后工作。 松山湖华为团泊洼供水管道工程：一季度累计完成管道铺设4.7公里：二季度竣工通水。 长安镇中南南路DN1000供水管道工程：一季度累计完成管道铺设0.96公里；二季度竣工通水。 松山湖高新区环湖路给水管网改造工程：一季度挂网招标；二季度开工建设；三季度累计完成管道铺设0.9公里；四季度累计完成管道铺设2.9公里。 更新改造500公里供水管网：一季度推进滘联社区标段供水管网更新改造，开展万江、莞城、东城、南城标段供水管网更新改造前期工作，并做好挂网招标准备；二季度完成施工招标，累计完成新建、改造供水管网100公里；三季度累计完成新建、改造供水管网250公里。四季度，累计完成新建、改造供水管网500公里。 | 李延振 | 市水务局 | （1）市城建工程管理局、市自然资源局、市林业局、市水务集团； （2）市水务集团、市发展改革局、市自然资源局、市交通运输局、市城市管理综合执法局，各镇街（园区） |
|  | 59.打造高品质公共文化空间 | 一季度，开展前期实地调研，结合我市实际制定印发新型公共文化空间建设工作方案。 二季度，组织对镇街（园区）申报的建设项目选址和建设方案进行实地勘察和资料评审，确定申报单位能否获得建设资格。 三、四季度，加强对建设单位的检查督导，对完成建设的项目开展组织验收，并做好宣传推广。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | 各镇街（园区） |
|  | 60.大力推动全民健身运动 | （1）计划建设10个足球场、7处智能健身路径 一季度，制定工作计划，确定足球场、智能健身路径建设选址。 二、三季度，全面开展建设工作。 四季度，对各镇街新增的足球场、智能健身路径进行验收考核。 （2）依托社会体育指导员服务站开展公益培训活动，依托国民体质测定与运动健身指导站（队）全年完成公益科学健身指导服务 一季度，制定工作方案。 二季度，完成2000人公益培训活动，完成5000人公益科学健身指导服务工作。 三季度，完成7000人公益培训活动，完成13000人公益科学健身指导服务工作。 四季度，完成1000人公益培训活动，完成2000人公益科学健身指导服务。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | 各有关镇街（园区） |
|  | 61.推动市中心区核心地段立体慢行系统2号桥工程、南城街道第一国际片区及周边道路综合整治工程建成使用 | 一季度，中心区核心地段立体慢行系统2号桥工程进行桥面附属工程施工，完成梯段和电梯基坑施工，完成引桥跨元美东路现场标准段施工；南城街道第一国际片区及周边道路综合整治工程推进建设施工，完成绿化、道路及智能化安装工程。 二季度，中心区核心地段立体慢行系统2号桥工程完工并达到开放条件；南城街道第一国际片区及周边道路综合整治工程完成工程建设。 |  | 市中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部办公室（设在市自然资源局） | 市财政局、市自然资源局、市交通运输局、市城市管理综合执法局、市轨道交通局，东实集团，南城街道、东城街道 |