## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 市民中心及政务服务综合培训基地办公运营 | 涉及2020年度预算金额 | 845.64万元
项目主管部门 | 东莞市政务服务数据管理局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报不够具体，能积极配合有关部门开展自评抽查复核工作。
2、自评结果应用情况：未反映自评结果应用情况，结果应用需要加强。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1130.98)万元，调整后预算金额(773.48)万元，预算调整率为(-31.61)%，实际支出金额(751.82)万元，年初预算执行率为(66.48)%,调整后预算执行率为(97.20)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，2020年实际完成的工作有：1、市民中心物料流转，发往全市33个镇街大厅，日均1.5次，每次每镇1箱；2、聘请保安和保洁人员5名进行培训基地物业维护；3、宣传工作，年初因防疫系统应急开发需求，共调出150万，实际剩余210万，已全部使用；4、组织志愿者活动。但各项工作的具体完成情况不清晰，如宣传工作的内容和数量。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，项目的实施，保障市民服务中心正常运行。但项目具体工作完成情况不清晰，不能够准确体现项目的实施效果。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 否
加强预算绩效管理的建议 | 该项目包含内容较多，费用组成复杂，自评资料填写不够清晰具体。建议你单位进一步加强自评组织工作，充实自评填报内容，分不同的子项目说明其实施内容及目标完成情况，不断提高自评工作质量。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月13日