## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市民服务中心办事大厅信息化项目 | 涉及2020年度预算金额 | 2678.26万元
项目主管部门 | 东莞市政务服务数据管理局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，提交了包括项目招投标文件、项目可行性研究报告、采购合同、满意度调查统计表等资料。但付款凭证、预算执行表、市民办事便利性社会效益资料等基本佐证材料未能提交； （2）自评报告表要素内容填写不全，项目组织、实施情况等内容未填写，绩效自评得分表中三级指标、对应佐证材料未填写。 （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：未反映评价结果应用情况，结果应用需要加强。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(2678.26)万元，调整后预算金额(2678.26)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(2678.26)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据该项目自评基础信息表所载的绩效目标计划指标值及对应的佐证材料，项目基本完成预期产出目标 ，具体如下： （1）预计产出数量目标：完成市民信息化中心22个子系统建设（计划完成率95%），实际完成数量：22个子系统全部完成； （2）预计产出质量目标：工作质量合格率率（95%），实际完成情况：22个子系统全部投入使用，经过3个月试运行，已经全部验收通过。 （3）预计产出及时性目标：建设及维护任务完成及时率（95%），实际完成情况：2018年12月签订主合同，约定合同签订后6个月完成合同任务并验收，2019年1月开工，8月初步验收，11月22日正式验收。实际完成时间约11个月。 （6）预计预算规模控制目标：预算执行率≥95%。实际完成情况：100%，未超过年初预算。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据该项目项目自评基础信息表内容，结合对应佐证材料，项目基本实现预期效益目标，具体如下： （1）社会、经济、生态效益指标：市民办事便利性（良好），实际完成情况：从用系统功能与户满意度调查情况来看，给市民办事带来了一定的便利性，但预算单位针对该指标未能提供佐证材料。 （2）可持续影响指标：各项系统运行正常（良好），实际完成情况：试运行发现问题并以全部解决，验收合格，后续使用中用户使用报告反馈：存在高拍仪经常死机个别现象。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 存在的问题： （1）绩效管理工作重视程度不高，评价资料提交不完整； （2）项目执行及时性有待提升。 改进建议： （1）重视绩效管理工作，严格按照绩效评价要求填写评价资料，并按时提供完整的佐证材料，提升绩效管理工作水平。 （2）加强过程管理，按照合同约定及时开展工作，落实监督管理机制，严格履约合同条款，提升项目实施及时性。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月13日