## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市一体化政务服务平台项目 | 涉及2020年度预算金额 | 684.00万元
项目主管部门 | 东莞市政务服务数据管理局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，要求补充佐证材料基本能够按时补充。 （2）基础信息表填写部分内容填写不规范，如社会、经济、生态效益指标中，指标1：节约人力成本计划值为≥100万元，实际完成值为使用一体化平台模式一实施业务减少业务系统建设需要，计划值和实际完成值不对应。指标2：业务效率提升计划值为≥200%，实际完成值为不动产业务缩短了一倍审批时间，计划值和实际完成值也是对应性不足；部分佐证材料名称没有填写；未对项目管理目前存在的不足进行总结及制定整改计划。 （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：预算单位在绩效报告表中未对项目管理目前存在的不足进行总结，也未制定改进项目管理的计划，自评结果未得到有效应用。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(684.00)万元，调整后预算金额(684.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(684.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 该项目共设置4个产出指标，包括产出数量、质量指标、时效指标、预算（或投资规模）控制指标，具体情况如下： （1）数量指标：本指标主要完成2项数量产出任务，一是建成18个业务系统，二是引进4个中间件及引擎。根据《东莞市一体化政务服务平台项目建设方案》《东莞市一体化政务服务平台-性能测试报告》等佐证材料，项目单位已完成全部数量产出任务。 （2）质量指标 质量指标设置为开发成果验收通过率，考察在开发建成系统的质量。本指标计划值为100%，根据《性能测试报告》《功能测试报告》等佐证材料，本指标实际完成值为100%。 （3）产出时效指标 产出时效指标设置为任务完成及时率，即及根据任务书进度安排完成各项系统建设。本指标计划值为100%，根据《建设方案》《技术开发委托合同》《预算单位额度执行情况表》等佐证材料，任务完成及时率实际完成值为100%。 （4）预算（或投资规模）控制指标 本项目预算执行率计划值为100%，本项目实际预算执行率100%，预算执行率总体较高，提供了“预算单位额度执行情况表”作为佐证材料。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 该项目共效果指标2个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个。具体完成情况如下： （1）社会、经济、生态效益指标 该指标计划设置为一是节约人力成本≥100万元，二是业务效率提升≥200%，项目单位未能提供人力成本节约测试方案和相关佐证材料，所以不能有效证明该指标的实际完成值为节约人力成本≥100万元；网上办事大厅东莞分厅一体化系统的建设的确能提高工作效率，但是要达到计划值业务效率提升≥200%，项目单位未提供相关佐证材料具体证明。 （2）可持续影响指标 该项指标的计划值为系统持续优化，优化系统性能、完善系统界面、改进用户体验、修改系统BUG，根据《技术开发合同》，系统建设方会提供持续的系统维护，故本指标能有效完成。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.及时对项目管理存在的不足进行总结，制定改进项目管理的计划，使自评结果得到有效应用。 2.进一步规范项目绩效指标的设置，如社会、经济、生态效益指标中，指标1：节约人力成本计划值为≥100万元，实际完成值可设置为≥100万元；指标2：业务效率提升计划值为≥200%，实际完成值可设置为≥200%。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月13日