## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市“数字政府”建设项目（2019-2021年） | 涉及2020年度预算金额 | 86996.60万元
项目主管部门 | 东莞市政务服务数据管理局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，提交了包括2020年项目任务书、各子项目付款凭证、2020年阶段性工作总结、项目审计报告、满意度调查统计表等资料。提交资料较为齐全。 （2）绩效自评报告表中项目实施情况等内容填写不完整，绩效自评得分表中三级指标、对应佐证材料未填写。 （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：未反映评价结果应用情况，结果应用需要加强。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(86862.05)万元，调整后预算金额(40974.22)万元，预算调整率为(-52.83)%，实际支出金额(39782.69)万元，年初预算执行率为(45.80)%,调整后预算执行率为(97.09)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）预计产出数量目标： 指标1：启动子项目覆盖委办局数量10，实际完成数量：2020年新覆盖数量29个，截至2020年12月31日累计覆盖数量达到32个； 指标2：正式启动子项目数量40，实际完成数量：2020年新增正式启动子项目数量72个，截至2020年12月31日累计覆盖数量达到75个； 指标3：子项目正式立项并签订子项目合同数量30个，实际完成情况：签订子项目合同数量30个。 （2）预计产出质量目标：子项目建设质量（验收合格），实际完成情况：2020年度没有项目进行验收。 （3）预计产出及时性目标：各子项目立项完成率（100%）、各子项目进度完成率（100%），实际完成情况：预计立项与启动子项目等产出均已如期实现，但项目建设期截至2021年，2020年未开展子项目阶段性验收工作。 （4）预计预算规模控制目标：预算执行率≥95%。年初预算执行率：45.8%，较低。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标： 指标1：信息化项目建设模式创新（是）、指标2：3年全市信息化项目总投资收益比提升（是）、指标3：政务数据汇聚与运营能力提升（是） 实际完成情况：指标1：“数字政府”基础平台涵盖政务网、政务数据大脑及一体化政务服务平台。模式具有创新性；指标2、指标3，因为系统尚处于建设期，未正式投入使用，社会与经济效益尚未显现。 （2）可持续影响指标：后续各子项目维护费率（≤15%），实际完成情况：项目尚处于建设期，未完工，无后期维护费用发生。 （3）满意度指标：系统处于建设期，未有系统上线，无满意度资料。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 存在的问题： （1）年度绩效目标设置不合理，将项目验收后整体绩效绩效目标当做年度阶段性目标，导致大部分年度绩效目标无法实现； （2）项目执行及时性有待提升。 改进建议： （1）重视绩效管理工作，结合年度工作任务、考虑项目实施进展合理设定年度阶段性产出与效果目标，注意区分中期目标与年度阶段性目标。 （2）加强过程管理，多方有效沟通，尽快明确各子项目功能需求，明确子项目间关系，加快落实项目实施计划。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月13日