## 月进度报表
东莞市公路事务中心公路建设项目（在建）2021年11月进度报表
序号 | 项目 名称 | 里程 （公里） | 至本月推进情况 | 备注
1 | 省道S357莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程 | 17.089 | 项目整体已基本完工，并全线通车，正实施零星收尾工作。
2 | S120线石碣大桥和崇焕路7号桥等2座桥梁修复工程 | 石碣大桥 崇焕路7号桥 | 项目已完工
3 | X231线凤岗镇铁路桥拆除重建工程 | X231凤岗镇铁路桥拆除重建 | 目前已完成项目驻地建设、清表及绿化带树木移除、铁路外便桥建设，9月初已开始1-1#和0-6#号桩基钻孔桩施工。电力迁改施工单位于11月24日开始进行停电迁改。