东莞市财政支出绩效评价报告

项目名称：2019-2020年谢岗镇农（居）民医疗救助专项经费项目

评价机构：东莞理工学院城市学院

报告编号：

报告日期：2021年11月（盖章）

摘  要

根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（2018年9月1日）、财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共广东省省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发﹝2019﹞5号）、《中共广东省省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发﹝2019﹞5号）等文件规定，2019-2020年谢岗镇农（居）民医疗救助专项经费项目纳入第三方重点绩效评价范围，决定委托东莞城市学院作为第三方机构对该项目进行绩效评价。

东莞城市学院于2021年8月至2021年11月，组织专家力量对项目的相关性、效率性、效果性、公平性、可持续性进行了绩效评价。评价结果为82分，绩效等级为良等级。

预算资金执行情况：2019-2020年镇财政项目预算经费800万元，其中：2019、2020年各预算资金400万元；实际累计支付767.67万元，其中：2019年实际支出382.17万元、2020年实际支出385.5万元；累计经费结余32.33万元；项目实际支付率为95.96%。

主要经验及做法：医疗救助政策不断优化，努力促进和谐社会建设；项目实施取得较好的社会效益，镇农（居）民反响良好，受益群众满意度较高。

存在的主要问题：申报材料审核欠严谨，亟待进一步完善；项目资金管理制度不健全，资金统筹工作迫切需要进一步加强；项目监督单位缺失，对资金的使用缺乏有效监管；困难群众医疗救助数量偏少，政策宣传工作亟待进一步加强。

对策建议：实行精细化项目管理，强化项目后期跟踪回访；建立完善专项资金管理制度，严格执行业务流程；加强基层人员培训，全面提升业务素质；健全制度，完善专项资金管理办法；创新医疗救助范围和形式，提高医疗救助效率；进一步加强项目宣传，营造全社会覆盖的良好救助氛围。

目录

一、项目基本情况	7

（一）立项背景	7

（二）项目实施单位	8

（三）项目主要内容	8

（四）资金安排使用情况	10

（五）项目绩效目标	10

二、综合评价情况及评价结论	11

三、绩效评价指标分析	12

（一）前期工作情况	12

（二）项目管理情况	13

（三）项目产出情况	15

（四）项目效果情况	17

四、主要经验及做法	21

（一）医疗救助政策不断优化，努力促进和谐社会建设	21

（二）项目受益群众满意度较高，社会效益较好	22

五、存在的问题	23

（一）申报材料审核欠严谨，亟待进一步完善	23

（二）项目资金管理制度不健全，资金统筹工作迫切进一步加强	23

（三）项目监督单位缺失，对资金的使用缺乏有效监管	24

（四）困难群众医疗救助数量偏少，政策标准及救助范围有待改进	24

六、有关建议	25

（一）实行精细化项目管理，强化项目后期跟踪回访	25

（二）建立完善专项资金管理制度，严格执行业务流程	26

（三）加强基层人员培训，全面提升业务素质	26

（四）健全制度，完善专项资金管理办法	26

（五）创新医疗救助范围和形式，提高医疗救助效率	27

（六）进一步加强项目宣传，营造全社会覆盖的良好救助氛围	27

七、其他需要说明的问题	28

附件1：2019-2020年谢岗镇农（居）民医疗救助专项经费项目绩效评价指标体系表	29

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）、《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》（粤办发〔2018〕17号）、《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（东府办〔2019〕51号）和《东莞市预算绩效管理重点绩效评价操作指引（试行）》的有关要求，受东莞市财政局谢岗分局委托，东莞城市学院作为第三方评价机构对“2019-2020年谢岗镇农（居）民医疗救助专项经费项目”开展绩效评价工作。评价时间段为2019年1月1日至2020年12月31日。

- 一、项目基本情况

- （一）立项背景

为深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，以健全社会救助体系、保障困难群众基本医疗权益为目标，构建和谐社会，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的执政理念，从2009年起，谢岗镇每年为全镇户籍农（居）民向中国人民财产保险股份有限公司购买农（居）民重疾补充保险。为户籍人口购买重大疾病商业保险，虽然有利于防范和转移风险，但该做法也存在一定的弊端，如理赔时间长、过程繁琐、一次性赔付不能为长期患病的困难群众较好地减轻经济负担、部分投保资金沦为保险公司盈利的手段等问题。因此，社会事务办公室改变为户籍人口购买商业保险的救助模式，改为由镇成立补充医疗救助及身故补助专项资金（以下简称专项资金），对户籍人口实施救助（补助），具体申请审批工作由镇政府相关部门及农（居）委会负责实施。为更好地制定谢岗镇的救助办法，社会事务办公室走访、咨询了道滘、沙田等镇街政府职能部门，详细了解他们在医疗救助方面的做法。在借鉴有关镇街的先进经验和结合谢岗镇实际，在征求了各农（居）委会的意见的基础上，谢岗镇人民政府出台了《谢岗镇农（居）民医疗救助办法》（谢府办〔2019〕60号）。

- （二）项目实施单位

项目主管部门：谢岗镇社会事务办公室。

- （三）项目主要内容

为认真贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的执政理念，谢岗镇改变自从2009年起每年为全镇户籍农（居）民向中国人民财产保险股份有限公司购买农（居）民重疾补充保险的模式，为更有效减轻谢岗镇农（居）民的医疗费用负担，进一步提高谢岗镇的医疗保障水平，建立健全多层次医疗保障体系，谢岗镇结合实际情况出台《谢岗镇农（居）民医疗救助办法》（谢府办〔2019〕60号），政策明确规定，具体申请审批工作由镇政府相关部门及农（居）委会负责实施。

（1）救助对象：适用于谢岗镇户籍农（居）民的重大疾病救助、困难群众医疗救助、困难群众身故补助。①重大医疗救助对象为经三甲医院初次确诊患有制度规定25种重大疾病的其中一种或以上的本镇户籍农（居）民。②困难群众医疗救助对象因患病或意外事故导致住院，住院费用扣 除社保报销部分后自付费用年度累计1万元及以上的本镇低保户、低保边缘户以及经医疗救助工作领导小组认定的其他特 困难家庭。③困难群众身故补助救助对象为当年度身故的本镇低保户、低保边缘户。

（2）救助标准：①重大疾病救助。一次性救助金：经三甲医院初次确诊患有政策规定25种重大疾病的其中一种或以上的本镇户籍农（居）民可申领一次性救助金3.5万元，且每人终身只可申领一次；住院医疗津贴救助：因治疗政策规定25种重大疾病的一 种或多种疾病而住院的本镇户籍农（居）民，无论新患病或旧病复发，都将获得住院医疗津贴救助。医疗津贴救助标准为住院期间补贴100元/天，每年津贴总额不超过1.8万元。其中，在2014年8月22日之前曾经确诊患有政策规定25种重大疾病中任何一种，均不能获得上述救助金。②困难群众医疗救助：低保户按照其自付费用的50%给予救助， 低保边缘户按照其自付费用的30%给予救助，每名患者年度申请救助总额累计不超过5万元。其他特殊困难家庭的救助标准由医疗救助工作领导小组核定。③困难群众身故补助：通过审批的，一次性给予1万元补助。

（3）资金筹集：专项资金按上年度镇户籍人口统计数每人每年 190元的标准筹集，由镇、村两级按5: 5比例分担，即镇负担 95元/人/年，村负担95元/人/年（泰园社区负担部分由镇财政负担）。如当年救助（补助）总额超支，先由镇财政全额垫支，待下一年度各村（社区）上缴资金时，按比例补回；当年有结余的，结余资金直接转入下一年度使用。今后每年视实际救助（补助）情况可考虑适当调整筹集资金标准，报镇政府审定。

- （四）资金安排使用情况

2019-2020年镇财政项目预算经费800万元，其中：2019、2020年各预算资金400万元；实际累计支付767.67万元，其中：2019年实际支出382.17万元、2020年实际支出385.5万元；累计经费结余32.33万元；项目实际支付率为95.96%。（详见表1：2019-2020年谢岗镇农（居）民医疗救助专项资金绩效评价统计表）。

（单位：元）

表1：2019-2020年谢岗镇农（居）民医疗救助专项资金绩效评价统计表

| （五）项目绩效目标 年份 | 预算数 | 实际支出数 | 结余数 | 实际支付率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 4,000,000 | 3,821,676 | 178,324 | 95.54% |
| 2020 | 4,000,000 | 3,855,000 | 145,000 | 96.38% |
| 合计 | 8,000,000 | 7,676,676 | 323,324 | 95.96% |

1.项目总体目标。认真贯彻落实科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略，依据《谢岗镇农（居）民医疗救助办法》，以对患有危、急、重病，遭受重大伤害及长期患病的农（居）民实施医疗救助为切入点，通过特需人群救助金的发放，减轻群众患病医疗费用负担，凸显政府“以民为本、为民解困、为民服务”的执政理念，更好满足人民群众多层次、差异化、个性化的需求，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，不断提高医疗救助管理服务水平，着力构建基层社会治理新格局。

2.阶段性目标。谢岗镇农（居）民医疗救助项目绩效的具体目标在于规范农（居）民医疗救助金预算、筹集、申报、审批、发放、监督及相关管理工作，推进基层社会治理的不断深入，构建和谐社会。具体表现为：其一，切实减轻农（居）民患急、危、重病等所带来的沉重的医疗负担；其二，预防农（居）民因无钱治病导致死亡事件的发生，提高全镇农（居）民重大疾病入院救治意愿及入院救治率；其三，提高农（居）民的获得感、幸福感和安全感；其四，逐步构建基层社会治理新格局。

- 二、综合评价情况及评价结论

经过分析项目单位提供的相关材料、现场核实、电话采访等，得出如下结论： 2019-2020年谢岗镇农（居）民医疗救助专项预期目标较好实现，项目单位重视医疗救助政策不断优化，较好缓解被救助家庭的困难，社会满意度较高；同时还存在一些值得改进的地方。经综合评定，该项目绩效得分82分，评价等级为良，其中，前期工作16分， 过程管理18分， 项目产出26分，项目效益22分。（详见附件1：2019-2020年谢岗镇农（居）民医疗救助专项绩效评价指标体系表）。

- 三、绩效评价指标分析

- （一）前期工作情况

该项指标下设置项目立项、绩效目标、预算配置3个二级指标，指标分值共20分，评价得16分，得分率为80%。

1.项目申请立项。项目立项依据充分、程序较规范，该项目根据国家关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助相关文件精神，结合谢岗镇社会经济发展实际情况及农（居）民的实际需求，制定《谢岗镇农（居）民医疗救助办法》，并依据该实施办法开展医疗救助工作。项目立项符合国家相关法律法规、国家经济发展规划和党委政府颁布的政策，项目实施得到谢岗镇农（居）民的积极响应，其满意度较高，有一定的群众基础，且已取得一定的执行效益。评价指标值为8分，评价得分8分，得分率为100%。

2.项目绩效目标。设置不够清晰，缺乏指引明晰可操作性强的绩效目标，评价指标值为6分，评价得分4分，得分率为66.7%。

3.预算配置。根据查阅《关于2019年农居民医疗救助预算批复》、《2020年农居民医疗救助预算批复》等有关文件，项目审核基本符合相关程序要求。

存在的主要问题：该项目沿用往年经验申请项目经费，预算编制不够精确、严谨，资金预算计算依据欠科学、合理。评价指标分值为6分，评价得4分，得分率为66.7% 。

- （二）项目管理情况

该项指标下设置资金管理、组织实施2个二级指标，指标分值共25分，评价得18分，得分率为72 %。

1.资金管理。现有材料反映，该项目资金审批工作基本能做到及时，每月均能上报审批通过名单，在对项目受资助群众电话调研可以印证这一观点，见表2：

表2：“您认为谢岗镇农（居）民医疗救助金下发及时吗？”

| 选项 | 选择人数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| A.及时 | 16 | 84% |
| B.较及时 | 2 | 10% |
| C.较不及时 | 0 | 0% |
| D.不及时 | 1 | 6% |

根据调查显示，“及时”和“较及时”合计占比94%，申请之后通过的效率高，能达到申请人预期。由此可见，申请救助群众处于困难之时，希望救助金能迅速到位。项目的特殊性，要求对项目执行的时效性要求更高，上述调研数据也说明，项目救助金的及时拨付，以满足申请者对救助资金获得的迫切需求，是该项目得以延续的重要保证。

存在的主要问题：一是资金监管的不到位，为项目资金内控管理带来严重的安全隐患。根据《谢岗镇农（居）民医疗救助办法》（谢府办〔2019〕60号）“第八条专项资金按上年度镇户籍人口统计数每人每年 190元的标准筹集，由镇、村两级按5: 5比例分担，即镇负担 95元/人/年，村负担95元/人/年（泰园社区负担部分由镇财政负担）。如当年救助（补助）总额超支，先由镇财政全额垫支， 待下一年度各村（社区）上缴资金时，按比例补回；当年有结余的，结余资金直接转入下一年度使用。今后每年视实际救助 （补助）情况可考虑适当调整筹集资金标准，报镇政府审定”。主管部门没有及时督促各村（居）委会上缴资金，也未见有结余资金转入下一年度使用的相关评审材料，根据工作人员反映年度结余资金自动清零，并未转入下一年度使用。

二是政策缺乏对获救助者的后期跟踪回访，开展有关项目实施的民意调研，以不断提高项目治理水平。在电话访谈中，有受访者提出，希望能开展慰问，特别是对困难家庭，给予更多的帮助，同时希望该项政策能不断完善。

综上，评价指标分值为10分，评价得6分，得分率为60% 。

2.组织实施。一是该项目管理制度欠健全，根据《谢岗镇农（居）民医疗救助办法》（谢府办〔2019〕60号）的第9条规定，专项资金“专户储存、计划使用、审计监督”，领导小组每年将当年专项资金的使用情况向镇政府做出书面报告。项目单位没有提供具体的执行材料，领导小组没有按照规定向镇政府报告专项资金的使用情况；根据《谢岗镇农（居）民医疗救助办法》（谢府办〔2019〕60号）的第10条规定，审计办每年对专项资金使用情况审计一次，并将审计情况向镇政府报告并以适当的方式向各村（居）委会和社会公布。项目单位没有提供相关审计监督的材料。

二是群众申报材料审核欠规范。经查阅申报评审材料反映，在工作人员核准医疗补贴天数时，有12份材料用铅笔重新核准天数，有1份材料审核栏漏盖公共事务办公室公章。

综上，评价指标分值为15分，评价得11分，得分率为73.3% 。

- （三）项目产出情况

该项指标下设置产出数量、产出质量、时效性3个二级指标，指标分值共30分，评价得26分，得分率为86.7 %。

1.产出数量。本项目救助对象涵盖患重大疾病救助、困难群众医疗救助及困难群众身故补助三大类救助对象，经统计2019—2020年重大疾病救助中一次性救助共计182人、住院医疗救助共计275人次，困难群众医疗救助1人，困难群众身故补助10人（见表3），在实施执行中尚未发现存在遗漏的情况。

| 表3 谢岗镇农（居）民医疗救助数量情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 重大疾病救助 |  | 困难群众医疗救助 | 困难群众身故补助 |
|  | 一次性救助 | 住院医疗救助 |  |  |
| 2019 | 100 | 143 | 1 | 2 |
| 2020 | 82 | 132 | 0 | 8 |
| 合计 | 182 | 275 | 1 | 10 |

存在的主要问题：缺近三年该项目救助人次及救助金额数据材料，无法对比分析本年度该项目实施数量指标完成情况。建议后续注重材料积累，以便进一步做好比较分析。

综上，评价指标分值为6分，评价得3分，得分率为50% 。

2.产出质量。从救助种类上，针对困难群众，谢府办〔2019〕25号文件规定：因患病或意外事故导致住院，住院费用扣除报销部分后自付费用年度累计1万元及以上的本镇低保户、低保边缘户以及经医疗救助工作领导小组认定的其他特殊困难家庭，分别给予自付费用的50%或30%，年度申报累计不超过5万元的救助。说明谢岗镇在项目立项及执行过程中有重点考虑困难群众的实际情况，在救助中从政策上给予困难群众政策倾斜，进一步反映出该项目政策实施的利民性，能真正给予获救助者一定的帮助。

同时，为确保项目产出质量，经现场调研显示，项目实施评审过程有一定的规范性，尤其是针对重大疾病种类评审上，专门邀请专业医生参与评审，确保获批者均符合谢府办〔2019〕25号文件中关于重大疾病种类的标准。在针对困难群众医疗救助及身故补助上，该项目对标谢岗镇低保户及低保边缘户数据库，以确保救助对象的准确性，这种做法可行性较强。

存在的主要问题：救助种类集中在重大疾病救助上，困难群众医疗救助数量偏少，2019年仅1人获医疗救助、10人获身故补助。绩效评价小组查阅评审材料，发现项目实施单位缺乏近三年该项目的成效进行比较分析，缺乏年度获得救助困难群众及家庭经济改善状况及变化趋势，难以准确评价该政策的执行效益及后续可持续发展情况。

综上，评价指标分值为18分，评价得17分，得分率为94.4% 。

3.时效性：该项指标下设置任务完成及时性、资金按时发放率2个三级指标，分值共6分，评价得6分，得分率为100%。该项目申请救助群众均领取救助，并未出现遗漏情况，申请金额经核准后均能及时发放。

- （四）项目效果情况

该项指标下设置项目效益、可持续影响、满意度3个二级指标，指标分值共25分，评价得22分，得分率为88%。

1.项目效益。据材料显示，该项目实施办法已实现谢岗镇农（居）民全面覆盖，项目惠及全镇农（居）民，对减轻群众医疗负担起到一定的积极作用。在电话访谈中当问及该项目实施能否解决燃眉之急时，回答能得占89%，见表4。此外，从群众获益感上分析，受访者从项目实施中能感受到很强的收获感的占50%，见表5。

表4“救助标准能否解决农（居）民的燃眉之急？”

| 选项 | 选择人数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| A.能 | 17 | 89% |
| B.不能 | 2 | 11% |
| C.不知道 | 0 | 0% |

选项分析：A选项“能”占比达89%，可见这部分成功审批下发的资金能够帮助解决农（居）民的燃眉之急。B选项“不能”占比达11%，可见这部分申请人需要的金额比较庞大，而成功审批下发的资金不能给予他们更大的帮助。C选项“不知道”占比达0%，可见申请人们对该项目的救助标准感到满意。

表5.您是否能从医疗救助项目的实施中感受获益感？

| 选项 | 选择人数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| A.获益感很强 | 11 | 58% |
| B.获益感一般 | 5 | 26% |
| C.没有感受到 | 3 | 16% |
| D.不知道 | 0 | 0% |

选项分析：A选项“获益感很强”占比达58%，可见申请人因为成功申请该救助项目，缓解了他们大部分的医疗资金压力。B选项“获益感一般”占比达26%，可见这部分申请人申请的类型是属于长期治疗的疾病，因此审批下发的资金只能缓解他们的部分资金压力。C选项“没有感受到”占比达16%，可见这部分申请人可能是代申请人，在申请过程中只是签一下名字，并不了解、关心该项目。D选项“不知道”占比达0%，可见该项目还是对申请人们有一定帮助的。

存在的主要问题：农（居）民对该项目的受益感有待加强。调研数据显示有16%的受访者“没有感受到”政策实施的受益感，可见这部分申请人可能是代申请人，在申请过程中只是签一下名字，并不了解、关心该项目。另一方面，影响镇农（居）民获益感的主要原因是救助比例不高，相对当下高涨的医疗费用，受访者认为救助资金仍显杯水车薪。

该项目评价指标分值为15分，评价得分14分，得分率为93.3%。

2.可持续性。一是从项目外部影响可持续性看，项目能在一定范围内减轻谢岗镇农（居）民患病的医疗费用负担，是一项惠民利民的好政策，项目实施以来，农（居）民社会反响度较高。二是从项目内部资源管理看，项目管理、运行机构设置、人力资源配置及沟通协调等基本能维持项目的实施。

存在的主要问题：一是项目运行机构配置不够完善，缺乏项目监督单位。二是财务监控制度不够健全，不能从根本上保障资金规范、安全运行，尤其是缺乏规范性的监控措施，没有做到“专账管理”，不能很好发挥审计部门、村（居）民对资金使用的监督监管作用，存在较大的资金运行风险。

该项目评价指标分值为2分，评价得分1分，得分率为50%。

3.社会评价。绩效评估组就满意度问题，先后对全镇农（居）民开展抽样问卷调研及针对获救助者开展电话访谈，访谈数量33份，有效访谈量19份，有效率58%。结合分析，访受者对本项目实施的满意度较高，问卷结果显示：认为“非常满意见”和“较为满意”的各占50%（见表6），说明该项目已具有较高的群众基础，在绝大部分群众中已深入民心。

表6 您对该项目的实施是否满意？

| 选项 | 选择人数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 9 | 50% |
| B.较满意 | 9 | 50% |
| C.较不满意 | 0 | 0% |
| D.非常不满意 | 0 | 0% |

存在的主要问题：一是项目宣传推广渠道单一。调查结果显示，在已了解该项目的有效受访者中，其获知渠道集中在镇农（居）宣传栏及听别人讲两项，占比达70%（见表7），有必要继续加强本项目宣传推广工作，借助媒体融合，开展多渠道全方位项目宣传工作。二是仍有6%的有效受访者认为救助金下发不够及时（见表8）。三是有11%的有效受访者认为项目救助标准不能解决他们的燃眉之急（见表4）。四是获益感有待加强，仍有42%的有效受访者认为其获益感一般或没有感受到获益感（见表5）。

表7 您是通过什么渠道知道的？（多选）

| 选项 | 选择人数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| A.镇（村）宣传栏 | 9 | 50% |
| B.宣传小册子 | 1 | 6% |
| C.广播 | 0 | 0% |
| D.电视 | 1 | 6% |
| E.报纸 | 1 | 6% |
| F.网站 | 1 | 6% |
| G.微信公众号 | 1 | 6% |
| H.听别人讲 | 5 | 20% |

表8 您认为谢岗镇农（居）民医疗救助金下发及时吗？

| 选项 | 选择人数 |  | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.及时 | 16 |  | 84% |
| B.较及时 | 2 |  | 10% |
| C.较不及时 | 0 |  | 0% |
| D.不及时 | 1 |  | 6% |

该项目评价指标分值为8分，评价得分7分，得分率为87.5%。

- 四、主要经验及做法

- （一）医疗救助政策不断优化，努力促进和谐社会建设

医疗救助是我国多层次社会保障体系中的重要组成部分，是新时期实现和谐社会的途径之一，其对保护弱势群体健康、维护社会公平正义起到至关重要作用。从2009年起，谢岗镇每年为全镇户籍农（居）民向中国人民财产保险股份有限公司购买农（居）民重疾补充保险。为户籍人口购买重大疾病商业保险，虽然有利于防范和转移风险，但该做法也存在一定的弊端，如理赔时间长、过程繁琐、一次性赔付不能为长期患病的困难群众较好地减轻经济负担、部分投保资金沦为保险公司盈利的手段等问题。2014年8月与保险公司合同到期后，谢岗镇政府出台《谢岗镇农（居）医疗救助暂行办法》，将原有的为户籍人口购买商业保险的救助模式，改为由镇成立补充医疗救助及身故补助专项资金（以下简称专项资金），对户籍人口实施救助（补助），具体申请审批工作由镇政府相关部门及农（居）委会负责实施。为更好地制定谢岗镇的救助办法，2019年社会事务办公室走访、咨询了道滘、沙田等镇街政府职能部门，详细了解他们在医疗救助方面的做法。在借鉴有关镇街的先进经验和结合谢岗镇实际及征求了各农（居）委会的意见的基础上，谢岗镇人民政府于2019年8月出台了《谢岗镇农（居）民医疗救助办法》（谢府办〔2019〕60号）。这充分体现了谢岗镇对农（居）民社会生活的关爱，对开展医疗救助民生工程的重视，及对构建和谐社会所做的努力。实践证明，该项目实施能较好发挥医疗救助救急救难作用，切实减轻困难群众医疗支出负担，确保困难群众基本生活得到有效保障。

- （二）项目受益群众满意度较高，社会效益较好

通过对群众的调查问卷了解，普遍认为医疗救助专项资金保障了受益对象的基本医疗需求，发挥了“保命钱”、“救命钱”作用，一定程度上遏制了“因病致贫、因病返贫”现象，缓解了困难群众就医困难和因病影响基本生活的问题，提高了城乡困难群众的生活质量，促进城乡经济社会协调发展。绩效评价组调研结果显示，受访者对本项目实施表示非常满意或满意的占100%（见表6）。在公开度、知晓度上，谢岗镇村居民非常清楚、清楚本项目的占比达80%，而了解一点的和不清楚的则各占10%。说明，该项目已具有较高的群众基础，在绝大部分的农（居）民中已深入民心，认为该项目对减轻群众医疗负担起到了一定的积极作用。在访谈中，认为该项目能解决燃眉之急的达89%。而从群众获益感上分析，受访者从项目实施中能感受到获益感的占58%。这一系列数据，所占比重都是较高的。从一定程度上，反映出该项目实施已得到群众的认可，其社会效益较好。

- 五、存在的问题

- （一）申报材料审核欠严谨，亟待进一步完善

一是群众申报材料审核欠规范。经查阅申报评审材料反映，在工作人员核准医疗补贴天数时，有12份材料用铅笔重新核准天数，有1份材料审核栏漏盖公共事务办公室公章。

二是缺乏对获救助者的后期跟踪回访，开展有关项目实施的民意调研，不能及时了解获救助者的迫切需求及救助金的使用情况，及时发现项目实施存在的问题，从而针对问题提出改进措施，以不断提高项目治理水平。

- （二）项目资金管理制度不健全，资金统筹工作迫切需要进一步加强

一是项目单位没有很好提供有关专项资金的专项财务管理制度。

二是各村（居）委会没有按期上缴专项资金。根据《谢岗镇农（居）民医疗救助办法》（谢府办〔2019〕60号）的第8条规定，专项救助资金按上年度镇户籍人口统计数每人每年190元的标准筹集，镇、村两级按5：5比例分担，主管部门没有及时督促各村（居）委会上缴资金，没有向评审小组提供累计专项资金使用结余（超支）的具体数据。

三是领导小组没有按照规定向镇政府报告专项资金的使用情况。根据《谢岗镇农（居）民医疗救助办法》（谢府办〔2019〕60号）的第9条规定，专项资金“专户储存、计划使用、审计监督”，领导小组每年将当年专项资金的使用情况向镇政府做出书面报告。项目单位没有提供具体的执行材料。

医疗救助专项资金多属于补贴性质，补贴资金是否使用到位、做到专款专用，从现有材料看，缺乏相应的监管措施。项目单位只重视项目申报、审核与发放工作，对该项资金的后期监管关注不够，影响政策效益和可持续性。

- （三）项目监督单位缺失，对资金的使用缺乏有效监管

根据《谢岗镇农（居）民医疗救助办法》（谢府办〔2019〕60号）的第10条规定，审计办每年对专项资金使用情况审计一次，并将审计情况向镇政府报告并以适当的方式向各村（居）委会和社会公布。项目单位没有提供相关审计监督的材料。

财政专项资金使用的一个重要任务就是有效控制资金使用风险，确保资金安全稳定的使用，并发挥最大效益。应尽快出台配套的专项财务管理制度和督查督导文件，建立项目专项资金监督机制，有效监控专项资金使用效益，避免资金流失、挪用的风险。

- （四）困难群众医疗救助数量偏少，政策标准及救助范围有待改进

据现有材料反映，2019—2020年共计有468人次获批救助，共计767.6676万元。在三类救助类型中，成功获批的集中在重大疾病救助类上，2019—2020年一次性救助182人次、637万元，医疗津贴275人次、120.75万，共计457人次、757.75万元，占比分别高达98%、99%；而其他针对困难群众的两类救助类型其救助数量及金额仅占2%和1%，救助数量及金额均偏少，与本项目立项向困难群众倾斜之目的有偏差，影响该项目执行的有效性。造成后两类救助数量较低主要原因是费用计算范围问题。部分群众实际发生的符合社保报销的住院费用扣除社保报销后剩余费用年度累计达到1万元及以上群众不多，但这些群众实际发生的非住院费用包括没有纳入医保报销范围医疗药品或者门诊费等费用，尽管金额超过一万元，但由于现行政策没有考虑非住院治疗费用包括门诊费用，因此就由于不符合政策规定导致不能申请救助。

- 六、有关建议

- （一）实行精细化项目管理，强化项目后期跟踪回访

规范项目审批流程，实行精细化管理，从小事入手，对每个细节都精益求精，杜绝铅笔修改这种不规范的工作处理方式；做到事事有人管、处处有人管、事事有检查、时时有计划、事事有总结，加强工作后期跟踪回访，及时了解获救助者的迫切需求及救助金的使用情况，及时发现项目实施存在的问题，杜绝管理上的漏洞，消除管理上的盲点，提高管理效能。

- （二）建立完善专项资金管理制度，严格执行业务流程

加强医疗救助专项资金管理，从抓建立健全制度入手，用制度来管钱，用制度来管物，坚持专项资金专款专用原则，对医疗救助资金分配、使用、审批程序及各项资金管理重点进行规范，形成责任明确、程序合理、决策科学、规范有序的民政财务管理制度体系，进一步明确医疗救助资金的使用范围、工作原则、分配主体、审批权限、下拨程序、监管责任等要求，健全岗位责任制，推进财务管理逐步走向制度化、规范化、法制化，充分发挥专项资金使用效益。

- （三）加强基层人员培训，全面提升业务素质

医疗救助专项资金具有管理“点多、线长、面广”的特点，社会影响面大、政策性非常强，提高人员素质是强化民政资金监督管理工作的重要保障。提高老百姓享受民政资金带来的幸福感。

- （四）健全制度，完善专项资金管理办法

如果各用款主体都能严格按照规定的资金用途使用，就会最终实现专项资金的优化和高效益，要达到此目的，就必须做出科学的，对各个行为主体既有约束又有奖惩的激励制约机制。将专项资金的范围、预算编制与执行、项目合同方法、支出范围标准、绩效预算管理、项目监督机制、奖惩措施等有关专项资金管理问题以制度化的形式确定下来。建立从政策控制、过程控制到效率控制的高效支出控制机制。应出台关于财政专项资金管理的若干规定，确定总体原则；在此基础上，再制定特定项目资金的具体管理办法，一个专项资金一个管理办法。以构建一个较为完善的专项资金管理制度框架，保证专项资金监督、管理中有制可依。

- （五）创新医疗救助范围和形式，提高医疗救助效率

探索“互联网+医疗救助”新模式。随着大数据技术应用的不断深入，可充分利用数据技术对信息处理的优势，建立医疗救助信息管理平台，不断完善救助人群信息库，提高项目审批效率。同时，将医疗救助平台与居民医保服务管理信息化平台进行精准对接，现实“一站式”结算。

要全面贯彻国务院办公厅印发《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》，合理调整医疗救助范围和形式，一是建立医疗救助托底保障机制，按救助对象类别，分类设定救助起付标准和救助比例、救助范围；同时，应兼顾门诊慢特病和住院救助保障，共用年度救助限额，统筹资金使用，实施倾斜救助。

- （六）进一步加强项目宣传，营造全社会覆盖的良好救助氛围

扎实开展农（居）民医疗救助项目宣传活动，尤其是加强针对困难群众群体的宣传，开展“一对一”“点对点”的宣传，确保该群体救助政策宣传到位，增加该群体的救助量，提高本项目针对困难群体的救助效益。此外，结合农（居）民的实际情况，考虑可通过横幅标语宣传、展板政策宣传及向群众发放镇农（居）民医疗救助小册子，让群众了解救助条件及申请程序。同时，通过广播、电视、报纸、网站、微信公众号等多种形式多渠道开展政策宣传活动，想方设法提高群众的知晓率，提高项目申报人次，让更多农（居）民获得救助，从而进一步扩大项目社会效益的覆盖面。二是广开资金筹集渠道，加大宣传力度，积极主动与社会团体、企业、事业单位及海内外各界人士联系，打通资助、捐赠通道，使医疗救助资金得到充分保证。

- 七、其他需要说明的问题

本绩效评价报告将提供给委托方用于本次绩效考核之目的，并按有关规定将评价结果报告有关政府部门审阅。本次评价结果使用者包括政府相关领导人、财政部门、项目主管部门、项目实施单位及其他项目利益相关者。因使用本报告不当造成的后果与本绩效评估团队无关。

- 附件1：2019-2020年谢岗镇农（居）民医疗救助专项经费项目绩效评价指标体系表

| 附件1：2019-2020年谢岗镇农（居）民医疗救助专项资金绩效评价指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  | 单位自评 |  | 绩效评估专家组评定 |  |
| 名称 | 权值 | 名称 | 权值 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 佐证材料（仅供参考） | 自评得分 | 专家组评分 | 说明 |
| 1.前期决策 | 20 | 1-1项目立项 | 8 | 1-1-1立项依据充分性 | 4 | 1-1-1-1 前期论证充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况；项目的决策是否经过全面深入的可行性论证。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 无重复相关项目得1分； 前期论证非常充分得4分； 有前期论证，但项目没有项目建议书、可行性报告等得1分； 完全不充分不得分。 | 依据立项背景材料、前期讨证材料评审 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 1-1-2立项程序规范性 | 4 | 1-1-1-2 立项程序规范性 | 4 | 项目的申请、设立、设计过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项或报政府批准的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立，申请材料是否符合相关要求； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ④项目是否经过有关法定部门批准。 | 项目立项程序规范得2分； 可行性论证规范、合规，论证报告经过同行专家审定得2分； 项目立项程序不规范或没有项目立项申请书、批复文件，或者前期勘探测量不规范、使用技术不得当，得0分。 | 依据立项过程材料评审 |  | 4 |  |
|  |  | 1-2绩效目标 | 6 | 1-2-1绩效目标合理性 | 3 | 1-2-1-1绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 设置项目绩效目标并且设置合理、与其产出与项目资金匹配、与实际工作内容具有相关性，得3分；一般，1分，其他情况，不得分。 | 依据立项文件、管理办法、绩效自评材料评审 |  | 2 | 没有绩效目标 |
|  |  |  |  | 1-2-2绩效指标明确性 | 3 | 1-2-2-1绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，做到定量、定性分析准确； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标值具有可操作性； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 绩效目标在数量、质量、成本和实效等方面进行细化，做到定量表述，3分；部分指标量化的，酌情1-1.5分，绩效目标过于笼统的，不得分。 | 依据立项文件、管理办法、绩效指标、绩效自评材料评审 |  | 2 | 同上 |
|  |  | 1-3预算配置 | 6 | 1-3-1预算编制科学合理性 | 3 | 1-3-1-1预算编制规范性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否有充分的依据？是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 审核材料反映，预算编制科学合理、项目资金与实际工作匹配，得3分，一般得1分，不科学不得分。 | 依据前期论证文件、管理办法进行评审 |  | 1 | 没有提供论证的相关资料 |
|  |  |  |  | 1-3-2资金分配规范性 | 3 | 1-3-2-1预算调整率 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实施是否相适应、相一致，用以反映和考核项目资金预算调整的严重程度。 | 评价要点： 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100%；绝对值≤10%。 | 预算调整率的绝对值在10%以内，不扣分。预算调整率绝对值每增加1%，扣0.5分，扣完为止。 |  |  | 3 |  |
| 2.过程管理 | 25 | 2-1资金管理 | 10 | 2-1-1资金管理制度健全性 | 2 | 2-1-1-1资金管理制度健全性 | 2 | 项目资金管理制度是否健全、资金监管有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障及控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； ③是否制定或具有相应的监控机制； ④是否财务了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ⑤是否按用款计划支出。 | 有专门的资金财务管理及监管办法、资金运行安全，得2分；没有专门的办法，旨在相关业务制度中有提及的，0.5分。 | 依据管理办法进行评审 |  | 1 | 现有材料中，缺少专项资金财务管理制度 |
|  |  |  |  | 2-1-2资金到位情况 | 2 | 2-1-2-1资金到位及时率 | 2 | 及时到位资金与应到位资金比率，应以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 评价要点： 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金； 应到位资金：按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。 | 90%以上得2分；80-89，得1分，60%以下不得分。 |  |  | 0 | 各村（居）委会没有按期上缴专项资金。 |
|  |  |  |  | 2-1-3预算执行情况 | 4 | 2-1-3-1预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 评价要点： ①预算执行率=［实际支付财政决算金额/财政安排资金预算]×100%；分年度预算执行率和项目总预算执行率评价； ②项目是否已经或可能突破投资预算。 | 预算执行率为>90%的，4分；80%-90%的，3分；70%-79%的，1分；50%以下不得分。 项目是否已经或可能突破投资预算另行扣分，最高扣2分。 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 2-1-4资金使用合规性 | 2 | 2-1-4-1资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否经过完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否评估认证； ④是否乎合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否做到支出记录完整规范，凭证合格有效； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 好，2分；中，1分；一般0.5分；按财务、审计部门检查、评价，有发现问题的，或者发现问题没有整改的，不得分。 |  |  | 2 |  |
|  |  | 2-2组织实施 | 15 | 2-2-1管理制度健全性 | 5 | 2-2-1-1管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制定与项目相关制度措施及绩效管理制度，且完整的，项目支出绩效纳入本单位年度工作总结内容，5分；有业务制度，无项目绩效管理制度的，无项目支出绩效没有纳入本单位年度工作总结内容，0.5分；其他酌情给分。 |  |  | 3 | 缺乏审计材料 |
|  |  |  |  | 2-2-2制度执行有效性 | 5 | 2-2-2-1制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目申请审材料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目审批过程是否规范、完整有效。 | 项目执行过程中，各项制度措施执行符合要求，管理执行痕迹记录规范、有序，能够反映过程管理的规范性和有效性，得5分；中，2-3分；一般，1分；差，不得分。 |  |  | 3 | 经查阅申报评审材料反映，在工作人员核准医疗补贴天数时，有12份材料用铅笔重新核准天数，有1份材料审核栏漏盖公共事务办公室公章。 |
|  |  |  |  | 2-2-3项目实施计划性 | 5 | 2-2-3-1项目实施计划性 | 5 | 项目实施单位是否按照计划和相关规定及时实施招标合同规定业务；相关费用是否按计划、合同及时支付，各项业务是否按制度按计划开展，用以反映和考核业务计划的执行情况。 | 评价要点： ①各业务单位是否有详细的计划和实施方案； ②各业务单位实施过程的各个时间节点控制是否清晰、可行有效； ③各业务单位执行用款计划在实施过程中是否发生偏离或者调整。 | 所有业务单位或项目单位都能按计划开工，完全符合要求，5分；基本符合计划进程的，2-3分；中，1分；一般，0.5分。 |  |  | 5 |  |
| 3.项目产出 | 30 | 3-1产出数量 | 6 | 3-1-1重大疾病救助 | 2 | 3-1-1-1救助对象实际产出数量 | 2 | 项目实施的实际产出数与近三年执行数量的对比情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： ①当年实际执行情况与近三年产出数对比情况，数据是否处于均衡状态； ②处理上年度遗留问题数量发生情况； | 当年实际执行情况，与近三年比较处于均衡状态，得2分，否则视具体情况扣分； 处理上年度遗留问题数量发生情况数量超过2例以上，每增加1例，扣0.5分，扣完为止。 | 提供新三年项目产出数据 |  | 1 | 缺乏近三年数据，不能做对比分析 |
|  |  |  |  | 3-1-2困难群众医疗救助 | 2 | 3-1-2-1救助对象实际产出数量 | 2 | 项目实施的实际产出数与近三年执行数量的对比情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： ①当年实际执行情况与近三年产出数对比情况，数据是否处于均衡状态； ②处理上年度遗留问题数量发生情况； | 当年实际执行情况，与近三年比较处于均衡状态，得2分，否则视具体情况扣分； 处理上年度遗留问题数量发生情况数量超过2例以上，每增加1例，扣0.5分，扣完为止。 | 提供新三年项目产出数据 |  | 1 | 缺乏近三年数据，不能做对比分析 |
|  |  |  |  | 3-1-3困难群众身故补助 | 2 | 3-1-3-1救助对象实际产出数量 | 2 | 项目实施的实际产出数与近三年执行数量的对比情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： ①当年实际执行情况与近三年产出数对比情况，数据是否处于均衡状态； ②处理上年度遗留问题数量发生情况； | 当年实际执行情况，与近三年比较处于均衡状态，得2分，否则视具体情况扣分； 处理上年度遗留问题数量发生情况数量超过2例以上，每增加1例，扣0.5分，扣完为止。 | 提供新三年项目产出数据 |  | 1 | 缺乏近三年数据，不能做对比分析 |
|  |  | 3-2产出质量 | 18 | 3-2-1重大疾病救助 | 6 | 3-2-1-1救助对象质量达标情况 | 6 | 项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①应救助尽救助率≥100%（应救助尽救助率=年度符合救助人数/调查样本数*100%）； ②资金足额发放率=100%（资金足额发放率=全年实际发放的资金/全年应发放资金总数*100%）； ③错误救助率=0%（错误救助率=居民应享受救助而未救助或少救助人数/调查样本数*100%）； ④管理违规违章率=0（管理违规违章率=救助管理违规违章的数量/调查样本数*100%。 | 材料审核与实地调查相结合。符合一款得1.5分，每款中低1%，扣0.5分，单项扣完为止。 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 3-2-2困难群众医疗救助 | 6 | 3-2-1-2救助对象质量达标情况 | 6 | 项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①应救助尽救助率≥100%（应救助尽救助率=年度符合救助人数/调查样本数*100%）； ②资金足额发放率=100%（资金足额发放率=全年实际发放的资金/全年应发放资金总数*100%）； ③错误救助率=0%（错误救助率=居民应享受救助而未救助或少救助人数/调查样本数*100%）； ④管理违规违章率=0（管理违规违章率=救助管理违规违章的数量/调查样本数*100%。 | 材料审核与实地调查相结合。符合一款得1.5分，每款中低1%，扣0.5分，单项扣完为止。 |  |  | 5 | 因难群众医疗救助数量偏少，仅2019年1人获医疗救助，10人获身故补助。 |
|  |  |  |  | 3-2-3困难群众身故补助 | 6 | 3-2-1-3救助对象质量达标情况 | 6 | 项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①应补助尽补助率≥100%（应补助尽补助率=年度符合补助家庭/调查样本数*100%）； ②资金足额发放率=100%（资金足额发放率=全年实际发放的资金/全年应发放资金总数*100%）； ③错误救助率=0%（错误补助率=居民家庭应享受补助而未救助或少补助人数/调查样本数*100%）； ④管理违规违章率=0（管理违规违章率=补助管理违规违章的数量/调查样本数*100%。 | 材料审核与实地调查相结合。符合一款得1.5分，每款中低1%，扣0.5分，单项扣完为止。 |  |  | 6 |  |
|  |  | 3-3时效性 | 6 | 3-3-1任务完成及时率 | 3 | 3-3-1-1完成及时率 | 3 | 反映和评价完成本项目内容的时间与计划时间相比情况。 | 项目在计划期内完成得数量与未完成数量对比，项目内容完成时是否超过计划时间。 | 项目内容都在政策规定计划时间内完成，得满分；部分内容没能及时完成，酌情扣分。 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金按时发放率 | 3 | 资金按时发放率 | 3 | 反映救助或补助资金发放给救助或补助对象是否及时，是否按照规定时间点申报、审批及发放到救助或补助对象手中或者划拨到个人银行账户 | 评价要点： 资金发放按时率=100% 资金发放按时率=全面按时发放的救助或补助资金总数/全年应发放得资金总数*100% | 达到100%，得满分，每低1%扣0.5分 |  |  | 3 |  |
| 4.项目效果 | 25 | 4-1项目效益 | 15 | 4-1-1重大疾病患者救助成功率 | 5 | 4-1-1-1重大疾病患者救助成功率 | 5 | 反映重大疾病患者因获得救助生命及健康状态成功情况 | 评价要点： ①重大疾病患者康复率≥90%（重大疾病患者康复率=重大疾病患者康复人数/重大疾病患者人数*100%。 ②是否发生因医疗费用困难导致救助不及时导致死亡事故。 | 完全符合，得满分，低于90%，每下降2个点，扣0.2分；发生因医疗费用困难导致救助不及时，发生一例，扣1分，扣完为止。 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 4-1-2困难群众救助后解困率 | 5 | 4-1-2-1困难群众救助后解困率 | 5 | 反映困难群众获得救助后家庭是否陷入困难家庭情况。 | 评价要点： 患病困难家庭没有因患病医治而列入贫困家庭。 | 1：无，满分。 2：有，发生1例扣1分。 |  |  | 4 | 农（居）民对该项目的收益感有待加强。 |
|  |  |  |  | 4-1-3居民面上康复有效率 | 5 | 4-1-3-1居民面上康复有效率 | 5 | 反映面上居民（村民）面上康复有效情况。 | 评价要点： 面上康复有效率≥90%（面上康复有效率=康复取得明显效果的人数/获得救助患者总数*100%） | 符合，得满分，每低1%,扣0.5分。 |  |  | 5 |  |
|  |  | 4-2 可持续性 | 2 | 4-2-1 可持续影响 | 2 | 4-2-1 可持续影响 | 2 | 评价项目政策、人员、制度、费用等可持续进行情况。 | 评价要点： ①项目是否能持续发挥良好的作用； ②后续各项管理是否得到落实，费用是否合理； ③日常运维有效性； ④中长期使用效果实现程度。 | 1.项目实施的各项软硬件设施管理维护完好，得1分； 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员，得1分。 3.项目中长期效果目标明确，跟产出的逻辑关系一致、合理，得1分。 4.若材料中未进行可持续发展分析，基本分为2分，再从项目本身考虑项目的可持续能力，从基本分扣除。 |  |  | 1 | 一是项目运行机构配置不够完善，缺乏项目监督单位。 二是财务监控制度不够健全，不能从根本上保障资金规范、安全运行，尤其是缺乏规范性的监控措施，没有做到“专账管理”，不能很好发挥审计部门、村（居）民对资金使用的监督监管作用，存在较大的资金运行风险。 |
|  |  | 4-3满意度 | 8 | 4-3-1 群众有效投诉情况 | 2 | 4-3-1-1 群众有效投诉情况 | 2 | 评价该项目实施过程中群众有效投诉情况 | 评价要点： 服务对象或群众有效投诉次数及处理结果情况 | 无有效投诉或者存在群众有效投诉但得到满意解决或答复，得2分；有效投诉1-5次/年且没有得到满意解决或答复，得1分；年有效投诉大于5次且没有得到满意答复或解决，不得分，其他情况酌情扣分。 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 4-3-2 社会公众满意度 | 6 | 4-3-2-1 社会公众满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点： 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。由项目主管部门（单位）通过社会调查等方式获得满意度。 | 满意度95-100%的，6分；90%或以上的，5分；80%-90%的，4分；，70%-80%的，3分；70%以下的，酌情给分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，得0分。 |  |  | 5 |  |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 82 |  |
| 逆指标 | -5 | 逆指标 | -5 | 三公经费 | 扣分指标 | 三公经费违规支出 | -5 | 评价项目是否违规列支三公经费支出，用法违反三公经费控制制度。 | 评价要点： ①项目支出中是否列支了三公经费； ②列支得三公经费是否有政府批准文件依据； ③三公经费支出是否符合审批程序； ④三公经费支出，尤其是会务接待费，标准是否适当。 | 没有批准文件依据列支三公经费，扣5分；虽有依据，但不符合审批程序的，扣4分；违反标准的，扣3分。 |  |  | 0 |  |
| 逆指标 | -5 | 逆指标 | -5 | 资源浪费 | 扣分指标 | 资源浪费 | -5 | 评价项目对资源节约管理得程度。 | 评价要点： 变更工程是否存在浪费；实际功能是否过剩；实际建设表准是否超标；使用设备表准过高等。 | 资源浪费较大的，扣5分；有一定浪费的，扣2-3分。 |  |  | 0 |  |
| 逆指标 | -3 | 逆指标 | -3 | 安全生产事故 | 扣分指标 | 安全生产事故 | -3 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故 | 评价要点： （1）是否发生安全生产事故收到安全生产监督部门的通报的； （2）媒体对该项目给予负面报道，如环保，施工过程出现的事故等。 | 有发生安全事故的扣3分。 |  |  | 0 |  |
| 逆指标 |  | 逆指标 |  | 自评资料真实性 | 降档指标 | 评价资料真实性 | 降档指标 | 反映项目单位提供资料的真实性和可靠性 | 评价要点： 经抽查项目单位提供的而评价资料是否有造价行为或者故意提供不全的。 | 经抽查项目单位提供的评价资料有造假行为或故意提供不全的，评价结果直接降低一个等次。 |  |  | 0 |  |
| 逆指标 |  | 逆指标 |  | 违规实施 | 降档指标 | 违规实施 | 降档指标 | 反映项目是否违反有关规定组织实施 | 评价要点： 是否发生没有按照有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或者通报。 | 如发生因违规实施被处理的，其评价等级则直接降低一个等级，原则上不能为良以上。 |  |  | 否 |  |
| 逆指标 |  | 逆指标 |  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定 | 评价要点： （1）有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪律监察部门处理； （2）是否发生没有按照有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或者通报批评。 | 有关单位和人员违规实施或违反国家廉政建设的有关规定，被有关部门处理的，则直接评为差等次。 |  |  | 否 |  |
| 评价等次：优□ 良█ 中□ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最终得分 |  |  | 82 |  |
| 评价等级说明：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |