## sheet1 -1
项目绩效目标表
项目名称 |  | 星光小学教学楼升级改造项目
项目类型 |  | 其他特定目标类（基建类）
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞市企石镇教育管理中心（东莞市企石镇教师发展中心）
用款单位 |  | 东莞市企石镇星光小学
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2022 | 到期年度 | 2022
2022年预算金额 |  | 3743700
设立依据 |  | 根据企党政联议复[2021]130号文的批复，①学校图书馆升级改造50万元；②增设心育工作活动室一个35万元；③增设音乐室一个26万元；④更换36个教室多媒体电教设备129.6万元；⑤42个学生教室升级改造197万元；⑥3个教师办公室升级改造120万元，总项目预算557.6万元。⑤和⑥装修工程2021年已完工，正在准备竣工验收和结算。
项目概述 |  | ①②③④项目均未开展。⑤和⑥装修项目于2021年7月28日动工，于2021年8月28日完工，施工合同价：178.41万元，2021年累计已请款142.72万元，2022年预计用款为30.33万元。设计合同价：10.1万元，2021年累计已请款8.08万元，2022年预计用款为2.02万元。总项目2022年预计用款406.8万元。
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
完成星光小学教学楼升级改造，给师生一个整洁、舒适的办公学习环境。
2022年度目标
完成星光小学教学楼升级改造，给师生一个整洁、舒适的办公学习环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期指标值 | 当年度指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼升级改造规模 |  | 学校图书馆升级改造、增设1间心育工作活动室、增设1间音乐室、更换36个教室多媒体电教设备、42间学生教室升级改造、3间教师办公室升级改造 | 学校图书馆升级改造、增设1间心育工作活动室、增设1间音乐室、更换36个教室多媒体电教设备、42间学生教室升级改造、3间教师办公室升级改造
|  | 质量指标 | 项目质量的合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成的时间 |  | 2022年12月31日 | 2022年12月31日
|  | 成本指标 | 预算执行率 （%） |  | ≥91% | ≥91%
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高师生学习办公环境 |  | 良好 | 良好
|  | 可持续影响 指标 | 项目的可持续性 |  | 7年 | 7年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 |  | 100% | 100%