## sheet1
项目绩效目标表
项目名称 |  | 东莞东清湖市级湿地公园
项目类型 |  | 其他特定目标类（基建类）
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞市企石镇水务工程运营中心
用款单位 |  | 东莞市企石镇水务工程运营中心
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2022 | 到期年度 | 2024
2022年预算金额 |  | 55000037.43
设立依据 |  | 该工程2020年8月确定检测单位，2021年4月确定水保单位，2020年5月确定完成工程招标，目前已完成92%工程进度，计划2021年12月完成。1、工程合同总价付164841363.34元，累计已支97603377.96元，2022年预算支付至合同金额的97%，则62292744.48元；2、设计合同总价5300992元，累计已支付1402827.58元，2022年预算支付3898164.42元；3、勘测合同总价1174994.08元，累计已支付939995.26元，2022年预算支付234998.82元；4、监理合同总价2221229.69元，累计已支付552171.21元，2022年预算支付1669058.48元；5、水土保持施工期监测及技术评估报告编制合同总价269397.52元，累计已支付134698.76元，2022年预算支付134698.76元；6、东莞东清湖市级湿地公园水土保持专项技术服务合同同总价113600.00元，累计已支付0元，2022年预算支付113600；7、检测合同总价1380000元，累计已支付0元，2022年预算支付1380000元；8、东清湖水库副坝加固工程设计合同总价70117.86元，累计已支付0元，2022年预算支付70117.86元；9、东清湖水库副坝加固工程监理合同总价38564.82元，累计已支付0元，2022年预算支付38564.82元；10、东清湖水库副坝加固工程检测合同总价11457.17元，累计已支付0元，2022年预算支付11457.17元；11、东清湖湿地公园地租，租赁旧围、清湖、上洞三条村土地1279.13亩，年租金约2303000元；12、东清湖湿地公园青苗补偿3500000元 ；13、东清湖市级湿地公园水表安装，28660.63元；2022年合计支付金额约75675065.44元。
项目概述 |  | 设立依据：关于东莞东清湖市级湿地公园可行性研究报告的批复（东发改企〔2019〕9号） 申报理由：项目所在地道路交通基础设施较为完善，利于游客进入，通过东莞东清湖市级湿地公园的建设，进一步完善城市生态结构体系，创造市民休闲观光新去处。
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
建设东莞东清湖市级湿地公园，主要建设内容：湿地保护工程、湿地恢复工程、景观工程（包括草龙桥、东湖八景、林间观鸟等）、建筑工程、水电配套工程、桥梁工程、绿化工程。
2022年度目标
完成东莞东清湖市级湿地公园，规划建设总面积104.5公顷，进一步完善城市生态结构体系，创造市民休闲观光新去处。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期指标值 | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成计划面积 |  | 规划建设总面积104.5公顷 | 规划建设总面积104.5公顷
|  | 质量指标 | 质量达标率 |  | ≥95% | ≥95%
|  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | 2021年12月 | 2021年12月
|  | 成本指标 | 预算执行率 （%） |  | ≥91% | ≥91%
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 改善周边配套设施，打造宜居环境 |  | 良好 | 良好
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 对社会发展影响 |  | 良好 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 调查受益人满意度 |  | ≥95% | ≥95%