## 绩效自评审核意见
2015年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局 |  | 金额单位：万元
项目名称 | 产业升级转型及创业投资引导基金 | 涉及2015年度预算金额 | 0.00
项目主管部门 | 东莞市人民政府金融工作局
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价 □绩效运行监控
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评工作规范情况：有成立了绩效评价小组；基本能要求组织开展绩效自评工作。
2、自评资料提交情况：自评资料未能按要求及时报送；自评资料填报有错填、漏填等情况；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
3、自评指标体系设置情况：部分自评指标设置不够科学合理；自评指标评定的指标值或计划水平不够很合理；部分自评指标之间的计分权重不够合理。
4、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息没有公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
项目支出绩效抽查审核意见 | 1、投入方面：项目设立过程基本规范；大部分绩效目标明确合理。存在问题主要表现：年度预算编制不够科学合理。部分绩效指标的指标值（计划水平）不够合理；
2、过程方面：管理制度健全；大部分制度得到有效执行；项目做到有效监管；
3、产出方面：项目完成（年度）部分预期产出目标。(年度)计划任务完成率75%；调整后(年度)预算执行率100%。存在问题主要表现：年度工作任务计划完成率、年初年度预算执行率等没有按绩效目标完成；项目没有按绩效计划进度完成。如红土的第三期出资、机器人基金的首期出资只有一半。由于2015年市财政局与市金融局正进行我市引导基金管理办法修订工作，对原有引导基金运营模式在顶层设计上进一步完善，并且市引导基金的主管部门由市府金融工作局调整为市财政局，因此原有部分引导基金暂停出资。
4、效果方面：项目实现（年度）部分预期效益目标。截至2015年底，我市引导基金参与发起设立的股权投资基金共有3只，分别为东莞红土基金、中科中广基金和睿德信机器人基金，实际认缴出资共8.97亿元，其中市财政共出资1.4亿元，带动社会资本达7.57亿元。
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益； 2、建议你单位按照绩效目标的要求，对预算绩效计划的工作量、工作质量、耗费时间和成本等内容逐一进行分析，查找执行中不足，进一步完善计划，提高工作效率； 3、建议你单位牢固树立效率意识。预算批复后，要严格按照预算执行。项目实施方案确定后，要按指标，查进度，定措施，补缺漏，挖潜力，抓落实，确保项目按计划实施； 4、建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，充实自评报告内容，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。
备注
审核人：庾浩东 |  | 编制日期：2016年10月26日