## Sheet1
附件1：
东莞市2016年重大建设项目计划
|  | 制表单位：市重大办 | [24 empty] | 制表时间：2015年12月
序号 | 序号 | 项 目 名 称 | 建设规模和产能 | 2016年主要建设内容 | 总投资 （万元） | 资金类别（内资或外资） | 到2015年底预计完成投资（万元） |  | 2016年投资计划（万元） | [7 empty] | 用地规模（亩） | [5 empty] | 林地量（亩） | 拆迁情况（平方米） |  | 是否符合 |  |  | 前期工作审批手续办理情况 |  |  |  | 建设周期 |  | 建设周期 |  | 经济效益（万元，仅产业项目填） |  | 是否申报省重点建设项目 | 是否申报省重点建设项目 | 申报单位
[8 empty] | 小计 | 小计 | 资金来源(填写具体金额） | [6 empty] | 预计总用地量 | 已落实指标 | 2016年申请指标 |  | 2016年预分配指标 |  |  | 拆迁总量 | 已经完成 | 土规 | 城规 | 生态绿线 | 规划选址 | 用地预审 | 环评 | 立项批复 | 开工年月 | 竣工年月 | 开工年月 | 竣工年月 | 投产后的年产出 | 投产后的年应缴税收
[10 empty] | 市财政 | 政府融资 | 镇街财政 | 企业自有 | 外商投资 | 银行贷款 | 其他 |  |  | 总量 | 农用地量 | 总量 | 农用地量
|  | 总计（198个） |  |  | 42531755.7 | #VALUE! | 8344537.69 | 3665410.646 | 3700734.546 | 238264.074 | 56280 | 94473.924 | 2403283.748 | 194100 | 689033 | 25300 | 96151.4295 | 47717.862 | 17561.0655 | 11119.779 | 2745.93 | 1869.36 | 746.16 | 3379951.12 | 1342318.36
|  | 一、交通运输项目（22个） |  |  | 11239161.53 | #VALUE! | 2915010.37 | 454290 | 402290 | 94850 | 56280 | 0 | 62800 | 0 | 183360 | 5000 | 28215.157 | 12296.9645 | 11673.3455 | 7631.569 | 547.6 | 256.2 | 109.71
|  | 投产项目（5个） |  |  | 2100713.96 | 0 | 1528998.47 | 135750 | 134250 | 16050 | 45880 | 0 | 1050 | 0 | 71270 | 0 | 1580.6 | 1504.383 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 3.6
1 | 1 | ▲市轨道交通2号线工程 | 线路全长37.8公里,设车站15座，车辆段1座。 | 开展空载试运行工作，二季度开始全线载客试运营。 | 1950000 | 内资 | 1396443 | 114700 | 114700 | 0 | 45880 | 0 | 0 | 0 | 68820 | 0 | 845 | 799.5 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 55000 | 55000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2010-03-01 | 2016-05-01 | 2010-03-01 | 2016-05-01 | / | / | 是 | 是 | 市轨道公司
2 | 2 | ▲东江梨川大桥工程 | 路线全长2.294公里，采用一级公路兼城市主干道双向六车道标准进行设计, 设计速度主线60。 | 路基、路面、桥梁工程以及交通、照明、绿化工程。 | 70778 | 内资 | 75255.47 | 8000 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 329.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59632.1 | 24533.86 | √ | √ | √ | √ | ／ | √ | √ | 2011-05-01 | 2016-12-01 | 2011-05-01 | 2016-12-01 | / | / | 否 | 否 | 市交投集团
3 | 3 | ▲省道358线清溪段路面改造工程 | 本项目全长约11.9公里。其中，清溪铁场与惠州交界处至北环路口段长5.1公里，采用双向四车道一级公路、设计速度为80公里/小时、路面宽度为17.6米的标准进行路面改造；北环路口至清溪交警大队（清凤路口）段长6.8公里，采用双向六车道一级公路、设计速度为60公里/小时、路面宽度为23.6米的标准进行路面改造工程；主要内容包括：路基工程、排水工程、路面工程、桥涵工程、交通工程等。 | 2016年完成沥青路面施工、标志标线施工、路灯工程安装等项目 | 17679 | 内资 | 6600 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-04-01 | 2016-12-01 | 2015-04-01 | 2016-12-01 | / | / | 否 | 否 | 市公路局
4 | 4 | ▲东宝河新安大桥东莞引桥及配套工程 | 路线长690米，其中引桥440米，单幅桥宽12.75米，两侧设7米辅道 | 引桥及配套工程 | 12256.96 | 内资 | 4200 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年5月 | 2016年10月 | 2015-05-01 | 2016-10-01 | / | / | 否 | 否 | 长安
5 | 5 | ▲虎门港沙田港区综合客运码头项目 | 规划建设4个500吨级客运泊位，水工结构按3万吨级设计，远期可兼靠邮轮，拟建设综合客运中心、办公场所、停车场等配套设施。 | 建设办公场所、停车场等。 | 50000 | 内资 | 46500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 2450 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2012-11-01 | 2016-06-01 | 2012-11-01 | 2016-06-01 | 7917 | 1500 | 否 | 否 | 沙田-虎门港
|  | 续建项目（15个） |  |  | 5652946.57 | 0 | 1385511.9 | 305540 | 255040 | 73800 | 2400 | 0 | 61750 | 0 | 112090 | 5000 | 24403.107 | 10672.6715 | 11064.9355 | 7540.659 | 485 | 193.6 | 34.81
6 | 6 | ▲从莞高速公路东莞段工程（含清溪支线）二期工程 | 从莞主线长42.2公里、双向6车道，清溪支线15.5公里、双向4车道 | 土建施工 | 1022700 | 内资 | 903146.9 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 45500 | 0 | 6162.3555 | 6162.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307600 | 285300 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2011-03-01 | 2016-12-01 | 2011-03-01 | 2017-06-01 | ／ | ／ | 是 | 是 | 市交投集团
7 | 7 | 莞番高速公路沙田至桥头段 | 全长约63.4公里，设计速度100公里/小时，双向六车道 | 前期工作,桥梁工程 | 2407096 | 内资 | 5000 | 15000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 9000 | 0 | 7992 | 0 | 7992 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 0 | ／ | ／ | √ | ／ | ／ | √ | ／ | 2015年12月 | 2021-12-01 | 2015-12-01 | 2021-12-01 | ／ | ／ | 是 | 是 | 市交投集团
8 | 8 | 深圳外环高速公路东莞段 | 主线全长约17.05公里，双向6车道高速公路标准。 | 招投标、 征地拆迁、 土建施工 | 487715 | 内资 | 15628 | 30000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 750 | 0 | 2144.9355 | 0 | 2144.9355 | 1581.159 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年10月 | 2019年9月 | 2015年10月 | 2020-10-01 | ／ | ／ | 是 | 是 | 市交投集团
9 | 9 | ▲东平东江大桥工程 | 路线全长约2.49公里,设计速度80km/h,采用一级公路标准 | 路基、桥梁工程以及交通工程及照明工程。 | 49296.52 | 内资 | 29098 | 7000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 212.616 | 212.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9580.42 | 2501 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2012年6月 | 2017年12月 | 2012-06-01 | 2017年12月 | / | / | 否 | 否 | 市交投集团
10 | 10 | ▲疏港大道延长线工程 | 路线全长约7.141公里 | 路基、桥梁工程 | 52505.23 | 内资 | 7047 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.31 | 477.8 | 11 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 11173 | 9497 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年8月 | 2018年8月 | 2015年8月 | 2018年8月 | / | / | 否 | 否 | 市交投集团
11 | 11 | ▲凤岗镇金龙路 | 路线全长约4.361公里 | 路基、桥梁工程 | 35183.21 | 内资 | 4200 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.28 | 411.28 | 54 | 54 | 0 | 0 | 23.62 | 9217.1 | 7374 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年8月 | 2018年8月 | 2015年8月 | 2018年8月 | / | / | 否 | 否 | 市交投集团
12 | 12 | ▲市轨道交通线网控制中心综合体 | 总建筑面积181584平方米。 | 完成1号楼结构施工。 | 145135 | 内资 | 54768 | 6000 | 6000 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013-11-01 | 2018年12月（1号楼：2016年4月） | 2013-11-01 | 2018-12-01 | / | / | 否 | 否 | 市轨道公司
13 | 13 | ▲环莞快速路二期工程 | 路线全长22.285公里 | 道路桥梁、市政、绿化施工 | 215000 | 内资 | 185734 | 55000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 1000 | 360 | 360亩不符合土规（基本农田86.8亩 | 0 | 0 | 0 | 222000 | 136820 | ／ | √ | √ | ／ | ／ | √ | ／ | 2011-03-01 | 2017-06-01 | 2011-03-01 | 2017-06-01 |  |  | 否 | 否 | 市城建局
14 | 14 | ▲铁路东莞站配套工程 | 新建桑茶快速路、方中路延长线，改造榴花路、东江大道、茶山大道节点 | 道路、市政、绿化施工 | 172015.61 | 内资 | 22390 | 13000 | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.34 | 320.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 39500 | 25540 | √ | √ | √ | ／ | ／ | √ | ／ | 2012-11-01 | 2018-06-01 | 2012-11-01 | 2018-06-01 |  |  | 否 | 否 | 市城建局
15 | 15 | ▲银龙路（银龙桥） | 156864.2平方米、约2.8公里 | 道路桥梁、市政施工 | 27700 | 内资 | 3000 | 10000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40500 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年10月 | 2018-12-01 | 2015年10月 | 2018-12-01 |  |  | 否 | 否 | 市城建局
16 | 16 | ▲虎门港沙田港区西大坦作业区驳船码头项目 | 建设11个3000吨级内河泊位（可兼顾靠泊15艘2000吨内河驳船）和3个工作船泊位（结构按3000吨级内河驳船设计），挖入式港池纵深615米，口门宽200米，岸线长度1290.3米，港池水深-4.7米，码头设计年通过能力件杂货344.4万吨，集装箱20.9万TEU。 | 码头主体工程施工，装卸设备制造安装。 | 83600 | 内资 | 26890 | 16970 | 16970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16970 | 0 | 381.21 | 381.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-07-01 | 2016-12-01 | 2014-07-01 | 2016年12月（一期） | 15272 | 513 | 否 | 否 | 沙田-虎门港
17 | 17 | ▲虎门港9#10#泊位项目 | 建设2个50000吨级多用途泊位（结构按靠泊7万吨级集装箱船设计和建设），码头岸线长648米，设计年通过能力为件杂货60万吨，集装箱20万TEU，滚装汽车26万辆。 | 地基处理、码头水工结构施工、装卸设备制造安装。 | 120000 | 内资 | 52010 | 29270 | 29270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29270 | 0 | 673.71 | 673.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-04-01 | 2017-12-01 | 2014-04-01 | 2017-12-01 | 16908 | 557 | 是 | 是 | 沙田-虎门港
18 | 18 | ▲虎门港宏川化工码头仓储项目 | 规划建设21.8万立方米储罐，预计中转量为120万吨/年，主要从事成品油、有机化工品、无机化工品的中转、仓储及销售业务。 | 完成仓储主体工程，中控楼、管廊铺设、装车台及相关附属配套设施施工。 | 98000 | 内资 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 7000 |  | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-06-01 | 2017-01-01 | 2014-06-01 | 2017-01-01 | 250000 | 10000 | 否 | 否 | 沙田-虎门港
19 | 19 | ▲虎门港泥洲岛兆宝粮油专业码头深水泊位建设项目 | 规划建设深水码头泊位、仓储配套设施以及粮油产业园，并积极配合东莞现有粮油食品加工企业，发展下游食品加工。投产后可同时停泊4艘7万吨级远洋散装货轮，年吞吐量将达1248万吨。 | 完成建设设计及前期筹划,开展码头及100吨粮仓的建设。 | 657000 | 外资 | 600 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 744 | 300 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | / | / | ／ | ／ | ／ | ／ | 2015年10月 | 2018年10月 | 2015年10月 | 2018年10月（一期） | 160000 (一期13600） | 5500 (一期2000） | 否 | 否 | 沙田-虎门港
20 | 20 | ▲虎门宏业货柜码头迁建项目 | 2个5000吨级集装箱泊位、1个1000吨级件杂货泊位。 | 陆域堆场及陆域配套设施、装卸设备、一期A引桥。 | 80000 | 内资 | 51000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 611.55 | 267 | 303 | 300 | 285 | 193.6 | 0 | 14259 | 1300 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013年1月 | 2016年6月（项目一期竣工） | 2013年1月 | 2016年6月（一期） | 6000 | 600 | 否 | 否 | 虎门
|  | 新开工项目（2个） |  |  | 3485501 | #VALUE! | 500 | 13000 | 13000 | 5000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231.45 | 119.91 | 563.91 | 90.91 | 62.6 | 62.6 | 71.3
21 | 21 | 轨道交通1号线工程 | 首建段线路全长45.4公里，设车站18座，车辆段1座。 | 先期开工段管线迁改和土建施工标进场施工。 | 3378424 | 内资 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984.55 | 0 | 436.95 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 476740 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2016-09-01 | 2022-11-01 | 2016-09-01 | 2022-11-01 | / | / | 是 | 是 | 市轨道公司
22 | 22 | 东江南港湾大桥项目 | 线路总长2.426千米，采用一级公路兼城市主干道标准，设计行车速度为60千米/小时，双向6 车道；全线设置跨东江南支流大桥1座，桥长2.096千米；辅道4处，平面交叉1处。道路沿线布设相关排水、交通安全、机电、照明等设施。 | 桥桩、立塔、预制空心箱梁。 | 107077 | 内资 | 500 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9 | 119.91 | 126.96 | 90.91 | 62.6 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | ／ | ／ | ／ | ／ | 2016年10月 | 2018-12-01 | 2016年10月 | 2018-12-01 | — | — | 否 | 否 | 沙田-虎门港
|  | 二、能源保障项目（3个） |  |  | 1281370.44 | #VALUE! | 247968 | 131988.248 | 271570.248 | 0 | 0 | 0 | 259070.248 | 0 | 12500 | 0 | 808 | 535 | 268 | 157 | 36.9 | 8.35 | 6
|  | 续建项目（1个） |  |  | 779081.44 | 内资 | 246068 | 86988.248 | 226570.248 | 0 | 0 | 0 | 226570.248 | 0 | 0 | 0 | 396 | 359 | 32 | 14 | 36.9 | 8.35 | 6
23 | 23 | ▲东莞2015年电网续建项目 | 包括500千伏东莞：深圳鲲鹏-宝安线路等34项输变电工程；合计110千伏及以上变电容量698.3万千伏安、输电线路958.57千米。 | 建成220千伏双岗变电站等14项工程，开工110千伏上角变电站等4项工程。 | 779081.44 | 内资 | 246068 | 86988.248 | 226570.248 | 0 | 0 | 0 | 226570.248 | 0 | 0 | 0 | 396 | 359 | 32 | 14 | 36.9 | 8.35 | 6 | 3933 | 500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2008-03-01 | 2017-12-01 | 2008-03-01 | 2017-12-01 | / | / | 是 | 是 | 东莞供电局
|  | 新开工项目（2个） |  |  | 502289 | 0 | 1900 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 12500 | 0 | 412 | 176 | 236 | 143 | 0 | 0 | 0
24 | 24 | 谢岗华能天然气热电联产项目 | 建设2×400MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组及相应的烟气脱硝设施和供热管网。 | 上半年完成开工准备工作，下半年开展锅炉房、汽机房的土建及安装工程建设。 | 368309 | 内资 | 900 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 283 | 47 | 236 | 143 | 0 | 0 | 0 | 24660 | 24660 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016-09-26 | 2017-12-01 | 2016-09-26 | 2017-12-01 | 300000 | 20000 | 是 | 是 | 谢岗
25 | 25 | 虎门港立沙岛中电新能源天然气热电冷联产项目 | 规划建设2×200MW级热电联产机组，年发电量20.34亿kWh，供热量约245.4万GJ。 | 场地平整、土建施工完成及主机安装。 | 133980 | 外资 | 1000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 2016-06-01 | 2017-12-01 | 2016-06-01 | 2017-12-01 | 148720 | 8000 | 否 | 否 | 沙田-虎门港
|  | 三、现代产业项目（148个） |  |  | 28505191.2 | 0 | 4809829.48 | 2528960.8 | 2512760.8 | 26000 | 0 | 10800 | 1929654 | 194100 | 332207 | 20000 | 62610.539 | 30796.384 | 5190.22 | 3282.31 | 1731.93 | 1178.91 | 430.45
|  | （一）战略性新兴产业项目(36个） |  |  | 7301181 | 0 | 1660433.31 | 957361 | 863361 | 0 | 0 | 0 | 799061 | 13000 | 47300 | 4000 | 10918.275 | 9005.37 | 559.8 | 231.8 | 360.86 | 181.11 | 152.9 | 0 | 0
|  | 投产项目（6个） |  |  | 269400 | 0 | 248749 | 35661 | 35661 | 0 | 0 | 0 | 22661 | 0 | 13000 | 0 | 404.99 | 404.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 26 | ▲道滘雄林TPU新材料生产项目 | 项目用地44.8亩，总建筑面积54334平方米，计划建成生产厂房3栋，办公楼一栋，员工宿舍一栋，投入35条TPU薄膜生产线，年产能达10000吨以上，年产值5个亿。 | 办公楼、厂房二、厂房三、道路及污水管网建设 | 30000 | 内资 | 24983 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 44.8 | 44.8 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013年7月 | 2016年12月 | 2013年7月 | 2016年12月 | 40000 | 2500 | 否 | 否 | 道滘
27 | 27 | ▲东坑维智电子研发生产项目 | 用地面积80438㎡，总建筑面积196477㎡，主要建设厂房13栋，宿舍3栋，预计年产电池2100万只，充电器5500万只。 | 二期装修、设备进场投产及三期2栋厂房、1栋专家宿舍楼建设。 | 60000 | 内资 | 48000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013-03-01 | 2016-12-01 | 2013-03-01 | 2016-12-01 | 300000 | 5000 | 否 | 否 | 东坑
28 | 28 | ▲东坑佳虹电子研发生产项目 | 用地面积73991.5平方米，总建筑面积190328平方米，主要8栋厂房、1栋宿舍、2栋仓库，预计年产数码电池、手机电池、笔记本电池等配件24600万支，每年年产值可达人民币10亿元，远期（五年后）每年可达人民币30亿元，每年纳税10000万元。 | 1、第3、9、10号厂房建设。 2、第1、2仓库建设。 3、员工宿舍建设。 | 60000 | 内资 | 43000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5000 | 0 | 110.99 | 110.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013-09-01 | 2016-12-01 | 2013-09-01 | 2016-12-01 | 300000 | 10000 | 否 | 否 | 东坑
29 | 29 | ▲松山湖中国电子研发中心 | 总建筑面积约为128882㎡,包括：地下室2层，研发办公楼及实验中心1栋，总部办公楼1栋。 | 室外道路、园林绿化、室内装饰 | 19000 | 内资 | 38627 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013年4月 | 2016年12月 | 2013年4月 | 2016年12月 | 500000 | 20000 | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
30 | 30 | ▲石碣盈聚电子新建项目 | 建筑总面积45759平方米，实现年产能3亿锂离子电池及1亿台套电源。 | 完成收尾工程和配套设施建设，自动化设备采购等。 | 65000 | 内资 | 62000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2012-04-01 | 2016-06-01 | 2012-04-01 | 2016-06-01 | 250000 | 10000 | 否 | 否 | 石碣
31 | 31 | ▲石碣东聚电子增资扩产项目 | 建筑为三层钢构厂房，占地面积9482.68平方米，总建筑面积31855.87平方米。年产值17亿元。 | 设备搬迁安装，设备采购，装修整改等。 | 35400 | 外资 | 32139 | 3261 | 3261 | 0 | 0 | 0 | 3261 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-09-01 | 2016-06-01 | 2014-09-01 | 2016-06-01 | 170000 | 4100 | 否 | 否 | 石碣
|  | 续建项目（22个） |  |  | 4441281 | 0 | 1340234.31 | 604100 | 534100 | 0 | 0 | 0 | 502100 | 13000 | 19000 | 0 | 8198.53 | 7891.37 | 110.41 | 105.41 | 105.4 | 105.41 | 83.1
32 | 32 | ▲长安步步高研发生产项目 | 总建筑面积为125万平方米，年产量6000万台以上VIVO手机、500万台步步高电话机、700万台教育电子产品。 | 研发中心装修工程；vivo总部软基处理工程和二、三期工程；小天才制造中心软基处理工程和一期工程；vivo制造中心软基处理工程和一期工程。 | 375000 | 内资 | 85852.31 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 954 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013年9月 | 2018年12月 | 2013年9月 | 2018年12月 | 6000000 | 200000 | 是 | 是 | 长安
33 | 33 | ▲长安长发研究生产项目 | 总建设面积173744平方米，年产LED灯2000万只 | 研发大楼3万平方米，，厂房1.1万平方米,地下室7000平方米 | 63000 | 外资 | 41000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81亩符合 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013年10月 | 2017年12月 | 2013年10月 | 2017年12月 | 30000 | 2000 | 否 | 否 | 长安
34 | 34 | ▲长安龙辉研发生产中心项目 | 建设厂房9栋、宿舍3栋、办公楼2栋，总建筑面积约20万㎡，研发、生产和销售通讯设备、精密钣金，计划年产设备总量12万吨 | 1栋厂房、1栋宿舍、1栋办公楼 | 60000 | 外资 | 18425 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 145.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年9月 | 2017年12月 | 2014年9月 | 2017年12月 | 100000 | 10000 | 否 | 否 | 长安
35 | 35 | ▲长安欧珀移动通信增资扩产项目 | 建设生产大楼4栋，员工宿舍1栋，总建筑239500平方米，年产手机2500万台 | 部分厂房主体施工及机电安装 | 100000 | 外资 | 600 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 321.8 | 321.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年11月 | 2018年12月 | 2015年11月 | 2018年12月 | 150000 | 30000 | 否 | 否 | 长安
36 | 36 | ▲常平环球经典新型材料项目 | 项目总建筑面积约21万平方米，包括：生产线、生产厂房、配套的后加工车间、原料库、半成品库、产品应用展示厅、研发机构及中试车间等。预计年生产新型建筑装修材料300万平方米。 | 建设一期厂房包括第二条生产线建设，配套的后加工车间，原料、半成品、成品仓库设施面积等。 | 120000 | 外资 | 15300 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 417 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年5月 | 2020年12月 | 2014-05-01 | 2020-12-01 | 120000 | 10000 | 否 | 否 | 常平
37 | 37 | ▲洪梅绿通高尔夫观光车增资扩产项目 | 项目总用地面积80.56亩，建设厂房8栋，总建筑面积7.4万平方米 。主要生产新能源电动车，预计年生产电动车3万台，年产值9亿元。 | 建设一期厂房5号-8号，共4栋，建筑面积3.6万平方米， | 22631 | 内资 | 6100 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 80.56 | 80.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 已完成 | 一期已完成 | ／ | 一期已完成 | 2015-01-01 | 2018-05-01 | 2015-01-01 | 2018-05-01 | 90000 | 8000 | 否 | 否 | 洪梅
38 | 38 | ▲虎门中国电子产业园项目 | 园区实际规划用地面积1588亩（含园区市政绿化配套、道路面积），其中1030亩作为工业、物流、研发以及生活设施配套用地，商住用地229.96亩，商业用地16.1亩，总规划建筑面积约176万平方米。计划将建设集研发、电子商务、产品生产于一体的综合性现代化园区。投产后主要生产产品包括电表、自动化设备、pos机、户外基站设备、通讯设备、电子元器件（电阻、电容）、LED灯等。达产后预计年产值为150亿元。 | 园区二阶段厂房和配套及商住一期建514314.32㎡筑规模（其中：长城开发：141761.653㎡、振华公司：104065.765㎡、裕鑫丰：38471.83㎡、商住配套项目：230015.07㎡。 | 640000 | 内资 | 500000 | 150000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | 部分完成 | √ | 2014-05-01 | 2018-12-01 | 2014-05-01 | 2018-12-01 | 1500000 | 中国电子集团方面未能提供具体数据。 | 是 | 是 | 虎门
39 | 39 | ▲虎门康源电子增资扩产项目 | 增资扩建新厂房一栋六层，总建筑面积5.78万平方米，生产线产能为6万平米/年。 | 计划2016年6月底完成项目的主体建设，10月底完成车间装修及设备安装，力争11月试产。 | 100000 | 外资 | 22971 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年5月 | 2016年6月（项目一期竣工） | 2015年5月 | 2016年6月（一期） | 15000 | 1500 | 否 | 否 | 虎门
40 | 40 | ▲清溪惠科平板显示集群电子商务项目 | 项目总投资约17.6亿元，总用地面积约265.2亩。其中，一期用地面积106526.268平方米（约159.79亩），规划建筑面积203169.953平方米，建设6栋厂房、2栋宿舍、1栋活动中心；预计年产量为240万台。二期用地面积70272.509平方米（约105.41亩），规划建筑面积约126490.96平方米，建设3栋厂房、2栋宿舍、1栋活动中心、1栋配套用房、1栋食堂；预计年产量为160万台。 项目建成全面达产后，主营业务收入预估26.6亿元，税收贡献预估60万元/亩。 | 6栋厂房、2栋宿舍、1栋活动中心等的主体工程建设。 | 176070 | 内资 | 6000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 265.2 | 159.79 | 105.41 | 105.41 | 105.4 | 105.41 | 83.1 | 墓地32户 | 墓地21户 | √ | √ | √ | 一期完成 | / | √ | √ | 一期：2015年12月； 二期2016年10月 | 一期：2018年7月； 二期2019年7月 | 2015-12-01 | 2019-07-01 | 1000万元/亩 | 60万元/亩 | 否 | 否 | 清溪
41 | 41 | ▲沙田精达电子研发及生产项目 | 规划建设封闭式连体厂房、员工宿舍和相关的生活配套及相关仓储机电等配套设施。 | 建设2栋电子工业生产厂房、3栋员工宿舍、1栋食堂、设备用房及其他相关生产生活配套。 | 80000 | 外资 | 3500 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | / | / | √ | / | 2015年10月 | 2017年6月 | 2015年10月 | 2017年6月 | 160000 | 4000 | 否 | 否 | 沙田-虎门港
42 | 42 | ▲虎门港酶法生物柴油项目 | 规划建设生物柴油主生产装置、导热油锅炉房、循环水站、消防泵站、生产综合楼等设施，总建筑面积约15000平米生；生产能力：20万吨/年生物柴油。 | 酶法生物柴油主生产装置、导热油锅炉房、循环水站、消防泵站、变配电站、空压冷冻站、仓库、机电仪维修车间、办公楼、综合楼、污水处理站、事故池等设施。 | 67500 | 内资 | 10000 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 4000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年3月 | 2016年6月 | 2015年3月 | 2016年6月（一期） | 120000 | 18000 | 否 | 否 | 沙田-虎门港
43 | 43 | ▲石碣五株电子高精密任意互联HDI生产线项目 | 厂房面积约3.6万平方米；预估产值可达3.8亿元。 | 设备安装调试与小批量试产跟进，对不合理的工艺流程进行调整，对关键工序进行优化，完善。 | 23000 | 内资 | 8000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-06-01 | 2017-08-01 | 2015-06-01 | 2017-08-01 | 38000 | 2900 | 否 | 否 | 石碣
44 | 44 | ▲石排气派科技集成电路封装测试项目 | 总用地面积100亩,建设厂房、办公用房、设备房及宿舍等配套设施，总建筑面积约16万平方米。整体建成达产后，预计年销售额达15亿元。 | 新购生产设备以及原深圳厂房设备搬迁至石排。 | 125000 | 内资 | 52000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年3月 | 2017年12月（一期已于2015年7月部分投产） | 2014年3月 | 2017-12-01 | 150000 | 8000 | 否 | 否 | 石排
45 | 45 | ▲石排佳禾电声科技增资扩产项目 | 总用地面积93.17亩，建筑面积约10万平方米，计划建设总部办公区、研发中心、生产区、生活配套区，建成投产后预计年销售额约15亿元。 | 计划投资1.8亿元，用于主体工程建设，包括总部大楼、研发楼、厂房、宿舍及其他配套设施。 | 62000 | 内资 | 6200 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 93.17 | 93.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年10月 | 2017年6月 | 2015年10月 | 2017年6月 | 150000 | 8000 | 否 | 否 | 石排
46 | 46 | ▲石排纳利光学研发与生产项目 | 总用地面积80亩，项目建成后，将形成年产1500万平方米光学薄膜材料、20000万件注塑件、1200套模具、1000万件电子产品、2000万件皮具产品、1000件工业设计服务的生产能力。 | 启动一期项目建设，一期占地面积约为26000平方米，建筑面积约为35000平方米。 | 70000 | 内资 | 300 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | ／ | ／ | ／ | √ | 2015年12月 | 2017年6月 | 2015年12月 | 2017年6月 | 128000 | 6000 | 否 | 否 | 石排
47 | 47 | ▲松山湖华为终端项目 | 华为松山湖终端项目一期总建筑面积64800平方米；二期总建筑面积563380平方米；配套公寓总建筑面积41万平方米，计容29万平方米 | 4号地块主体施工、机电、装修、外墙施工；3号地块主体施工；2号地块土方桩基础施工；配套公寓南侧楼栋主体封顶。 | 1227000 | 内资 | 188000 | 161600 | 121600 | 0 | 0 | 0 | 121600 | 0 | 0 | 0 | 2073 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4号地块：2014年9月 3号地块：2015年1月 2号地块：2015年12月 湖畔花园：2015年10月 | 4号地块： 2017年12月 3号地块： 2017年8月 2号地块： 2017年8月 湖畔花园： 2017年12月 | 2014-09-01 | 2017-12-01 | 华为项目产值是由市一揽子谈判确定，2014年度产值为557亿元 | 华为无法提供相关数据 | 是 | 是 | 松山湖（生态园）
48 | 48 | ▲松山湖华为南方工厂二期项目 | 建设规模733710平方米；主要生产能力：通讯网络整机设备、网络和数据通讯、光网络等 | E2A、E2B项目：生产用房（大）9-12，办公用房01、食堂、地下室02、地下室03、地下水池水泵房施工建设、E2C土方、桩基和主体施工。 | 200000 | 内资 | 232566 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2010年10月 | E2A: 2016年2月 E2B： 2017年2月 E2C： 2018年10月 | 2010年10月 | 2018-10-01 | 华为项目产值是由市一揽子谈判确定，2014年度产值为170亿元 | 华为无法提供相关数据 | 是 | 是 | 松山湖（生态园）
49 | 49 | ▲生态园长盈精密电子产品增资扩产项目 | 长盈项目总占地约300亩,总建筑面积约为45万平方米，包括生产厂房、行政设施、检测中心、宿舍及基础设施建设。该项目的总投资180,000万元，预计建成达产后，年销售收入可达约701,250万元。 | 项目厂房、宿舍、门卫、人防地下室等建设 | 180000 | 内资 | 15000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 296.3 | 145.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-09-01 | 2017年12月（一期项目，约占总建筑面积30％） | 2015-09-01 | 2017年12月（一期） | 700000（全部开发投产的第二年度） | 30000（全部开发投产的第二年度） | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
50 | 50 | ▲松山湖中图半导体科技项目 | 建设成为总建筑面积达68000平方米的专业半导体基地；产能预计将达每月70万片PSS蓝宝石图形化衬底（折算成2英寸） | 一期工程完成各项验收工作；二号厂房建设施工 | 60080 | 内资 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 7000 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 2014年8月 | 2018年5月 | 2014年8月 | 2018年5月 | 78000 | 7021 | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
51 | 51 | ▲生态园中国移动数据中心项目 | 中国移动（广东东莞）数据中心将建设约16万平方米的生产办公及通信机房，用以开展10086综合服务业务、区域呼叫中心等业务和数据中心机房等。 | 主要完成项目一期19000平方米的办公用房装修及45365平方米的移动设备机房基础建设和部分地上主体建筑建设。 | 410000 | 内资 | 11822 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 生产调度中心及维护支撑中心:2015年3月；一机楼和大平面：2016年5月 | 生产调度中心及维护支撑中心:2016年12月；一机楼和大平面：2017年9月 | 2015-03-01 | 2017-09-01 | 80000 | 5000 | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
52 | 52 | ▲生态园普联技术网络终端设备生产项目 | 东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目，建设厂房3栋，宿舍2栋，总建筑面积约54.85万平方米，项目完全建成后年产设备1亿件。 | 2号宿舍、2号厂房以及3号厂房土建工程 | 220000 | 内资 | 81798 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年8月 | 2018年11月 | 2014年8月 | 2018年11月 | 建设完毕投产后的第二个年度起，承诺完整的一个年度产值不低于75亿元/年 | 建设完毕投产后的第二个年度起，承诺完整的一个年度缴纳税额不少于人民币3亿元/年 | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
53 | 53 | ▲万江铭丰生物质环保复合材料、制品研发与制造项目 | 总建筑面积约为18万平方米，计划建成特艺包装生产基地。 | 二期厂房主体工程建设。 | 60000 | 内资 | 22800 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2012年10月 | 2015年1月第一期试产，二期2017年12月。 | 2012-10-01 | 2017-12-01 |  |  | 否 | 否 | 万江
|  | 新开工项目（8个） |  |  | 2590500 | 0 | 71450 | 317600 | 293600 | 0 | 0 | 0 | 274300 | 0 | 15300 | 4000 | 2314.755 | 709.01 | 449.39 | 126.39 | 255.46 | 75.7 | 69.8 | 0 | 0
54 | 54 | 桥头新技电子液晶显示器项目 | 项目通过购置原有空置厂房进行投资，项目占地面积约18.7万平方米（全部均办理国有土地证），建筑面积约10万平方米（其中8万多平米已办理房产证），主要生产苹果系列液晶显示器等液晶模组产品，项目投产后预计产值达250亿元人民币，年度纳税达1.6亿元人民币。 | 部分厂房改建、加建等，设备进场安装调试及部分投产。 | 550000 | 外资 | 60000 | 270000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | ／ | ／ | ／ | ／ | 2015年11月 | 购置厂房部分于2016年4月投产，新增用地部分计划 2018年10月竣工投产 | 2016年1月 | 2018-10-01 | 2500000 | 16000 | 否 | 是 | 桥头
55 | 55 | ▲清溪奋达科技智慧产业建设项目 | 项目计划总投资约110亿元，总占地面积约1200亩，分三期投资建设。整个项目建成后，预计年实现工业产值约400亿人民币，实现营业税及附加16亿元，所得税9.6亿元。 其中一期投资约38亿元，规划用地面积约395亩，建筑面积约60万平方米，建设内容包括厂房、仓库、科研大楼、办公大楼、员工宿舍、饭堂及相关配套建筑物。二期投资约37亿元，占地约400亩，建筑面积约50万平方米，三期投资约35亿元，占地约405亩，建筑面积约59万平方米。 | 厂房、科研大楼、办公大楼、员工宿舍等的主体工程建设。 | 1100000 | 内资 | 6000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 3300 | 0 | 1200 | 182.71 | 316.42 | 126.39 | 122.49 | 15.7 | 69.8 | 墓地25户 | 墓地15户 | √ | √ | √ | 部分符合 | / | / | 部分符合 | 一期有指标：2015年12月 ，新增指标：2016年10月 | 一期有指标：2018年2月 新增指标：2019年2月 | 2016-02-01 | 2019-02-01 | 4000000 | 256000 | 是 | 是 | 清溪
56 | 56 | 清溪杰普特光纤激光研发生产项目 | 总投资50000万元，其中固定资产投资40000万元，投资建设期3年，其中第一年投资7500万元，第二年投资10000万元。建成后第一年实现年产值30000万元，纳税1500万元，第二年实现年产值50000万元，纳税2000万元，第三年实现年产值80000万元，纳税4000万元 | 取得土地使用权，进行场地平整、工程基础建设。 | 50000 | 内资 | 0 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 72.97 | 0 | 72.97 | 0 | 72.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | / | / | / | / |  |  | 2016年10月 | 2019年10月 | 80000 | 50万元/亩 | 否 |  | 清溪
| 57 | 石碣盈聚电子开关电源增资扩产项目 | 项目用地面积25526㎡，建筑面积55244㎡，建设厂房2幢、宿舍1幢、办公楼1幢，以及进行生产设备的购置，项目建成后将实现年产1.2亿台开关电源产量。 | 项目前期手续办理，1幢生产厂房建设。 | 40000 |  | 0 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 38.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |  |  | 2016-07-01 | 2018-12-01 |  |  |  |  | 石碣
57 | 58 | 虎门港立沙岛丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目 | 年产量达90万吨的聚丙烯产品。 | 电力系统铺设、长周期设备采购、详细设计、设备采购、施工建设。 | 780000 | 内资 | 2000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 784 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | / | / | / | √ | 2016年9月 (一期） | 2018年9月 （一期） | 2016年9月 (一期） | 2018年9月 （一期） | 900000（一期300000） | 82000（一期26000） | 否 | 是 | 沙田-虎门港
58 | 59 | 松山湖（生态园）华勤通讯华南区研发中心增资项目 | 建设总部办公大楼，建筑面积约10万平方米。 | 主体工程施工 | 30000 | 内资 | 2800 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 2000 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | 2016年10月 | 2018年10月 | 2016年10月 | 2018年10月 | 580000 | 11600 | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
59 | 60 | 樟木头博世激光仪器增资扩产项目 | 建筑面积:18600平方米; 产量１百万台 | 土建及装修 | 20000 | 内资和外资 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 4000 | 29.985 | 30 | ／ | ／ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | ／ | ／ | 2016年9月 | 2018年2月 | 2016年9月 | 2018年2月 | 40000 | 1000 | 否 | 否 | 樟木头
60 | 61 | 樟木头永林电子增资扩产项目 | 总面积约2万平米和年产能75000KK | 厂房、设备 | 20500 | 内资 | 650 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | / | / | / | / | 2016-09-01 | 2019年10月 | 2016-09-01 | 2018-10-01 | 40000 | 1000 | 否 | 否 | 樟木头
|  | （二）机械装备制造项目（18个） |  |  | 7850002 | 0 | 605639 | 300161 | 286161 | 0 | 0 | 0 | 244901 | 14000 | 27260 | 0 | 30056.68 | 5628.98 | 2074.54 | 1752.92 | 16 | 16 | 0
|  | 续建项目（16） |  |  | 7550002 | 0 | 605439 | 279361 | 265361 | 0 | 0 | 0 | 233101 | 14000 | 18260 | 0 | 29593.19 | 5381.61 | 1858.42 | 1545.98 | 16 | 16 | 0
61 | 62 | ▲常平世源数码印刷机和检查设备生产项目 | 总建筑面积：14.5万平方米。主要用于数码印刷机及精密检测仪器的生产厂房建设。年产大型数码印刷线15条，精密检测设备135台。 | 厂房、宿舍及设备房建设 | 63502 | 内资 | 10000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 146 | 103.4 | 42.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ／ | √ | √ | 2014年9月 | 2017年12月 | 2014年9月 | 2017年12月 | 60000 | 15000 | 否 | 否 | 常平
62 | 63 | ▲大朗信易电热机械增资扩产项目 | 建设厂房4栋、办公楼1栋、宿舍1栋，总建筑面积88830平方米，年产塑料机械2.5万台。 | 建设厂房、办公楼、宿舍的基础及主体工程。 | 20000 | 外资 | 6800 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-09-01 | 2017-09-01 | 2015-09-01 | 2017-09-01 | 50000 | 2000 | 否 | 否 | 大朗
63 | 64 | ▲大岭山拓斯达自动化设备增资扩产项目 | 总投资6亿元，建设内容包括4栋厂房,2栋宿舍，总占地面积约76亩，总建筑面积约7万平方米。项目建成投产后，年产值为10亿元 | 厂房1栋，宿舍2栋 | 60000 | 内资 | 7700 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-08-01 | 2017年9月 | 2014-08-01 | 2017年9月 | 100000 | 15000 | 否 | 否 | 大岭山
64 | 65 | ▲东坑爱玛电动车增资扩产项目 | 一期用地面积95667平方米，建设面积101198平方米，主要建设2栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍、1栋物料库，生产两轮电动车预计年产量达100万台。 | 一期148亩建设2栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍、1栋物料库. | 60000 | 内资 | 12000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | 2015年11月 | 2016年12月 | 2015年11月 | 2017-06-01 | 150000 | 6000 | 否 | 否 | 东坑
65 | 66 | ▲凤岗南方中集物流装备制造生产项目 | 建筑面积约9.5万平方米，计划建设厂房、实验台、维修车间、餐厅等，产品为40’GP、40’HC国际标准干货集装箱，年产量30万TEU。 | 一期厂房、试验台、维修车间等土建施工，辅助设施施工、设备安装调试。 | 110000 | 内资 | 51739 | 58261 | 48261 | 0 | 0 | 0 | 48261 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 720000 | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | 2015年11月 | 2016年11月 | 2015年11月 | 2017年3月 | 250000 | 30000 | 否 | 否 | 凤岗
66 | 67 | ▲厚街金诺黄金装备制造基地项目 | 建面积约为182181.63平方米，容积率2.2,建设的内容包括标准厂房、厂品展示中心、实验研发楼和配套生活宿舍等。达产后年生产多脉冲可控等离子焊接装置等黄金装备约750台（套）。 | 进行土建及装修工程；预计6月份搬入设备，9月份可进行试产。 | 80000 | 内资 | 53000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年8月 | 2016年9月 （首期） | 2014年8月 | 2016年9月 （首期） |  | 800 | 否 | 否 | 厚街
67 | 68 | ▲黄江领益精密制造科技项目 | 项目总面积为15.4万平方米，其中已建建筑总面积10.9万平方米，包括7栋宿舍和1栋综合楼，在经过装修后已全部投入使用。未建厂房的部分，计划分两期开发，第一期开发的总建筑面积为23万平方米，包括3栋厂房以及仓库和废水处理站；第二期包括1栋厂房和1栋研发大楼。项目建成后，预计年产出新型电子元器件32亿件，包括CNC件、冲压件等精密金属加工产品。 | 新增设备CNC加工中心800台、冲床100台、表面处理设备48台（套）、模切设备50台。计划建设一幢混凝土厂房、两栋4层框架结构厂房。 | 210000 | 外资 | 66400 | 39000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | 2016-03-01 | 2016-12-01 | 2015-12-01 | 2017-08-01 | 380000 | 3800 | 否 | 否 | 黄江
68 | 69 | ▲黄江国泰达鸣精密机件项目 | 国泰达鸣黄江厂区位于黄江镇裕元工业区，自购厂房2栋，占地面积33000平方米，建筑面积8000平方米。公司专门制造各类高精密五金零件，主要产品有各类接插件、电子产品、精密五金、汽车、医疗仪器等零部件及高精密度冲压件、塑胶件等 | 购买新增设备、车间装修。 | 90000 | 外资 | 35000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 49.5 | ／ | ／ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 100000 | 1500 | 否 | 否 | 黄江
69 | 70 | ▲麻涌康美特宏远汽车项目 | 项目总投资25亿元，建设办公楼、钢结构厂房（含大客车试车跑道），总建筑面积10万平方米，项目达产后实现每年8000辆各类客车的生产能力，预计单车平均价格约65万/辆，年产值52亿元，按照综合税负率5%核算，每年可望实现税收2.6亿元。 | 主要建设涂装车间、生产线和纯电动汽车生产线设备规划及前期基础处理等。 | 250000 | 内资 | 35000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年9月 | 2019年3月 | 2014年9月 | 2019年3月 | 520000 | 26000 | 否 | 否 | 麻涌
70 | 71 | ▲清溪铭利达铝合金压铸件生产及配套项目 | 项目计划总投资约6.2亿元，总用地约83.19亩，分两期投资建设。建设内容包括：生产车间3栋、办公楼1栋、宿舍1栋等，总建筑面积约62406平方米。 项目建成后，预计产值超10亿元，年税收约3000万元。 | 生产车间3栋、办公楼1栋、宿舍1栋等主体工程建设 | 62000 | 内资 | 11000 | 11800 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 0 | 8260 | 0 | 83.19 | 67.21 | 15.98 | 15.98 | 16 | 16 | 0 | 0 | √ | √ | 部分符合 | 部分符合 | 部分完成 | / | 部分完成 | 部分完成 | 有指标：2015年12月； 新增指标：2016年10月 | 有指标：2018年2月； 新增指标：2019年2月 | 2015-11-01 | 2019-02-01 | 100000 | 3000 | 否 | 否 | 清溪
71 | 72 | ▲石排域嘉精密五金塑胶生产项目 | 建设厂房7栋、办公楼1栋、宿舍3栋、饭堂1栋，总用地面积100亩，总建设面积12万平方米；年产塑胶制品1000吨，塑胶配件10000万套。 | 厂房、办公楼及配套工程建设，电气安装和购置设备。 | 62000 | 外资 | 13000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年5月 | 2017年1月 | 2015年5月 | 2017年1月 | 50000 | 1500 | 否 | 否 | 石排
72 | 73 | ▲莞城那智建信精密轴承项目（一期） | 项目用地面积约72亩，投资强度约为555万元/亩，主要建设约1.63万平方米的厂房。 | 厂房建设，购买设备 | 40000 | 外资 | 8800 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年3月 | 2016年3月 | 2015年3月 | 2018-12-01 | 10000 | 1000 | 否 | 否 | 莞城
73 | 74 | ▲望牛墩中集车辆先进零部件制造基地项目 | 建设集开发、生产、销售各种专用车并提供售后技术服务的综合性制造基地。达产后年产值约60亿元。 | 宿舍、食堂等建设，预计完成投资1亿元。如二期用地批复在年内完成，2016年可能启动项目二期建设。 | 300000 | 内资 | 35000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 579 | 279 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | √ | √ | √ | √ | 一期已于2015年4月开建，二期开工时间需参考供地时间而定 | 一期计划2016年3月竣工，二期竣工时间需参考开工时间 | 2015-04-01 | 2016年3月（一期） | 600000 | 60000 | 是 | 是 | 望牛墩
74 | 75 | ▲谢岗粤海装备技术产业园项目 | 用地总规模26209.18亩（17.47平方千米），入驻企业120家，容纳12万人，年产值约3000亿元人民币。 | 建设粤海普洛斯电商物流园项目和粤普工业制造项目。完成29 号路、谢岗大道、大黎路、粤海大道的前期工作，启动29号路、谢岗大道、大黎路等路基建设工作。 | 6000000 | 外资 | 230000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 26209 | 2356 | 1500 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 1432 | √ | √ | √ | / | / | / | √ | 2013-09-01 | 2022-12-01 | 2013-09-01 | 2022-12-01 | / | / | 是 | 是 | 谢岗
75 | 76 | ▲樟木头创能数控机械加工中心项目 | 占地面积为43810.19平方米。第一期建成投产后年产量约6000台精密数控机械。 | 厂房、宿舍等建设 | 42500 | 内资 | 15000 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年4月 | 2016年7月 | 2015年4月 | 2016年7月 | 60000 | 3000 | 否 | 否 | 樟木头
76 | 77 | ▲樟木头百樟荟特种空调生产项目 | 建设厂房8栋、总部大楼，总建筑面积26万平方米，年产特种空调15万套 | 厂房8栋、总部大楼1栋、食堂1栋、宿舍2栋 | 100000 | 内资 | 15000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 10000 | 0 | 167 | 167 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-09-01 | 2018-04-01 | 2015-09-01 | 2018-04-01 | 17亿 | 1亿 | 否 | 否 | 樟木头
|  | 新开工项目（2个） |  |  | 300000 | 0 | 200 | 20800 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 9000 | 0 | 463.49 | 247.37 | 216.12 | 206.94 | 0 | 0 | 0
77 | 78 | 清溪欧朋达精密制造产业项目 | 项目计划总投资约20亿元，总用地面积约313.49亩，一次性规划建设。项目规划总建筑面积约45万平方米，建设内容包括生产车间、仓库、办公大楼、科研大楼、会议中心、配餐中心、员工俱乐部、宿舍、道路绿化和生产设备等。 项目建成全面达产后，预计年产值100亿元，税收贡献预计291万元/亩。 | 生产厂房、科研大楼、办公大楼等 | 200000 | 内资 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 1000 | 0 | 313.49 | 97.37 | 216.12 | 206.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | / | / | / | 2016-06-01 | 2021-12-01 | 2016-06-01 | 2021-12-01 | 1000000 | 80万元/亩 | 否 | 否 | 清溪
78 | 79 | 松山湖（生态园）建升通讯设备制造项目 | 总建筑面积25万平方米，包括写字楼1栋、研发楼1栋、钢结构厂房2栋、标准厂房6栋及厂区配套设施； 主要产品：1、年产汽车零件6500万件；2、年产通讯器材结构件3000万套。 |  | 100000 | 内资 | 200 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 150 | 150 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | / | / | √ | 2016年10月 | 2018-10-01 | 2016年10月 | 2018-10-01 | 250000 | 15000 | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
|  | （三）现代服务业项目（61个） |  |  | 9737044.2 | 0 | 1590834.17 | 854697.8 | 941697.8 | 26000 | 0 | 0 | 547351 | 133500 | 221847 | 13000 | 15720.74 | 11650.56 | 1737.49 | 1050.33 | 728.3 | 672.2 | 208.65
|  | 投产项目（6个） |  |  | 341800 | 0 | 258938 | 74700 | 74700 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 18000 | 4200 | 0 | 853.86 | 839.86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.5
79 | 80 | ▲茶山生态食品城中转仓库及配套设施项目 | 项目由物流仓储中心（含冷链物流仓储），产品展示交易中心(含生态有机食品区、国际食品区、特色产品区等分区）19栋，商务办公1栋，宿舍公寓及生活配套4栋组成，用地面积10.7万平方米，建设规模20.7万平方米。 | 一期（4#楼除外）、二期（20#楼除外）工程竣工验收并投入使用，道路、绿化完成，三期工程建设（产品展贸中心一栋，产品展贸交易中心两栋）。 | 48000 | 内资 | 43000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 160 | 160 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2012-12-01 | 2016-12-01 | 2012-12-01 | 2016-12-01 | / | / | 否 | 否 | 茶山
80 | 81 | ▲茶山东莞糖酒集团时捷物流项目 | 项目由自动化仓库2个、宿舍一栋组成，用地面积：65782平方米，建设规模：92899.579平方米。存储能力达126万箱以上，分拣能力达4500拆零门店/天以上，配送能力能满足9000间门店以上。 | 投产 | 60000 | 内资 | 58000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-11-01 | 2016-03-01 | 2014-11-01 | 2016-03-01 | / | / | 否 | 否 | 茶山
81 | 82 | ▲黄江东吴实业投资项目 | 厂房1栋，宿舍2栋，建筑面积5万平方米 | 宿舍2栋，面积约12500平方米 | 36200 | 内资 | 35500 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2200 | 0 | 107 | 93 | 14 | ／ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ／ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2012-03-01 | 2016-08-30 | 2012-03-01 | 2016-08-30 | 20000 | 2000 | 否 | 否 | 黄江
82 | 83 | ▲黄江太阳神总部建设项目 | 项目包括生产基地、产品研发基地、培训基地、办公基地、生活服务基地等，共占地155075平方米。产能：10毫升管制玻璃瓶装保健品口服液班产50万支；100毫升管制玻璃瓶装保健品口服液班产4万支；药品口服液班产10万支；植物饮料：班产8万支；保健食品片剂：批产112万片；保健食品颗粒剂：批产0.56吨颗粒；保健食品硬胶囊剂：批产120万粒。 | 动物提取厂房、植物提取厂房、危险品库、泵房、消防水池、垃圾站、事故水池的建设 | 37600 | 中外合资 | 31638 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | ／ | ／ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30亩不符合 | 30亩不符合 | √ | √ | √ | √ | √ | 2012-09-01 | 2016-06-01 | 2012-09-01 | 2016-06-01 | 200000 | 21100 | 否 | 否 | 黄江
83 | 84 | ▲寮步巴中贸易促进会总部基地项目 | 投资6亿建成寮步镇第一个楼宇经济总部,建筑面积6.3万平方米。 | 装修工程 | 60000 | 外资 | 40800 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∕ | ∕ | ∕ | √ | √ | √ | √ | 2013-11-01 | 2016-10-01 | 2013-11-01 | 2016-10-01 | 200000 |  | 否 | 否 | 寮步
84 | 85 | ▲谢岗泰诚塑料产业创新服务中心项目 | 总建筑面积38万平方米，年塑料原料交易量为300万吨，年交易额150亿元。 | 仓库、服务配套楼、办公楼，共计建筑面积223452.288平方米。 | 100000 | 内资 | 50000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 219.86 | 219.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 19578.5 | 19578.5 | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | 2014年5月 | 2016年12月 | 2014年5月 | 2016年12月 | 14171 | 8000 | 否 | 否 | 谢岗
|  | 续建项目（40个） |  |  | 5804913.63 | 0 | 1296366.17 | 639597.8 | 664597.8 | 26000 | 0 | 0 | 368451 | 77500 | 182647 | 10000 | 11460.63 | 9335.28 | 1183.06 | 752.9 | 444 | 444 | 29.15
85 | 86 | ▲茶山迪卡侬物流项目 | 项目由1#、2#仓库及附属办公配套设施组成，用地面积100821.25平方米，建设规模58114.837平方米。本项目全部投入营运后，每年可新增税金6000万元，年产值将达到9.3亿元人民币，利润2亿元。 | 1#、2#仓库、附属办公配套设施及设备安装。 | 63000 | 外资 | 28000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 150 | 150 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-05-01 | 2016-09-01 | 2015-05-01 | 2016年9月（一期） | / | / | 否 | 否 | 茶山
86 | 87 | ▲茶山康盛集团创富中心城项目 | 项目由5栋创富工业大厦和3栋创富宿舍组成，用地面积33538.19平方米，建设规模234767.33平方米。项目被定位为产业转型升级示范基地项目，是集产业创新、研发设计、企业孵化、成果展示、产品信息发布、人才培训和综合管理服务为一体的产业综合体。 | 一期工程（宿舍1、2、3号楼及工业厂房4号楼）装饰施工及设备安装，二期工程（工业厂房1、2、3、5号楼）及设备安装。 | 100000 | 外资 | 26500 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 50.31 | 50.31 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-11-01 | 2017-05-01 | 2014-11-01 | 2017-05-01 | / | / | 否 | 否 | 茶山
87 | 88 | ▲常平大京九现代物流基地项目 | 建筑面积25万平方米，年周转额70亿元 | 物流仓储 | 96800 | 内资 | 20000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 0 | 360 | 139 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | ／ | √ | √ | 2013年10月 | 2018年12月 | 2013年10月 | 2018年12月 | 700000 | 25000 | 否 | 否 | 常平
88 | 89 | ▲道滘搜于特总部建设项目 | 一期用地83.01亩，建设综合办公楼1栋、研发楼1栋、产品展示楼1栋、职工活动楼1栋、宿舍楼3栋及地下车库，总建筑面积约13.5万平方米； 二期用地54.01亩，建设物流仓库4栋，宿舍1栋，总建筑面积约11万平方米，年产约2500万件。 | 项目一期: 土建工程施工完毕并验收。 项目二期： 土建工程施工。 | 63000 | 内资 | 51618 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013年7月（一期） 2016年3月（二期） | 2015年12月（一期） 2017年7月（二期） | 2013-07-01 | 2018-07-01 | 250000 | 20000 | 否 | 否 | 道滘
89 | 90 | ▲道滘国立科技总部环保改性橡塑材料及其制品项目 | 项目用地58亩，建筑面积11.5万平方米，投资总额为6亿元人民币，主要生产和销售环保改性橡胶等产品，年产量达到10万吨。 | 一期：1-4号厂房建设。 二期：准备前期工作 | 60000 | 内资 | 5000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年8月（一期） 2017年7月（二期） | 2016年12月（一期） 2019年12月（二期） | 2015-08-01 | 2019-12-01 | 85000 | 2400 | 否 | 否 | 道滘
90 | 91 | ▲道滘盈华企业孵化基地 | 该项目占地82.89亩，建筑总面积约110000平方米，主要发展食品配套产业，包括检测中心、研发中心、创意中心、展览展示、电子商务、供汽供热、小试厂配套，旅游观光、集中排污处理于一体的综合工业项目。 | 一期：厂区附属设施：电房、污水池、消防池、门卫室、围墙、排水管、道路、锅炉房、绿化、变压器。 | 62000 | 内资 | 37100 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 82.89 | 82.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年9月 | 2017年10月（一期） | 2014年9月 | 2017年10月（一期） | 项目属物业投资，招商工作未开展，产出待定 | / | 否 | 否 | 道滘
91 | 92 | ▲松山湖大学创新城 | 项目用地规模约26.5万平方米，总建筑面积53.5万平方米，计容面积约43.4万平方米，市政道路约1.8公里。 | 研究院二、华南协同创新研究院、研究院三等 | 271000 | 内资 | 34408 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2013-09-01 | 2018-12-30 |  |  | 否 |  | 东实公司
92 | 93 | ▲凤岗天安数码城项目 | 项目规划总用地面积386118平方米，总建筑面积1641676平方米，该项目将分2期建设：一期用地面积172796平方米，规划建设SOHO办公、总部楼、展览馆等；二期用地面积213322平方米。整个项目建成后，预计实现年总产值120-180亿元，年创税12-18亿元。 | 2016年计划建设面积约18万平方米，包含产业大厦、总部楼、展厅等。 | 686638 | 内资 | 65521 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 15200 | 0 | 22800 | 0 | 579.18 | 259.2 | 320 | 242.4 | 0 | 0 | 29.15 | 0 | 0 | √ | 二期不符合 | √ | / | 一期已办理用地预审 | / | / | 2015年12月 | 2023年12月 | 2015年12月 | 2023年12月 | 1200000—1800000 | 120000—180000 | 否 | 否 | 凤岗
93 | 94 | ▲凤岗东莞深证通中国证券期货业南方信息技术中心项目 | 总建筑面积270542平方米，预计一期工程建成投产后税收可达2400万元。 | 完成办公楼施工及监理招标，对办公楼进行改造及内部装修，并开展室外景观工程建设。 | 88895 | 内资 | 46356.17 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | 2014年3月 | 2020年11月投产（一期工程预计2016年8月投产） | 2014年3月 | 2020年11月（一期预计2016年8月投产） | 预计一期工程全部投产，年产值40000万元 | 预计一期工程全部投产，年应缴税收2400万元 | 否 | 否 | 凤岗
94 | 95 | ▲凤岗华润万家总部基地项目 | 物流配送中心位于凤德岭村，占地面积约155亩，计划建设厂房1栋，办公宿舍综合楼1栋，建筑面积约7.16万平方米；鲜食中心位于黄洞村，占地面积约83亩，计划建设厂房1栋，办公宿舍综合楼1栋，总建筑面积约3.16万平方米。 | 2016年进行土建、园区道路道路、设备安装启动等建设。 | 95100 | 内资 | 19100 | 45000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 238 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5亩不符合 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年3月 | 2017年10月 | 2015年3月 | 2017年10月 | 800000 | 3000 | 是 | 是 | 凤岗
95 | 96 | ▲洪梅华平电子商务华南总部项目 | 项目总用地面积524亩，共建设仓储面积共25.5万平方米，包括仓库12栋、办公楼1栋、设备房1栋。从事3C电子产品、家居百货、图书音像等产品的网购业务。分四期建设，524亩全面建成运营进入成熟期后，日发送货品达50万单，年销售额可达到170亿人民币，年纳税收将达4.77亿元人民币。 | 二期：共建设4号、5号、6号、7号仓库及设备房等，建筑面积共65561平方米； 四期：1号、2号仓库及设备房，建筑面积共43338平方米。 | 205000 | 外资 | 56000 | 54805 | 44805 | 0 | 0 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 0 | 524 | 430 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2亩不符合 | 94.2亩不符合 | √ | 一、二、四期已完成 | 一、四期已完成 | 一期已完成 | 一期已完成 | 2013-09-01 | 2018-02-01 | 2013-09-01 | 2018-02-01 | 1500000 | 43500 | 是 | 是 | 洪梅
96 | 97 | ▲洪梅安博穗莞深国际综合物流中心项目 | 建设四栋二层带盘道的立体仓库，总建筑面积约18万平方米，以电子商务企业、制造业跨国企业、国际零售企业及高附加值产品的物流商为目标客户，组成国际综合性物流中心，年产值26亿元。 | 项目一期主要建设两栋两层带盘道的立体仓库，总建筑面积约8.2万平方米 | 90000 | 外资 | 7000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 216.02 | 216 | 119.5 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 一期已完成 | 一期已完成 | 一期已完成 | 一期已完成 | 2015年9月 | 2018年2月 | 2015年9月 | 2018年2月 | 260000 | 10000 | 否 | 否 | 洪梅
97 | 98 | ▲洪梅亚洲云总部项目 | 项目总投资10亿元,其中一期投资3亿元，洪梅镇数据信息中心及展示中心计划2016年8月全面动工,2017年12月完工。 | 24000平米数据信息中心大楼及展示中心 | 100000 | 内资 | 7000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 30.08 | 30.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | 2016-08-01 | 2017-12-01 | 2015-12-01 | 2017-12-01 | 20000 | 2000 |  |  | 洪梅
98 | 99 | ▲虎门以纯集团总部大厦建设工程 | 办公楼1栋，检测中心1栋，厂房2栋，宿舍5栋，总建筑面积约18万平方米,年产服装8300万件套。 | 主体土建完成60%。 | 120000 | 内资 | 41060 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年6月 | 2018年6月 | 2015年6月 | 2018年6月 | 280000 | 18000 | 否 | 否 | 虎门
99 | 100 | ▲虎门农副产品仓储物流项目 | 建筑面积16.4万平方米。建成后蔬菜年流通量500万吨。 | 项目一期蔬菜中心及物流中心全部完工，地面停车场完工，项目一期竣工验收。项目二期完成设计及前期手续, 进行场地回填土施工，争取2016年10月开工。 | 68000 | 内资 | 19300 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 3000 | 0 | 322 | 134 | 247 | 247 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | 一期已完成 | 一期已完成 | √ | 2015-03-01 | 2018-12-01 | 2015-03-01 | 2018-12-01 | 3800 | 800 | 否 | 否 | 虎门
100 | 101 | ▲虎门名店国际综合物流项目 | 总建筑面积约26万平方米，其中仓储区约６万平方米，中转物流区５万平方米，物流配送区13万平方米及其配套。 | 完成项目主体土建建设55%。 | 130000 | 内资 | 3500 | 45000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年10月 | 2017年12月 | 2015年10月 | 2017年12月 | 200000 | 5000 | 否 | 否 | 虎门
101 | 102 | ▲麻涌广大珠三角汽车物流及报废汽车回收拆解项目 | 珠三角汽车物流项目总建筑面积35万平方米，主要建筑有展馆、物流仓库、汽车专卖店、服务中心、体验中心。具有国内、国际一流水平的，汽车、汽配、汽车用品的商品及要素集散地。预计项目全部投产后年销售额超过100亿元。报废汽车回收拆解项目占地面积53034.8平方米，建筑面积33124平方米。主要建筑物为拆解车间、仓库、零部件仓库、一站式服务办公大楼。项目建成后年拆解报废汽车10万辆/年、拆解报废摩托车2万辆/年。 | 汽车物流项目计划建设汽车文化创意中心、汽车展馆等。报废汽车回收拆解项目主要建设拆解车间、仓库、零部件仓库、一站式服务办公大楼的基础及地面工程施工。 | 93000 | 内资 | 9000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 392.5 | 298.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年9月 | 2020年5月 | 2015年9月 | 2020年5月 | 536470 | 55199 | 是 | 是 | 麻涌
102 | 103 | ▲麻涌五矿钢铁物流项目 | 项目总投资12.28亿元，建设办公楼、钢结构厂房（仓储/加工）和配套设施，总建筑面积约30万平方米，项目达产后，年钢铁周转量约1000万吨，年钢铁交易额约500亿元。 | 主要建设1栋办公楼，1栋钢结构厂房及室外工程等。 | 122816.63 | 内资 | 39500 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 920.7 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年9月 | 2016年6月 | 2014年9月 | 2016年6月（一期） | 300000 | 1200 | 否 | 否 | 麻涌
103 | 104 | ▲麻涌四季飘香都市农场项目 | 项目用地约4932.36亩，总投资10亿元。功能区有：入口服务区（含生态停车场、景观大道、广场主门禁、水乡风情街）；四季花海；欢乐水乡主题文化区（含花海泛舟）；飘香艺术创造基地；一馆两中心（含农耕博物馆、农业展示中心、渔业展示中心）；国家汉字公园；生态养生度假区；后勤服务区等。项目投入运营后平均年接待游客约350万人次，年收入约6亿元，净利润约2亿元，平均每年创造税收约1.2亿元，提供约3500个就业岗位。 | 园区机耕道建设；科普乐园；农博园；四季花海；花海泛舟；水乡风情街；标准化农田；农田林网；温棚建设；园区喷滴灌系统等。 | 100000 | 内资 | 15000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 84.7 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30685 | 0 | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | 2014-07-01 | 2020-06-01 | 2014-07-01 | 2020-06-01 | 60000 | 12000 | 否 | 否 | 麻涌
104 | 105 | ▲南城天安数码城项目 | 产业用房总建筑面积92万平米，配套人才公寓总建筑面积10.6万平米。 | F区产业用房(建筑面积11.万平米）主体建设，D区产业用房(建筑面积10万平米）基坑及桩基础施工。 | 500000 | 内资 | 239300 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 25000 | 0 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2011-05-01 | 2021-12-01 | 2011-05-01 | 2021-12-01 | 2000000 | 160000 | 否 | 否 | 南城
105 | 106 | ▲南城南方物流电商综合项目 | 项目4栋楼宇和裙楼，占地：21284.1平方米,总建筑面积：194430平方米，容积率：6.74 | 1、1月-6月1#、2#、3#、4#主体结构工程施工，人防设备安装等。 2、7月启动室内外砌体工程。 3、8月启动幕墙装修工程。 | 70000 | 内资 | 48000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 8400 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28082 | 28082 | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | 2013-12-01 | 2017-12-01 | 2013-12-01 | 2017-12-01 | 1000000 | 25000 | 否 | 否 | 南城
106 | 107 | ▲南城凯达科技设计中心项目 | 用地面积17.3万平方米，建筑面积21.4万平方米。一期建成后预计容纳就业人数3000人，年生产总值7.5亿元。 | 1、完成一、二期约4万㎡办公单元精装修交楼工程。2、完成二期约2万㎡景观道路及配套工程。3、项目二期主体施工建设规模约3.6万㎡。 | 64200 | 内资 | 25000 | 13600 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-04-01 | 2017-12-01 | 2014-04-01 | 2017-12-01 | 180000 | 30000 | 否 | 否 | 南城
107 | 108 | ▲南城南信物联网及智能设备制造厂区项目 | 项目总用地面积52444.12㎡，其中一期用地面积约33000㎡，新建厂房2栋、办公楼1栋、配套1栋，总建筑面积107630.7㎡。 | 主体工程施工 | 60000 | 内资 | 10000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-09-01 | 2019-12-01 | 2015-09-01 | 2019-12-01 | 一期48000；二期100000 | 一期约5000，二期约10000 | 否 | 否 | 南城
108 | 109 | ▲清溪保税物流中心（B型）项目 | 项目分两期建设。一期投资约3.5亿元，占地面积约约12.39万平方米，建筑面积约10.1万平方米；二期占地面积约6.79万平方米，建筑面积约8.2万平方米。 | 建设项目一期，建设内容包括：卡口、围网、仓库、海关及检验检疫场所、办公楼、宿舍等满足保税物流中心运作的基础设施。 | 60000 | 内资 | 9000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.08 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 42278 | 2016年8月（一期） | 2015-11-01 | 2017-10-01 | / | / | 是 | 是 | 清溪
109 | 110 | ▲清溪北京大学汇丰商学院智汇谷产学研项目(一期) | 项目(一期)计划总投资约8亿元，总占地面积约170亩，规划建筑面积约25万平方米；主要建设内容包括智汇谷总部基地、产业孵化基地、产业转化中心、金融创新中心、教育培训中心、科技研发中心、产业链服务中心、校友会活动中心及配套人才公寓等设施。 | 落实各项开工报建手续，完成项目基础工程，并进入主体工程施工。 | 80000 | 内资 | 5000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 7000 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | 2015年12月 | 2019年3月 | 2015年12月 | 2019年3月 | 200万元/亩 | 40万元/亩 | 否 | 否 | 清溪
110 | 111 | ▲清溪力合双清产学研建设项目（一期） | 力合双清一期计划总投资约25亿元，用地面积为228亩，规划建筑面积约29万平方米：主要建设内容为厂房、科研楼及配套。 | 工业厂房、科研楼及其配套 | 78534 | 内资 | 10000 | 8892.8 | 8892.8 | 0 | 0 | 0 | 4446 | 0 | 4447 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | ／ | √ | 2015-12-01 | 2019-06-01 | 2015-12-01 | 2019-06-01 | 250000 | 30000 | 否 | 否 | 清溪
111 | 112 | ▲清溪中国智能骨干网电商物流项目 | 项目一期选址在清溪镇九乡村，总投资约35350万元，总用地面积约147.94亩，分为项目用地和配套道路两部分：项目用地约132.71亩，规划建筑面积约82629.8平方米，计容面积约150097.75平方米；配套道路占地15.23亩。 项目一期建成后，预计每天可处理8-10万单业务，预计电商成交额约50亿元，年税收每亩超30万元。 项目二期正在选址中。 | 电商物流中心2栋、办公楼2栋、食堂1栋，以及动力中心、门卫室主体工程建设。 | 35350 | 内资 | 7400 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 147.94 | 147.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-12-01 | 2017-12-01 | 2015-12-01 | 2017-12-01 | 电商成交额500000 | 30万元/亩 | 否 | 否 | 清溪
112 | 113 | ▲虎门港联想增益供应链华南总部基地项目 | 规划建设冷库、配送加工区、综合办公楼、交易区、宿舍楼、分拨中心及运营中心、配套服务设施等，总建筑面积约60万平方米。 | 冷库、综合办公楼、宿舍楼、配送加工区、其他配套服务设施。 | 245900 | 外资 | 33500 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 15000 | 0 | 384.32 | 302 | 82 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年12月 | 2016年8月（一期） | 2014年12月 | 2016年8月（一期） | 1160000 | 15000 | 否 | 否 | 沙田-虎门港
113 | 114 | ▲虎门港易商招商食品东莞加工分销项目 | 建设1栋冷库、5栋多层钢筋混凝土框架式坡道仓库，总计容建筑面积约30万平方米。 | 建设多栋多层冷链、冷库、普通仓库。 | 92500 | 外资 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 211 | 100 | 110.86 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年3月 | 2018年12月 | 2015年3月 | 2018年12月 | 220000 | 7000 | 否 | 否 | 沙田-虎门港
114 | 115 | ▲虎门港综合保税中心项目 | 入区的保税加工、保税物流及保税服务项目，以及区内场地平整、主要道路等的“七通一平”配套设施，围网、卡口及查验设施、相关的监控及信息系统、综合办公设施。 | 区内主干路网、围网、查验设施等基础设施以及仓储项目。 | 900000 | 内资 | 30000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 1877.5 | 1321.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | ／ | ／ | ／ | ／ | 2015年8月 | 2020年5月 | 2015年8月 | 2020年5月 | 9000000 | 37000 | 是 | 是 | 沙田-虎门港
115 | 116 | ▲石排安博物流项目 | 建成占地约25万平方米的商贸综合物流中心。 | 完成二期建设工程，开展三期主体工程建设。 | 55080 | 外资 | 44035 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 362.47 | 362.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2012年12月 | 2017年5月（一期已于2014年2月投产） | 2012年12月 | 2017-05-01 | / | 5000 | 否 | 否 | 石排
116 | 117 | ▲石排东立-普洛斯现代供应链管理基地 | 占地286.5亩，总建筑面积134576平方米。 | 启动二期项目建设，二期占地面积为78509平方米，建筑面积为70549平方米。 | 63000 | 外资 | 42000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 286.5 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013年12月 | 2017年10月（一期已于2015年6月投产） | 2013年12月 | 2017-10-01 | 60000 | 6000 | 否 | 否 | 石排
117 | 118 | ▲石排夏晖-百麦食品供应链中心项目 | 建设厂房2栋、综合楼1栋，仓库1栋，总建筑面积约5.1万平方米。年产糕点、速冻面米食品1.5万吨。 | 开展厂房及配套工程建设，电气安装及购置设备。 | 63000 | 外资 | 13000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 94.7 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年9月 | 2017年1月 | 2015年9月 | 2017年1月 | / | 5000 | 否 | 否 | 石排
118 | 119 | ▲松山湖记忆科技运营研发中心项目 | 77亩 | 二期办公综合楼主体结构完成80%，动力中心主体结构完成 | 64000 | 内资 | 38000 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-01-01 | 2017-12-01 | 2014-01-01 | 2017-12-01 | 128000 | 16000 | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
119 | 120 | ▲松山湖粤港国际金融服务外包基地 | 松山湖粤港国际金融服务外包基地项目、建筑面积：218301.32平方米，建设研发楼 | 1期的4-5和9-10研发楼 | 135000 | 内资 | 11000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-06-01 | 2017-12-01 | 2014-06-01 | 2017-12-01 | 500000 | 25000 | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
120 | 121 | ▲松山湖中以国际科技合作产业中心一期工程 | 建设东莞松山湖中以国际科技合作产业中心一期项目，规划占地面积190亩，总建筑面积为282716平方米。 | 首开区1、2、3号楼投入使用。4-8号楼工程竣工。9号楼完成正负零以下的地下室工程。 | 100000 | 内资 | 51000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013-09-01 | 首期开发区2016年12月 | 2013-09-01 | 2016年12月（首期） | 200000 | 57000 | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
121 | 122 | ▲松山湖中集集团产业创新发展中心及配套项目 | 总建面积344183平米 | 配套工程主体建设 | 299000 | 内资 | 30000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-09-01 | 2016年12月（配套公寓） | 2015-09-01 | 2016年12月（配套工程） | / | / | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
122 | 123 | ▲松山湖创意谷建设项目 | 214905.688平方米 | 二期：开工建设 | 59100 | 内资 | 38168 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 143 | 142.93 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016年4月（二期） | 2017年12月（二期） | 2013年9月（一期）2016年4月（二期） | 2017年12月（二期） | 150000 | 7500 | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
123 | 124 | ▲樟木头国际塑胶电子交易项目 | 146000平方米 | 土建 | 65000 | 内资 | 40000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 83.74 | 83.74 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 2015-05-01 | 2018年5月 | 2015-05-01 | 2018年5月 | 年交易约800亿 | / | / | / | 樟木头
124 | 125 | ▲中堂江南农批冷链物流建设项目 | 分二期：一期主要建设特色农产品交易区，建筑面积6355平方米；二期建设生鲜交易市场，建筑面积131821平方米。 | 二期项目：生鲜交易市场，内容包括续建一座5万吨冷库及其附属设施以及拆迁生鲜交易大楼地上建筑物等。 | 100000 | 内资 | 31000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | — |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-12-31 | 2018-12-31 | 2014-12-31 | 2018-12-31 | 26730 | 2000 | 否 | 否 | 中堂
|  | 新开工项目（15个） |  |  | 3590330.57 | 0 | 35530 | 140400 | 202400 | 0 | 0 | 0 | 126400 | 38000 | 35000 | 3000 | 3406.25 | 1475.42 | 540.43 | 297.43 | 284.3 | 228.2 | 100
125 | 126 | 茶山悠派智能创意设计生产总部扩建项目 | 项目由2栋厂房和1栋宿舍楼组成，用地面积33355.55平方米，建设规模136234.35平方米，建设内容为研发大楼、生产车间、物流仓库，以及宿舍、食堂等辅助设施。产品和服务主要包括：SI创意设计；悠云平台及悠云子移动互联网应用研发；市场推广活动策划；动漫、互动、体感、游戏开发；零售终端陈列展示产品制造等。 | 完成前期审批手续办理和基础工程施工。 | 32000 | 内资 | 400 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | / | / | / | / | 2016年10月 | 2018年9月 | 2016年10月 | 2018年9月 | 80000 | 8000 | 否 | 否 | 茶山
126 | 127 | 常平珠宝玉石产研中心项目 | 项目总投资113亿元，总用地面积1300多亩，总建筑面积210万平方米，主要建筑内容包括珠宝玉石交易所，珠宝玉石质量监督检测中心，珠宝玉石进出口保税仓，珠宝玉石研究院，珠宝玉石企业总部基地，珠宝创意设计文化中心，珠宝玉石评估中心，珠宝玉石拍卖中心，珠宝国际交流博览中心，珠宝互联网电商云平台中心 ，珠宝玉石人才培训中心，珠宝全产业链生产制造基地，珠宝第三配套设施服务中心，珠宝玉石物流中心，玉工坊玉石雕刻加工基地，广东中华民族文化促进会，中华少数民族服饰文化“非物质文化遗产”博物馆等 | 2016年项目主要建设内容为珠宝玉石企业总部基地，总建筑面积为19万多平方米。总部基地总投资7.5亿元，2016年计划完成投资2亿元。 | 1130000 | 内资 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 200 | 0 | 204.2 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | ／ | ／ | ／ | 2016年10月 | 2020年10月 | 2016年10月 | 2020年10月 | 12000000 | 500000 | 是 | 是 | 常平
127 | 128 | 常平维龙中欧跨境贸易产业项目 | 本项目总投资约11亿元，总用地面积169亩，总建筑面积约13.8万平方米。项目包含国际最高标准现代立体仓库；分拨、配送及多式联运中心；欧洲商品展示、体验交易中心；区域销售结算中心；金融服务中心；信息服务管理IT中心；跨境电商孵化基地等 | 国际标准高端现代仓储及商务办公、欧洲商品展示体验交易主体 | 115000 | 外资 | 100 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 169 | 113 | 43 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | ／ | ／ | ／ |  |  | 2016-09-01 | 2017年12月 | 250000 | 20000 | 否 |  | 常平
128 | 129 | 大朗万科综合产业中心项目 | 建设4个电商综合体及3个附属设施综合楼，总建筑面积约22万平方米，预计引入电商企业300家。 | 建设电商综合体基础工程。 | 105000 | 外资 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 173.2 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | ／ | √ | ／ | ／ | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 200000 | 9500 | 否 | 否 | 大朗
129 | 130 | 东莞市跨境贸易电子商务大朗产业中心 | 建设电商综合体10栋，总建筑面积18万平方米.进驻电商企业200家。 | 建设电商综合体基础及主体工程。 | 65000 | 内资 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 103.4 | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | ／ | ／ | 2016-10-01 | 2017-12-01 | 2016-10-01 | 2017-12-01 | 100000 | 4200 | 否 | 否 | 大朗
130 | 131 | 虎门万科云项目 | 建设涉及办公功能的建筑物13栋，建筑面积约8万平方米。项目主要服务金融、高科技及互联网产业，将发展大数据中心、科技孵化器、时尚设计机构、先进制造业总部等，打造集金融、科技、产业、城市于一体的经济创新区，形成新的经济形态和经济增长点，预计进驻企业300家，就业约1万人。 | 办公楼 | 57000 | 内资 | 12600 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | 2016-04-01 | 2018-12-01 | 2016-04-01 | 2018-12-01 | 按引进的企业而定 | 按引进的企业而定 | 否 | 否 | 虎门
131 | 132 | △寮步香市孵化链项目 | 园区规划用地总面积为107.3公顷，可开发建设用地面积58.16公顷，总投资159.58亿，分三期建设，其中一期项目规划用地总面积为350亩，投资30亿，建设规模约80万平方,一期建成后预计税收达5亿元。 | 首期基建工程 | 1595800 | 内资 | 5000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 10000 | 3000 | 872.4 | 350 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | √ | √ | √ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |  |  | 2016-09-01 | 2019-11-01 | 1000000（一期） | 50000（一期） |  |  | 寮步
132 | 133 | 南城广东烟草卷烟物流配送中心项目 | 卷烟分拣配送能力按每年200亿支（40万箱）设计，包括新建联合工房、生产管理及活辅助用房、地下车库、设备用房及门房等，用地面积53883平方米，总建筑面积约26870平方米。 | 初步设计、施工图设计、审图、工艺设备选型购置、项目开工等。 | 26648.57 | 内资 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 80.82 | 80.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016-10-01 | 2017-09-01 | 2016-08-01 | 2017-09-01 | 720000 | 110000 | 否 | 否 | 南城
133 | 134 | 沙田嘉华国际物流中心项目 | 用地面积约166亩，首期总建筑面积67000平方，包括仓库、办公楼、设备房等。 | 首期主体基础工程。 | 86000 | 外资 | 200 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | / | / | / | / |  |  | 2016年8月 | 2018年10月 | 100000 | 5000 |  |  | 沙田-虎门港
134 | 135 | 松山湖东阳光药业总部项目 | 东阳光药业总部项目，销售和研发主要新药（包括治疗乙肝、丙肝、胰腺癌、脑肿瘤等新药）、保健品（包括冬虫夏草）。总建筑面积10万平方米，年产值19亿。 | 工业项目地块完成建设，研发和配套项目用地开工 | 87000 | 内资 | 12500 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 91 | 91 | ／ | ／ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | ／ | ／ | ／ | 2016年6月 | 2019-12-01 | 2016年6月 | 2019-12-01 | 200000 | 10000 | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
135 | 136 | 松山湖吉祥腾达运营总部及生产中心 | 建设厂房2栋，总部办公大楼1栋，总建筑面积约16万平方米（其中：生产基地12万平方米）， 年产量达6760万台，年产值达40亿元 | 完成项目土地招拍挂、用地规划许可、工程规划许可证、消防设计审核、施工许可证等相关行政许可申报及审批工作，完成项目三通一平、桩基施工及预埋管线等基础分部工程，初步完成厂房主体建设 | 65882 | 内资 | 830 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 5000 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | 2016-08-01 | 2017-12-01 | 2016-08-01 | 2017-12-01 | 400000 | 10000 | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
136 | 137 | 松山湖（生态园）光启源头创新区项目 | 总占地面积约122.23亩，分三期建设。一期为光启科学中心项目占地面积26800平方，建筑面积40200平方；二期地块占地面积41192.88平方米，建筑面积61789平方米；三期占地面积约20亩 | 一期与二期地块摘牌拿地，一期研发基地基础及主体的施工，二期地块前期的报建工作 | 85000 | 外资与内资 | 0 | 22400 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 122 | 117 | / | / | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | 一期2016年6月；二期2016年10月；三期待定 | 一期2018年12月；二期2020年3月；三期待定 | 2016-06-01 | 2018年12月（一期）、2020年3月（二期） | 21900（产业研发） | 5400（产业研发） | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
137 | 138 | 松山湖玖龙纸业集团办公及研发中心 | 总建筑面积约75000平方米 | 建筑物10栋 | 60000 | 外资 | 3900 | 3000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | / | / | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | 2016年6月 | 2018年12月 | 2016年3月 | 2018年12月 | / | / | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
138 | 139 | 万江顺联国际动漫科技产业中心 | 项目用地约17亩，建筑总面积约4万平方米，包括研发楼、展览中心、物流配送中心、生产制作中心等。 | 完成前期手续先行动工，推进桩基工程建设。 | 50000 | 内资 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | ／ | ／ | ／ | ／ | 2016年10月 | 2018年10月 | 2016年10月 | 2018年10月 | 100000 | 10000 | 否 | 否 | 万江
193 | 140 | 道滘当信安喜（润艺）文化产业油画项目 | 项目用地预计95亩，道滘喜·油画中心项目，用地47.67亩，建筑面积5万平方米。“全民玩艺”艺术创客孵化科技中心占地46.97亩，建筑面积12万平方米。 | 建设油画展馆和艺术创客孵化科技中心。 | 30000 | 内资 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 47.43 | 0 | 47.43 | 47.43 | 47.4 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | √ | / | √ | / | / | / | / | 2016-10-01 | 2018-10-01 | 2016-10-01 | 2018-10-01 | 首期建设为公益性标志建筑 | / | 否 | 否 | 道滘
|  | （四）传统产业升级项目（33个） |  |  | 3616964 | 0 | 952923 | 416741 | 421541 | 0 | 0 | 10800 | 338341 | 33600 | 35800 | 3000 | 5914.844 | 4511.474 | 818.39 | 247.26 | 626.77 | 309.6 | 68.9
|  | 投产项目（5个） |  |  | 343500 | 0 | 268500 | 56200 | 56200 | 0 | 0 | 0 | 54200 | 2000 | 0 | 0 | 761.66 | 532.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 141 | ▲大朗德津高端皮具研发生产项目 | 建设厂房、办公楼、宿舍，总建筑面积111570平方米，年产各种手袋和皮鞋50万件。 | 道路工程和设备购置。 | 66000 | 外资 | 66000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013-08-01 | 2015-12-01 | 2013-08-01 | 2016-07-01 | 50000 | 2000 | 否 | 否 | 大朗
140 | 142 | ▲高埗陆逊梯卡华宏眼镜增资扩产项目 | 总用地约370亩，建设厂房、宿舍等总建筑面积约20万平方米 | 厂房、仓库 | 149000 | 外资 | 116200 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 370 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | / | / | / | 2015-11-01 | 2016-09-01 | 2015-11-01 | 2016-09-01 | 10000 | 3000 | 否 | 否 | 高埗
141 | 143 | ▲桥头嘉颐实业包装印刷项目 | 项目占地面积约160亩，总建筑面积16.4867万平方米，其中办公楼1幢5层，建筑面积14763.1平方米；生产厂房5幢，每幢6层，建筑面积60000平方米；印刷车间厂房1幢5层，建筑面积48750平方米；包装车间厂房1幢1层，建筑面积12000平方米；原纸仓库1幢1层，建筑面积10440平方米；宿舍1幢6层，建筑面积11872.66平方米；其他配套辅助设施建筑面积为7041.24平方米。项目将建成集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型现代化综合生产基地。该项目投产后年预计产值10亿元人民币，预期税收为每年5000万元人民币。 | 完成厂房办公楼的装修，并投产。 | 68000 | 外资 | 41000 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年8月 | 2016年4月 | 2014年8月 | 2016年4月 | 100000 | 5000 | 否 | 否 | 桥头
142 | 144 | ▲石龙联兴高端食品包装纸袋产业化项目 | 项目占地面积约45亩，建设规模约20000平方米。项目主要生产可用于直接包装食物的纸袋，建成投产后可达到年产40亿只食品包装袋的产能。 | 2016年上半年完成内部装修，并开始筹划进行设备搬迁及安装调试，2016年下半年搬迁基本完成，进入初步投产试运营阶段，并正式进入第二阶段设备采购阶段及安装。 | 30500 | 内资 | 20300 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 80000 | 6000 | 否 | 否 | 石龙
143 | 145 | ▲万江东莞市中心定点屠宰场和肉类制品加工中心 | 形成肉类产品和肉类制品年产量22.8万吨，年产值人民币54.2亿元的生产能力。 | 启动并完成二期5000吨冷库的建设；完成设备选购、安装、调试及人员的招聘培训以及竣工投产 | 30000 | 内资 | 25000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 111.66 | 111.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013年12月 | 2016年2月 | 2013年12月 | 2016年2月 | 12400 | 1100 | 否 | 否 | 万江
|  | 续建项目（20个） |  |  | 2175604 | 0 | 677243 | 311441 | 296441 | 0 | 0 | 0 | 233641 | 24000 | 35800 | 3000 | 3770.974 | 3398.594 | 254 | 0 | 101.4 | 101.4 | 0 | 0 | 0
144 | 146 | ▲常平宝力金银珠宝产业基地项目 | 项目总建筑面积约45万平方米，建设内容包括：生产加工区、展示交易区、研发设计区、指数发布及电子商务区、物流区、办公及商务配套服务区、公寓宿舍及生活服务区、黄金珠宝博物馆5000平方米。预计年产值350亿元。 | 项目第二期建设，共16栋厂房 | 220000 | 内资 | 40000 | 60000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | 2014年8月 | 2018年12月 | 2014年8月 | 2018年12月 | 3500000 | 138600 | 是 | 是 | 常平
145 | 147 | ▲大岭山华威铜箔增资扩产项目 | 总投资3亿元，建设内容包括：建厂房5栋，办公楼1栋、研发楼2栋等，总占地面积50亩，总建筑面积12.5万平方米。项目投产后年产能7500吨，年产值6亿元。 | 厂房1栋、研发楼1栋 | 30000 | 外资 | 14800 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 3000 | 3000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-08-01 | 2017年9月 | 2014-08-01 | 2017年9月 | 60000 | 1800 | 否 | 否 | 大岭山
146 | 148 | ▲大岭山森源蒙玛实业家具制造项目 | 总投资10亿元，总占地面积160亩，建设内容包括：3栋5层厂房、3栋6层宿舍楼、2栋12层高管公寓、1栋13层研发大楼，计划总建筑面积约30万平方米。项目投产后年产量200万件，产值达20亿元。 | 1栋研发楼、1栋厂房，3栋宿舍竣工，建筑面积合计约15万平方米。 | 100000 | 内资 | 35000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 160.22 | 160.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-07-01 | 一期： 2017年2月 二期： 2018年12月 | 2014-07-01 | 2018-12-01 | 200000 | 10000 | 否 | 否 | 大岭山
147 | 149 | ▲道滘佳佳美食品增资扩产项目 | 该项目占地30.26亩，建筑总面积约35000平方米，建设办公楼、宿舍楼、厂房3栋。主要生产粽子、月饼、礼饼、酱料等产品。 | 厂房、办公楼、宿舍、公共服务配套设施等建设。 | 23000 | 内资 | 19080 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3800 | 0 | 30.26 | 30.26 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-08-01 | 2016-12-01 | 2014-08-01 | 2016-12-01 | 3000 | 100 | 否 | 否 | 道滘
148 | 150 | ▲凤岗金银珠宝产业中心 | 总建筑面积34.9万平方米，分三期建设，其中一期工程计划新建厂房5栋、员工宿舍1栋；二期工程计划建设厂房5栋，宿舍2栋；三期工程计划新建厂房3栋、研发大楼1栋、员工宿舍1栋，年税收7000万元。 | 厂房、宿舍建设。 | 80000 | 内资 | 33000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4000 | 0 | 160.5 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年3月 | 2018年6月 | 2015年3月 | 2018年6月 | 200000 | 7000 | 否 | 否 | 凤岗
149 | 151 | ▲洪梅大众农科年产80万吨生物质炭环保肥料改扩建项目 | 建设年产能80万吨的生物质炭高效复合肥、生物质炭土壤修复剂、生物质炭土壤调理剂等产品生产线及厂房、仓库 | 厂房仓库的土建工程、新高塔生产线的建设、生物质炭生产线的建设。 | 21000 | 内资 | 9800 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | 一期已办理 | √ | 2015年9月（一期）、 2016年1月（二期） | 2016年12月（一期）、 2017年6月 （二期） | 2015-09-01 | 2017-06-01 | 100000 | 3000 | 否 | 否 | 洪梅
150 | 152 | ▲洪梅汇星3D打印内衣及面料增资扩产项目 | 建设年产能6000吨的内衣及面料的生产线、太阳能恒温恒湿空调生产车间 | 完善生产空间为扩大产能做详细的场地规划，以及对现有厂房的硬件设备进行相应的改造及升级， | 23510 | 内资 | 7053 | 7053 | 7053 | 0 | 0 | 0 | 6553 | 0 | 500 | 0 | 26.014 | 26.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年9月 | 2018年8月 | 2015年9月 | 2018年8月 | 50000 | 3500 | 否 | 否 | 洪梅
151 | 153 | ▲厚街慕思寝具用品生产及配套项目 | 规划建筑面积约27万平方米，主要建设企业总部大厦、展示博览馆、机械人生产车间和高管公寓等。项目一期建成达产后预计可实现年生产床垫、床上用品等寝具用品约15万套。 | 4月份完成1号厂房机器设备调试，正式进入投产； 12月份完成8号、9号宿舍、10号地下室主体完工及项目竣工验收，并安排员工入住；12月份完成2号厂房主体完工及项目竣工验收。 | 200000 | 内资 | 45090 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 |  | 0 | 101.4 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年10月 | 2017年12月 | 2014年10月 | 2017年12月 |  |  | 否 | 否 | 厚街
152 | 154 | ▲寮步波顿香料项目 | 投资6亿元建设13万平方米，建成亚洲最大的生物工程及香料研发制造基地，打造集生物工程及香精香料研发、生产为一体的高端综合平台。 | 进行宿舍、厂房主体建设 | 60000 | 外资 | 20000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 236 | 110 | 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∕ | ∕ | ∕ | √ | √ | √ | √ | 2015-08-01 | 2016-08-01 | 2015-08-01 | 2016年8月（一期） | 300000 | 60000 | 否 | 否 | 寮步
153 | 155 | ▲麻涌中粮广东粮油食品现代加工及物流配套项目 | 集油料压榨、油脂精炼、大米加工、啤麦加工、面粉加工、饲料加工以及粮油产品贸易为一体的全产业链粮油加工园区。项目总投资额约为69亿元，占地约979亩（不含码头用地），采取一次规划、分期建设的模式。项目投产后预计年产值227.5亿元，年实现利税约为18亿元，预计带动地方就业约2550人。 | 油脂加工项目、大米加工项目、配套物流及公共设施。 | 690000 | 外资 | 55820 | 45188 | 35188 | 0 | 0 | 0 | 35188 | 0 | 0 | 0 | 979 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年11月 | 2017年6月 | 2014年11月 | 2017年6月 | 2775000 | 30000 | 是 | 是 | 麻涌
154 | 156 | ▲麻涌国丰粮食现代物流加工项目 | 一期建设工程陆域部分含三个子项分别为：36万吨仓容机械化立筒库；日加工2400吨小麦、年产50万吨面粉的制粉车间；两栋建筑面积约7600平米的器材库；水域部分含两个5000吨级散杂货码头泊位及相应的土地购置； 二期工程建设约3万平方米的办公楼、员工生活区及生活配套设施，生产车间，45万吨浅圆仓工程，以及扩建码头泊位等设施。 | 主要建设内容：建设有25万吨原粮浅圆仓以及扩建码头泊位两个。 | 108000 | 内资 | 88000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2011-01-01 | 2016-12-01 | 2011-01-01 | 2016-12-01 | 800000 | 15000 | 否 | 否 | 麻涌
155 | 157 | ▲麻涌深粮粮食物流节点项目 | 日处理小麦2000吨/天面粉车间一座、年处理面粉10万吨营养挂面车间一座、粮食仓库25万吨、植物油罐3万立方米、粮食专用码头（两个10000吨级泊位）、粮食接收和发放设施、综合办公设施、电子商务交易中心、生产辅助设施,建、构筑物总占地面积102926㎡。 | 2个10000吨级码头泊位及30万吨粮食筒仓和面粉车间等 | 120000 | 内资 | 30000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 12200 | 0 | 277 | 149 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149亩符合，128亩正在办理中期土规调整。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年7月 | 2017-12-01 | 2014年7月 | 2017-12-01 | 年中转200万吨 | 10000 | 是 | 是 | 麻涌
157 | 158 | ▲南城金霸王厂房及配套建设项目 | 项目用地面积12,389平方米， 建设内容为厂房扩建及配套，总建筑面积14,504平方米，生产AA/AAA锌锰碱性电池， 年产量为3.6亿粒。 | 厂房二期建设， 粉末设备调试投产，新生产线订购。 | 30000 | 外资 | 20000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年9月 | 2017年8月 | 2014年9月 | 2017年8月 | 24000 | 1069 | 否 | 否 | 南城
158 | 159 | ▲清溪明门集团增资项目 | 明门集团主要开发、生产婴儿手推车、婴儿汽车座椅、婴儿床、高脚椅等产品，增资用于建设办公大楼、厂房及引进自动化设备，增资后年产量约1000万台，年产值超17亿元。具体由集团多家公司建设多处办公大楼、厂房及生产基地等，总建筑面积约20万平方米。 | 购买约60亩用地，用于办公楼、厂房建设 | 70000 | 外资 | 65000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | / | / | / | / | 2012年 | 2018-10-01 | 2012年 | 2018-10-01 | 视投产情况而定 | 视投产情况而定 | 否 | 否 | 清溪
159 | 160 | ▲沙田沈恒深加工油脂、饲料蛋白项目 | 年产菜籽油32万吨、菜籽粕44.5万吨、棕榈油31万吨、饲料48万吨、特种油18.6万吨；饲料蛋白124万吨，副产品31万吨。 | 预处理车间、浸出车间、包装车间、筒仓、锅炉车间、油罐区、原料筒仓等。 | 139094 | 内资 | 52000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年9月 | 2017年12月 | 2014年9月 | 2017年12月 | 1110000 | 15000 | 否 | 否 | 沙田-虎门港
60 | 161 | ▲塘厦源暄塑胶制品生产项目 | 建成厂房7栋，办公楼2栋，宿舍4栋，配电房1栋，总建筑面积达26万平方米。年产塑胶模具及注塑成型（生产电视外壳、汽车配件、大型遵光板、PDA、三合一监视器等）2000套及26200吨，年产值约28亿元人民币 | 建设二期5栋厂房 | 90000 | 外资 | 42000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 194.8 | 194.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 已完成 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013-04-01 | 2017-05-01 | 2013-04-01 | 2017-05-01 | 280000 | 22000 | 否 | 否 | 塘厦
161 | 162 | ▲万江添翔服饰生产研发及电子商务中心项目 | 建设总建筑面积约18万平方米；实现营业收入约10亿元 | 完成研发车间、2号厂房建设。 | 42500 | 内资 | 29900 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014年3月 | 2017年12月 | 2014年3月 | 2017年12月 |  |  | 否 | 否 | 万江
156 | 163 | 望牛墩富锦食品项目 | 该项目拟建设一个现代化的食品生产工业园，其中一期工程计划建设2栋厂房、2栋宿舍、1栋办公楼，达产后年产值约6亿元、年纳税2000万元。二期工程计划建设计划建设4万平方米的农副产品深加工项目，预计二期工程达产后，整个项目的年产值约10亿元、年纳税4000万元。 | 计划完成1栋厂房建设及一期工程全部建筑物的装修工程，竣工投产 | 32000 |  | 10000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 91.56 | 73.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | 望牛墩
162 | 164 | ▲望牛墩凸版有余纸品印刷项目 | 厂房3栋（含办公楼），宿舍2栋。达产后年产值约1.5亿美元。 | 主要办理二期工程报建手续，开始桩基础工程 | 66500 | 外资 | 38000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 一期已于2012年12月开工，二期计划2016年12月开工 | 一期已于2014年6月竣工；二期预计2017年12月竣工。 | 2012-12-01 | 2017-12-01 | 70000 | 2000 | 否 | 否 | 望牛墩
163 | 165 | ▲望牛墩比伦高档生活用纸项目 | 建设总部和研发大楼、员工公寓、仓库，年后加工高档生活用纸10万吨。 | 二期厂房桩基础建设 | 30000 | 内资 | 22700 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 300 | 0 | 45.72 | 45.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | ∕ | √ | √ | 一期已于2013年3月开工，二期计划2016年6月开工，三期预计2017年10月开工 | 一期已于2014年3月竣工，二期计划2017年12月竣工，三期预计2018年12月竣工 | 2013-03-01 | 2018-12-01 | 110000 | 3500 | 否 | 否 | 望牛墩
|  | 新开工项目（8个） |  |  | 1097860 | 0 | 7180 | 49100 | 68900 | 0 | 0 | 10800 | 50500 | 7600 | 0 | 0 | 1382.21 | 580.22 | 564.39 | 247.26 | 525.37 | 208.2 | 68.9
164 | 166 | 茶山韬略运动器材增资扩产项目 | 项目总投资3200万美元，用于原有旧厂房、车间的装修、整改，增加5条生产线，企业研发和技术改造，项目完成后，预期公司产值将由5亿元增加至7亿元人民币，每年税收将由200多万元增加至500万元，将大大提升企业对本地的税收贡献。 | 完成旧厂房、车间装修整改，增加设备、生产线。 | 20480 | 外资 | 480 | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 120 | 120 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-11-01 | 2017-12-01 | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 70000 | 500 | 否 | 否 | 茶山
165 | 167 | 常平珠江啤酒扩建项目 | 建设年产酿造能力30万吨的啤酒酿造车间、年产10万吨的啤酒罐装生产线、年产2000吨精酿啤酒。 | 酿造车间、包装车间、污水处理站和配套公共工程的建设 | 51580 | 内资 | 100 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | ／ | ／ | ／ | 2016年10月 | 2017年12月 | 2016年10月 | 2017年12月 | 402000 | 12549 | 否 | 否 | 常平
166 | 168 | 横沥欧比迪五金模具生产增资扩产项目 | 总建筑面积46300平方米，其中厂房面积28800平方米，其它建筑面积17500平方米 | 1号厂房，建筑面积约17100平方米 | 30000 | 内资 | 1000 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 32.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | ／ | ／ | 2016年4月 | 2018年10月 | 2016年4月 | 2018年10月 | 83000 | 4885 | 否 | 否 | 横沥
167 | 169 | 厚街鸿骏城市生鲜（农产）加工配送中心项目 | 总用地面积37671平方米（合约56.5亩），总建筑面积为56000平方米，容积率为1.35，建设的主要内容包括1栋4层现代化膳食（生鲜）生产加工厂房和综合办室、1栋8层高的员工宿舍。 | 2016年5月展开桩基础施工等各项建设工作，2017年1月底前整体竣工验收并交付企业使用。 | 30800 | 内资 | 0 |  | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | ／ | ／ | √ |  |  | 2016年5月 | 2017年3月 | 年生产盒饭约7000万份、定菜加工35000吨 | 2260 |  |  | 厚街
168 | 170 | 企石健达智能家居生产项目 | 设立广东健达科技有限公司、东莞嘉一达电业有限公司和东莞保盈实业有限公司，建筑面积278600平方米（其中第一期建设厂房、宿舍、办公楼功能区及其配套设施等面积158200平方米），项目完工后预计年产值达30多亿元 | 完成开工前各项前提手续（其中2016年2底前完成项目地块规划设计、填土、钻探工作），并启动厂房建设 | 135000 | 外资 | 0 | 6000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 263.7 | 136.7 | 127 | 124.7 | 127 | 124.7 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | ／ | ／ | ／ | 2016年9月 | 2019年12月 | 2016年9月 | 2019年12月 | 300000 | 5000 | 否 | 否 | 企石
169 | 171 | 清溪黄金谷黄金珠宝产品研发制造项目 | 项目计划总投资约15亿元，总用地面积约251.22亩，一次性规划建设。项目规划总建筑面积约20万平方米，建设内容包括厂房2栋，宿舍楼4栋，培训楼2栋，博物馆1座，环保中心1栋。 项目建成全面达产后，预计年产值50亿元，税收贡献预计50万元/亩。 | 厂房1栋，宿舍楼4栋，博物馆1座等的主体工程建设。 | 150000 | 内资 | 4500 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 251.22 | 98.83 | 152.39 | 122.56 | 113.37 | 83.5 | 68.9 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 部分已办理 | / | / | 部分已办理 | 有指标：2016年3月； 新增指标：2016年10月 | 有指标：2018年6月； 新增指标：2019年2月 | 2016-03-01 | 2019-02-01 | 500000 | 50万/亩 | 否 | 否 | 清溪
170 | 172 | 虎门港中纺集团粮油食品深加工项目 | 规划建设包括油脂生产加工、食品生产加工（预留）、米面生产加工和饲料生产加工等产区，配套建设办公楼、变配电所、锅炉房、消防等公共设施。 | 一期土建施工。 | 600000 | 内资 | 1100 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | / | / | / | / | 2016年10月（一期） | 2018年12月（一期） | 2016年10月（一期） | 2018年12月（一期） | 1000000 （一期210000） | 13000 （一期2000） | 是 | 是 | 沙田-虎门港
171 | 173 | 石排弘信品牌产品灌装及食品生产项目 | 占地78.7亩,建设厂房、办公用楼、宿舍、设备房、研发中心等配套设施，总建筑面积约10万平方米。整体建成后，预计年产值达6亿元。 | 办理省征地；施工图设计、水保、人防、消防、住建等手续办理 | 80000 | 内资 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 0 | √ | √ | √ | √ | ∕ | √ | √ | 2016年10月 | 2018年5月 | 2016年10月 | 2018年5月 | 60000 | 4000 | 否 | 否 | 石排
|  | 四、绿色发展项目（9个） |  |  | 816267.23 | 0 | 127303.14 | 357173.208 | 301215.108 | 66291.804 | 0 | 64835.804 | 58121.5 | 0 | 111966 | 0 | 1806.44 | 1742.02 | 52.5 | 48.9 | 52.5 | 48.9 | 0
|  | 续建项目（7个） |  |  | 736203.23 | 0 | 127303.14 | 319935.208 | 258977.108 | 66291.804 | 0 | 64835.804 | 38605.5 | 0 | 89244 | 0 | 1756.49 | 1692.07 | 52.5 | 48.9 | 52.5 | 48.9 | 0
172 | 174 | ▲大朗环保专业基地项目 | 建设总建筑面积18.65万平方米，其中，一期建设8栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍、1栋热电厂、1栋污水厂，总面积8.65万平方米；二期建设15栋厂房，总面积10万平方米，将整合一大批毛织洗水、印花企业入园统一治污。 | 建设二期厂房基础及主体工程。 | 60000 | 内资 | 35000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 242.7 | 190.2 | 52.5 | 48.9 | 52.5 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | ／ | ／ | 2013-09-01 | 2017-12-01 | 2013-09-01 | 2017-12-01 |  |  | 否 | 否 | 大朗
173 | 175 | ▲常平环保专业基地项目 | 环保基地控规总面积365000平方米，其中工业用地236500平方米，供热13413.15平方米，污水处理厂13134.9平方米，道路用地81129平方米。 | 二期厂房 | 80000 | 内资 | 8000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | / | 部分已办理 | √ | 部分已办理 | 2012年3月 | 2020年12月 | 2012年3月 | 2020年12月 | 100000 | 7000 | 是 | 是 | 常平
174 | 176 | ▲虎门港危险废物处理中心项目 | 规划建设厂房16栋，危险废物处理54500t/a。 | 完成施工建筑的60%。 | 33136.05 | 内资 | 2100 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | / | / | / | 2015年9月 | 2017年12月 | 2015年9月 | 2017年12月 | 26314 | 3448 | 否 | 否 | 沙田-虎门港
175 | 177 | ▲麻涌垃圾处理厂项目 | 用地约84亩，总建筑面积4万平方米。规划日处理入炉生活垃圾1500吨/天，配置3台500t/d机械炉排焚烧炉和2台18MW凝汽式汽轮发电机组。 | 完成主厂房及附属厂房土建施工，完成设备安装 | 74000 | 内资 | 30000 | 60000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 21000 | 0 | 84 | 84 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-03-01 | 2017-06-01 | 2015-03-01 | 2017-06-01 | 14500 | 870 | √ | √ | 东实公司
176 | 178 | ▲石马河流域污染整治工程污水处理厂扩建项目 | 日处理生活污水16万吨，配套管网11.46公里。其中：东莞市谢岗污水处理厂二期扩建工程及配套管网工程处理规模3万吨/日，配套管网2.63公里；东莞市桥头污水处理厂二期及配套管网工程处理规模4万吨/日，配套管网4.47公里；东莞市塘厦林村污水处理厂二期及配套管网工程处理规模4万吨/日，配套管网4.36公里；东莞市凤岗竹塘污水处理厂二期工程处理规模5万吨/日。 | 东莞市谢岗污水处理厂二期工程及配套管网工程计划4月通水调试；东莞市桥头污水处理厂二期及配套管网工程计划5月份通水调试；东莞市塘厦林村污水处理厂二期及配套管网工程计划年底通水调试；东莞市凤岗竹塘处理厂二期工程计划年底通水调试。 | 37432.03 | 内资 | 12749 | 27442.6 | 24683 | 1456 | 0 | 0 | 3481 | 0 | 19746 | 0 | 114.11 | 114.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | 2015年1月 | 2016-12-01 | 2015年1月 | 2016-12-01 | / | / | 否 | 否 | 市水投集团
177 | 179 | ▲中部片区污水处理厂二期项目 | 日处理生活污水55万吨，配套管网113.38公里。其中：厚街沙塘污水处理厂二期及配套管网工程处理规模10万吨/日，配套管网5.24公里；万江污水处理厂二期及配套管网工程处理规模5万吨/日，配套管网4.74公里；长安新区新建污水处理厂及配套管网工程处理规模20万吨/日，配套管网6.7公里；松山湖北部污水处理厂二期工程处理规模5万吨；虎门宁洲污水处理厂二期工程处理规模10万吨/日；东城东部项目处理规模5万吨/日，配套管网96.7公里 | 厚街沙塘污水处理厂二期及配套管网工程、万江污水处理厂二期及配套管网工程、长安新区新建污水处理厂及配套管网工程计划年底完成土建主体工程并开展设备安装；松山湖北部污水处理厂二期工程计划2月份竣工验收；虎门宁洲污水处理厂二期工程计划9月份动工建设；东城东部污水处理项目计划7月份动工建设，12月底完成厂区主体工程量40%，管网工程量完成10% | 177182.47 | 内资 | 14454.14 | 68821 | 60622.5 | 0 | 0 | 0 | 12124.5 | 0 | 48498 | 0 | 723.18 | 723.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | / | / | / | / | / | / | 2015年3月 | 2017-06-01 | 2015年3月 | 2017-12-01 | / | / | 否 | 否 | 市水投集团
178 | 180 | ▲2014-2015年节能减排截污次支管网项目 | 实施纳入节能减排示范项目范围的截污次支管网总长约402.664公里，其中，水乡经济区9镇建设截污次支管网总长154.31公里；石马河流域建设截污次支管网总长203.959公里；厚街、虎门、长安建设截污次支管网总长44.395公里。 | 2016年底基本完成除厚街12公里、长安28.07公里外的其他管网建设。 | 274452.68 | 内资 | 25000 | 149671.608 | 129671.608 | 64835.804 | 0 | 64835.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 60245 | 0 | 部分不符合 | 部分不符合 | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年10月 | 2017年6月 | 2015年10月 | 2017年6月 | ∕ | ∕ | 否 | 否 | 市水务局
|  | 新开工项目（2个） |  |  | 80064 | 0 | 0 | 37238 | 42238 | 0 | 0 | 0 | 19516 | 0 | 22722 | 0 | 49.95 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 181 | 横沥环保热电厂一期技改再增容项目 | 建设规模为生活垃圾处理1500吨/天，年处理生活垃圾54.75万吨，配2台2.5MW汽轮发电机组。 | 主厂房建筑结构及烟囱冷却塔等辅助建筑施工，进行设备安装、调试。 | 62064 | 外资 | 0 | 37238 | 37238 | 0 | 0 | 0 | 18016 | 0 | 19222 | 0 | 31.95 | 31.95 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 2016-03-01 | 2017-05-01 | 2016-03-01 | 2017-05-01 | / | / | 是 | 是 | 市城管局
180 | 182 | 麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目） | 用地面积约18亩，总建筑面积5000平方米，规划日处理餐厨垃圾300吨，地沟油10吨/天。配置两条150吨/天餐厨垃圾处理生产线，10吨/天地沟油处理生产线。 | 完成设备采购，完成40%的土建主体施工及设备安装 | 18000 | 内资 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 3500 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | ／ | ／ |  |  | 2016-08-01 | 2017-06-01 | 2000 | 120 | 否 |  | 东实公司
|  | 五、社会事业项目（16个） |  |  | 689765.3 | 0 | 244426.7 | 192998.39 | 212898.39 | 51122.27 | 0 | 18838.12 | 93638 | 0 | 49000 | 300 | 2711.2935 | 2347.4935 | 377 | 0 | 377 | 377 | 200 | 0 | 0
|  | 投产项目（4个） |  |  | 172914.86 | 0 | 104561.7 | 44700 | 45500 | 6000 | 0 | 12000 | 23500 | 0 | 4000 | 0 | 816.02 | 816.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 183 | ▲东城东莞师范学校附属小学分校校区 | 能容纳36个班的小学，用地面积27850.88平方米，总建筑面积45561.516平方米. | 4栋5层教学楼，1栋4层行政楼，1栋4层教工宿舍楼，1栋风雨操场和地下停车场。 | 15000 | 内资 | 1000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.78 | 41.78 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 2015年10月 | 2016年8月 | 2015年10月 | 2016年8月 | / | / | 否 | 否 | 东城
182 | 184 | ▲厚街广东酒店管理职业技术学院 | 教学楼4栋，办公楼2栋，实验楼1栋，图书馆1栋，学生公寓5栋，教工公寓2栋等，总建筑面积37.4万平方米，可容纳学生约9500人。 | 室内外装修 | 75000 | 内资 | 40000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4000 | 0 | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013年11月 | 2016年6月 | 2013年11月 | 2016年6月 | / | / | 否 | 否 | 厚街
183 | 185 | ▲南城广东科技学院二期（国际学院）建设项目 | 项目分配套工程和国际学院工程两项，总建筑面积12万平方米。可容纳学生15000人。 | 23#办公楼，24#学术交流中心，28#学生宿舍 | 65000 | 内资 | 57561.7 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2012年3月 | 2016年12月 | 2012年3月 | 2016年12月 | / | / | 否 | 否 | 南城
184 | 186 | 东莞理工学院新建配套工程 | 新建主体工程，用地面积约33491平方米，总建筑面积57900平方米 | 土建内装绿化施工 | 17914.86 | 内资 | 6000 | 5200 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 50.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-05-01 | 2016-12-01 | 2015-05-01 | 2016-12-01 |  |  | 否 | 否 | 市城建局
|  | 续建项目（8个） |  |  | 408722.59 | 0 | 131515 | 139298.39 | 129298.39 | 38122.27 | 0 | 4038.12 | 47138 | 0 | 40000 | 0 | 1545.26 | 1168.74 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0
185 | 187 | ▲凤岗中心小学项目 | 总建筑面积33250平方米，计划建设教学楼，教学辅助用房，办公用房，生活服务用房，风雨操场，可容纳学生2400人左右。 | 2016年计划建设教学楼、会议室等。 | 15031.99 | 内资 | 1500 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015年10月 | 2018年8月 | 2015年10月 | 2018年8月 | / | / | 否 | 否 | 凤岗
186 | 188 | ▲麻涌中山大学新华学院东莞校区二期工程项目 | 总建筑面积305495平方，包括：包括教学楼、实验楼、教工活动中心、教师公寓、专家公寓、后勤楼、行政楼、教工食堂、学生宿舍、设备用房等建筑。 | 教职员工公寓5栋30000平方，体育馆1座13600平方。 | 84550 | 内资 | 61450 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 323 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013-03-01 | 2016-12-01 | 2013-03-01 | 2017-12-01 |  |  | 是 | 是 | 麻涌
187 | 189 | ▲石龙东莞市儿童医院项目 | 新建医院大楼一栋(主楼13层、裙楼4层，配套建设地下2层停车场），项目占地面积9746.21平方米、总建筑面积88016.13平方米项目；按600张床位设计规划，设置日门（急）诊量3000人次，年住院病人2万人次。 | 进行主体建筑工程施工及地下室人防设备安装 | 34508.66 | 内资 | 19065 | 3460.39 | 3460.39 | 2422.27 | 0 | 1038.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.49 | 75.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-11-01 | 2017-12-01 | 2014-11-01 | 2017-12-01 | / | / | 否 | 否 | 石龙
188 | 190 | ▲东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心工程 | 新建科研及办公楼建筑面积6万平米。土地56.25亩 | 土建内装施工 | 53687.65 | 内资 | 15000 | 22700 | 22700 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 56.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-11-01 | 2017-12-01 | 2014-11-01 | 2017-12-01 |  |  | 否 | 否 | 市城建局
189 | 191 | 市食品药品检测中心 | 新建主体工程，用地13333.31平方米，总建筑面积12730平方米 | 土建施工 | 15381.79 | 内资 | 200 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 2016-01-01 | 2017-12-01 |  |  | 否 | 否 | 市城建局
190 | 192 | ▲东莞市人民医院肿瘤中心工程 | 项目总建筑面积38269.1平方米，项目设置定编床位350张，年均营业收入约9000万元。 | 基础土建 | 14272 | 内资 | 300 | 9138 | 9138 | 0 | 0 | 0 | 9138 | 0 | 0 | 0 | 21.81 | 22 | ／ | ／ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-12-01 | 2018-06-01 | 2015-12-01 | 2018-12-01 | 9000 |  | 否 | 否 | 市卫计局
191 | 193 | ▲生态园东华扩建新校区项目 | 教学楼、学生宿舍、体育馆、幼儿园、地下室等，共526569.50平方，容纳学生：19440人。 | 完成一期建设（初中、幼儿园）291000平方及二期工程（高中、小学）主体工程 | 150000 | 内资 | 30000 | 80000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 40000 | 0 | 523.71 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-11-01 | 2017-07-01 | 2015-11-01 | 2017-07-01 | ／ | ／ | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
192 | 194 | ▲生态园公租房项目 | 总建筑面积13.5万平方米，公租房2500套 | 项目基础和主体结构 | 41290.5 | 内资 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015-01-01 | 2018年5月 | 2015-01-01 | 2018年5月 | ／ | ／ | 否 | 否 | 松山湖（生态园）
|  | 新开工项目（4个） |  |  | 108127.85 | 0 | 8350 | 9000 | 38100 | 7000 | 0 | 2800 | 23000 | 0 | 5000 | 300 | 350.0135 | 362.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
194 | 195 | 华南师范大学附属东莞黄江学校 | 建筑16万平方米,解决幼儿、小学、高中全程基础教育8000个学位。该项目建设为两个校区，幼儿园、小学为第一校区；初中、高中为第二校区。 | 小学、幼儿园校舍建设 | 65000 |  | 8000 |  | 28000 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 5000 | 0 | 275 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | √ | 86亩符合 | √ | ／ | ／ | ／ | ／ |  |  | 2016-08-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 黄江
195 | 196 | 南城中心小学分校（雅园小学） | 建设教学楼三栋、行政楼、综合楼、教师宿舍、篮球馆各一栋；规划用地面积：32489平方米；总建筑面积：42000平方米；可容纳2160名学生。 | 土方开挖与基坑支护工程 | 19000 | 内资 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7335 | 48.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | / | / | / | / | 2016年10月 | 2019年10月 | 2016年10月 | 2019年10月 | / | / | 否 | 否 | 南城
197 | 197 | 东莞市老年人大学新校区 | 基坑，新建主体工程，用地总面积约15524平方米，总建筑面积34000平方米（含地下停车场14000平方米） | 土建施工 | 13127.85 | 内资 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 2016-06-01 | 2018-12-01 |  |  | 否 | 否 | 市城建局
198 | 198 | 樟木头医院综合住院大楼 | 地下1层，地上12层，总建筑面积2.2万平方米，增加315张床位 | 主体工程 | 11000 |  | 350 |  | 1100 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | / | / | / |  |  | 2016-06-01 | 2018-12-01 |  |  |  |  | 樟木头
Note on F32: 钟天安: 首建段：2551039 后续段：827385
Note on F119: 钟天安: 项目建设总投资：88895万元。 一期投资4亿元，2014年3月开工建设，预计2016年8月完成；二、三期投资4.88亿元，计划2016年开工建设，建成后继续后期项目建设。
Note on N69: 一机楼土建6000万，设备购置7000万，大平面土建2500万，客服装修及设备安装4000万，其他500万