## Sheet2
附件2：
东莞市2016年重大预备项目计划
制表单位：市重大办 | [12 empty] | 制表时间：2015年12月
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 估算总投资（万元） | 资金来源 | 2016年主要前期工作内容 | 预计总用地量(亩) |  | 是否符合 |  |  | 是否申报省重点建设前期预备项目 | 联系人及联系电话 | 申报单位 | 2016年预分配指标（亩） |  | 备注
[8 empty] | 土规 | 城规 | 生态绿线 |  |  |  | 总量 | 农用地量
总计（82项） |  |  | 10849405.78 |  |  | 23120.655 | 7125.1568 | [6 empty] | 318.1 | 251.2
一、交通运输项目（12个） |  |  | 1711090 |  |  | 12182.01 | [7 empty] | 0 | 0
1 | △沿海公路（含中洪支线） | 路线长70.8公里，双向六车道一级公路标准 | 592000 | 政府还贷公路 | 立项工作、勘察设计工作 | 4830 | 2527 | ／ | ／ | ／ | 是 | 朱必升 22002164 | 市交通局 |  |  | 省发改委已批复项目建议书
2 | △水乡地区横向通道中线工程 | 路线长37.2公里，双向六车道一级公路 | 27000 | 市财政 | 立项及设计批复 | 2597 | 263.84 | √ | √ | √ | 否 | 程功 22002162 | 市交通局
3 | △望沙路升级改造 | 路线长4.54公里，双向六车道一级公路 | 26734 | 市财政 | 立项及设计批复 | 340.6 | 84 | ／ | ／ | ／ | 否 | 程功 22002162 | 市交通局
4 | △望中路 | 路线长3.64公里，双向六车道一级公路 | 45566 | 市财政 | 立项及设计批复 | 197.7 | 113.9 | √ | √ | √ | 否 | 程功 22002162 | 市交通局
5 | △博深高速清溪出入口连接线 | 路线长9.878公里，双向四车道一级公路 | 55300 | 市财政 | 立项及设计批复 | 576.44 | 336.47 | ／ | √ | √ | 否 | 黄荣新 22002166 | 市交通局
6 | 从莞高速合水出入口至县道X886道路工程 | 路线长2公里，双向四车道一级公路 | 18500 | 市财政 | 立项及设计批复 | 91.03 | 57.1 | ／ | √ | √ | 否 | 黄荣新 22002166 | 市交通局
7 | △县道公路升级改造 | 县道X886清溪九乡-东风坳路升级改造：路线长3.346公里，双向四车道一级公路。 县道X231清凤公路清溪段维修改造：路线长5公里，双向六车道一级公路 | 29990 | 市财政 | 立项及设计批复 | 125.87 | 22.66 | 部分符合 | √ | √ | 否 | 黄荣新 22002166 | 市交通局
8 | 莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程 | 路线长17公里，双向六车道一级公路 | 65000 | 政府还贷公路 | 立项工作、勘察设计工作 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 黄荣新 22002166 | 市交通局
9 | △岗虎高速公路虎门港支线二期工程 | 全长约9公里 | 250000 | 企业自筹、银行贷款 | 前期工作 | 1202 | 1078 | / | / | / | 否 | 郑少杰13790191028 | 市交投集团
10 | 长安镇工业大道工程 | 全长5.85公里，路宽40米，双向6车道 | 25000 | 镇财政 | 完成规划选址、用地报批、可行性研究、环评、水土保持评审、节能评估等前期报批和施工设计、评审 | 351.37 | 104 | √ | √ | √ | 否 | 陈红球13509028452 | 长安
11 | 麻涌中粮广州港新沙港区11#-13#泊位工程项目 | 新建2个7万吨级和1个10万吨级通用泊位，配套建设相应的驳船泊位 | 300000 | 企业自筹、银行贷款 | 围海填土及码头建设 | 780 |  | √ | √ | √ | 是 | 方梦庚13825162298 刘金生13901226358 | 麻涌
12 | △虎门港1-4#泊位项目 | 拟建设4个5万吨级多用途泊位（结构按靠泊10万吨级集装箱船预留）和4个工作船泊位（结构按驳船码头设计），使用岸线长1326米。 | 276000 | 企业自筹 | 项目前期报批 | 1090 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 周炽华 13790290320 | 沙田- 虎门港
二、能源保障项目（2个） |  |  | 307765 |  |  | 45.94 | [7 empty] | 0 | 0
13 | 寮步镇东莞中电新能源热电联管网建设项目 | 项目计划铺设管网从东城中电新能源热电厂出发--沿同欣路—至沙朗路东侧和莞深高速西侧之间的中间地段敷设—沿莞深高速西侧敷设至黄沙河—穿越莞深高速—由黄沙河东岸跨越至黄沙河西岸—横穿松山湖大道—沿黄沙河西路的人行道敷设—至莞樟路—沿黄沙河西岸继续敷设至东城的砖窑四路—至徐福记厂，主管总长约13544米。 | 64500 | 企业自筹、银行贷款 | 完成项目报建相关手续 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 敬猛 13702967641 | 寮步
14 | △樟木头深能源樟洋电力扩建项目 | 建设2×390MW级燃气-蒸汽联合循环发电机组，年发电32亿千瓦时 | 243265 | 企业自筹 | :初步设计及施工图设计、厂前区建筑设计及三通一平、部分主设备开展招标、油罐区开始拆除 | 45.94 | 0.009 | √ | √ | √ | 是 | 吴育平 13809621882 | 樟木头
三、现代产业项目（54个） |  |  | 7131035.7 |  |  | 9888.45 | [7 empty] | 318.1 | 251.2
15 | 茶山森玛仕格里菲电路增资扩产项目 | 茶山东莞森玛仕格里菲电路增资扩产项目，总投资3300万美元，用于扩建厂房、设备安装、企业研发和技术改造，扩建厂房占地面积约为7000平方米，建筑面积约为15000平方米。项目完成后，预期公司产值将由3亿元增加至5亿元人民币，每年税收将由600万元增加至1000万元人民币以上，将大大提升企业对本地的税收贡献。 | 21000 | 企业自筹 | 完成前期审批手续，10月-12月开始动工，进行基础工程建设。 | 10.5 | / | √ | √ | √ | 否 | 邓见超 13649893039 | 茶山 |  |  | 本次增资扩产项目通过在原厂区内调整解决用地问题，不涉及新增土地、用地指标。
16 | △长安恒业包装生产项目 | 135160平方米 | 63000 | 企业自筹 | 土建工程 | 104.4 | 0 | √ | / | / | 否 | 陈玉明13802373791/85099366 | 长安
17 | △长安加多宝饮料食品投资改造工业项目 | 总投资预计约人民币6亿元，总用地约155亩。建设内容主要包括生产车间、动力车间、原材料仓库、、成品仓库、员工倒班宿舍及餐厅、室内外运动场、辅助用品房、围墙大门、污水处理、堆场、停车场、厂区道路等建筑及相关配套设施。建设完成后用于加多宝凉茶生产。 | 60000 | 企业自筹 | 完成项目规划，准备相关专项评估的前期工作。根据实际情况开展相关工作。 | 155 | 0 | √ | √ | / | 否 | 宋法勇18023702999 | 长安
18 | △长安盛航铜带及棒材生产建设项目 | 项目建设27410平方米厂房及办公、生活配套设施。生产超薄铜带、棒材、板材等。设计生产能力为年产5万吨各类型铜材。 | 50000 | 企业自筹 | 开展项目环评及前期概念设计 | 31.19 | 0 | √ | / | / | 否 | 李广东 13809625998 | 长安
19 | 长安丰宾新能源研发生产项目 | 35万平米（厂房约26万平方米（其中含1万平米办公区），高级宿舍2万平米，普通宿舍1.5万平米，餐厅0.3万平米，仓库约2万平米，其他约3万平米） | 200000 | 企业自筹 | 申请立项 | 200 | 0 | 178.5亩符合 | / | / | 否 | 宋松 15813882718 | 长安 |  |  | 不符合土规的面积已纳入国土部门的土地规划中期调整
20 | 长安旭宇光电研发生产项目 | 项目计划用地21000平方米，建设研发生产用建筑物45600平方米，宿舍等配套建筑物18900平米，项目将新建45000平方米10万级无尘大功率LED产品生产研发车间等。引进先进的全自动化生产设备ASM等。达到年生产LED芯片类产品53.14亿只、LED封装类产品16.63亿W、LED照明类产品0.77亿W生产规模。 | 30000 | 企业自筹、银行贷款 | 1、立项，2、平整土地，通电通水，3申请规划要点，4、地质勘察设计，5、设计方案审批审查6、施工图设计。7、国土、水保、环保、人防、消防、施工图审查备案等 | 32.2 | 0 | 29.6亩符合 | / | / | 否 | 杨世友13713979005 | 长安 |  |  | 不符合土规的面积已纳入国土部门的土地规划中期调整
21 | 长安宇瞳光学视频监控高清镜头研发生产项目 | 厂房建筑面积约：45000平方米；宿舍及生活区建筑面积约：35000平方米。 | 65000 | 企业自筹、银行贷款 | 立项、土地招拍挂 | 44.3 | 0 | 35亩符合 | / | / | 否 | 余惠15920204849 | 长安 |  |  | 不符合土规的面积已纳入国土部门的土地规划中期调整
22 | 常平高新科技产研中心项目 | 项目建设高新技术企业总部基地、公共创新平台、企业孵化器、加速器、智能装备及机械人示范基地,计划招引100家高新技术企业，孵化200家创新型企业，预计年产出30亿元，纳税3亿元。 | 150000 | 企业自筹 | 高新技术企业总部基地 | 220 |  | √ | √ | √ |  | 陈永昌 83551113、13729925668 | 常平 | 175.4 | 150.9
23 | ▲常平富林木业增资扩产项目 | 建设厂房13栋，物流调度中心2栋，仓库20栋，办公楼28栋；总建筑面积约30万平方米；预计产值300亿元。 | 160000 | 企业自筹 | 一期建设：13栋仓库、19栋办公楼 | 220 |  | √ | √ | √ |  | 陈永昌 83551113、13729925668 | 常平
24 | 大朗顺丰电商供应链产业园项目 | 建设电商仓储中心、自动化理货中心、商务办公中心和综合配套中心，总建筑面积14万平方米。 | 105000 | 企业自筹 | 建设各建筑的基础工程。 | 162 |  | √ | √ | √ | 否 | 刘锐辉 82816301、13415858229 | 大朗
25 | 道滘国邦电商综合交易平台项目 | 国邦电商综合交易平台以其独树一帜的商业模式，计划以O2O的运营模式，陆续开展汽车产业链、跨境贸易、技术贸易、大宗商品交易等B2B、B2C和C2B业务 | 100000 | 银行贷款 | 省征地手续资料、立项、选址评估和环评编制、项目图形设计、规划和报建等前期报批工作。 | 48.06 | 45.98 | √ | √ | √ | 否 | 吴光宇 81332503 | 道滘
26 | 道滘北晨(万科）绿色建筑产业园项目(一期） | 项目第一期规划用地面积142亩，总投资11.14亿元。项目拟建设国内首个产、学、研一体的绿色建筑科技产业园，主要包括生产中心、检测中心、研发中心、服务中心，项目建筑面积19万平方米。 | 114000 | 企业自筹、银行贷款 | 该地块142亩全部属于生态绿线范围，未有控规，下阶段启动项目生态绿线调整、省征地手续资料、立项、选址评估和环评编制、项目图形设计、规划和报建等前期报批工作。 | 142 | 303.54 | √ | / | / | 否 | 吴光宇 81332503 | 道滘
27 | 东坑精雕手机配件研发生产中心项目 | 用地面积47.81亩，总建筑面积约6.7万平方米，主要是手机配件研发和生产基地，建成后年产手机配件8亿元。 | 60000 | 企业自筹 | 1、完成前期审批手续。 2、实施主体工程建设。 | 48 |  | √ | √ | √ | 否 | 王莲辉13560805851 | 东坑
28 | 凤岗昌宏精密刀具项目 | 厂房2栋、宿舍楼2栋、办公楼1栋、饭堂1栋，总建筑面积约13万平方米。 | 60000 | 企业自筹 | 规划及办理前期手续 | 65.5 | 0 | √ | / | √ | 否 | 何凤婷13450024587 | 凤岗
29 | △高埗东美药用辅料及变性淀粉加工项目 | 总建设规模为95000平方米，其中厂房78000平方米；办公楼4000平方米；宿舍6000平方米；多功能会堂2000平方米；配套设施用房5000平方米。 | 60000 | 企业自筹 | 调整生态绿线和控规；编制设计方案。 | 80 | 0 | √ | / | / | 否 | 熊良胜 81303033 | 高埗
30 | △洪梅广东理文绿色高档生活用纸项目 | 项目总用地面积404亩，年产高档生活用纸原纸、高档生活用纸、厨房用纸、纸质妇幼卫生用品和纸质个人卫生用品18万吨；高档纸尿裤5亿片；高档纸尿片、湿纸巾、卸妆纸、10亿片，年产值达30亿。 | 300000 | 外资 | 主要购买土地和厂房建设。建设一期项目共两条卫生纸生产线，共9万吨，配套办公楼、仓库，建筑面积合计66666平方米。 | 405 | 300.3 | / | / | √ | 否 | 梁志光13560861101 | 洪梅 | 100.3 | 100.3
31 | 厚街东一电子商务产业园 | 总用地面积68240平方米，总建设面积约200000平方米。 | 60000 | 企业自筹 | 至2016年11月前落实相关用地及报建手续，争取2016年11月底前可开工建设。 | 102.36 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 杨建 13802589796 | 厚街
32 | 厚街信泰广东东莞黄金珠宝生产及配套项目 | 建筑面积约45万平方米，建设内容包括环球珠宝总部大厦，企业总部运营中心、加工制造中心、展示贸易中心等。建成投产后2年内可实现加工黄金200吨。 | 210000 | 企业自筹 | 争取2015年底完成方案调整并办理报批手续，2016年2月份开展桩基础施工，6月份开展主建筑施工。 | 251 | / | √ | √ | √ | 否 | 陈淦华 13509225665 | 厚街 |  |  | 项目于2014年10月动工建设，但企业于2015年2月提出对项目的设计方案进行重新调整，目前处于停工状态。
33 | 黄江国家农业公园项目 | 东莞市黄江镇国家农业公园项目，计划占地1200亩，总投资6.5亿元人民币，是集新农村建设、农业旅游、农产销售为一体的现代农业+旅游休闲观光的现代产业项目，它实现了农业主体化、景观化、公园化、规模化，是未来中国农业产业升级的最高境界。 | 65000 | 企业自筹、银行贷款 | 1、2015年完成概规、可研、签订项目落地合作意向合同；2、2016年完成总规、详规、选址、用地、环评、立项等手续。 | 1200 | 700 | √ | √ | √ | 是 | 黄少华13682603118、 张栓 13823554327 | 黄江
34 | 寮步特发信息光纤建设项目 | 项目规划用地总面积为40亩，总投资5亿，建设规模约5万平方,分二期各一半产能实施建设，建成后预计税收达5000万元。 | 50000 | 企业自筹 | 前期规划、设计、报建和首期基建工程 | 40 | 0 | √ | √ | / | 否 | 周希骥 13530422728 | 寮步 |  |  | 享受绿色通道待遇加快办理前期手续，争取2016年能动工
35 | 麻涌平安综合金融电商服务产业园 | 该项目总建筑面积约12万平方米。 | 150000 | 企业自筹。平安不动产根据集团战略设立产业园专项资金1100亿元，直接支持本项目开发建设。 | 2016年上半年内完成土地摘牌及土地手续办理、设计方案审批、工程前期手续；2016年7—8月完成工程招标，及开工前期手续办理，具备开工条件； 2016年9月进入主体工程正式建设阶段，8个月内完成。 | 270 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 林青 18630111333 13480691575 | 麻涌
36 | 麻涌云南城投水乡旅游开发项目 | 该项目总用地面积约4570亩（含农用地及水域），总投资约35亿元人民币，主要建设自然展馆、剧院、空中水上娱乐设施等以岭南水乡风情为主题，风格独特、地域文化特色鲜明，集观光游览、休闲度假、参与体验、科普认知和城市生态功能保障为一体的水乡湿地旅游区。 | 350000 | 企业自筹 | 1、华阳湖湿地公园按政府批准的提升改造修建规划完成旅游服务配套设施、交通、娱乐休闲设施的20%；政府提供的一期地块633亩完成景区内河道、原始森林、生态景观基础设施等建设工作； 2、华阳湖周边沿线农用地结合华阳湖湿地公园理念完成规划审批、项目前期立项审批及环评、水保、节能等审批工作并以华阳湖为核心完成规划范围内的建筑主体工程的10%。 | 243 | 0 | √ | √ | √ | 是 | 李虹达18608812140 | 麻涌
37 | 麻涌东莞京东现代服务业产业园 | 该项目总投资33亿元，主要建设华南电子商务运营中心、电商聚集园区以及设立O2O模式全国首批试点项目，未来将成为京东华南总部电子商务基地及物流枢纽中心，总建筑面积20万平方米。项目包揽京东华南区50%的业务，预计2018年建成投产，投产后年产50万京东订单，交易额超过200亿元。 | 330000 | 企业自筹 | 供地手续、规划设计及报批。 | 544 | 0 | √ | √ | √ | 是 | 陈曦 13683068856 | 麻涌
38 | 麻涌中国智能骨干网东莞麻涌项目 | 项目一期选址在东莞麻涌镇南洲村，总投资约20亿元，用地面积约291亩，规划建筑面积约40万平方米。项目一期建成稳定运营后，预计每天可处理45万单业务，每年创造200亿的电商交易额，年税收每亩超40万元。 | 200000 | 企业自筹 | 项目前期规划设计，分期分批取得291亩建设用地，开展前期规划报建等。 | 291 | 0 | √ | / | √ | 是 | 陈再飞13923894999 | 麻涌 |  |  | 正在编制控规。
39 | △南城联科国际信息产业科研中心项目 | 总建筑面积约36.6万平方米，主要建设龙头企业大楼，高端信息产业企业研发大楼、企业孵化器与附属配套设施等。 | 270000 | 企业自筹、银行贷款 | 项目一期1、2号楼及1号地下室设计方案变更、工程规划许可证、施工许可证；二期规划方案设计、办理二期用地(200亩)批次报批手续、供地手续，立项、环评手续 | 300 | 200 | √ | √ | √ | 否 | 李耀波13728112011 | 南城
40 | 清溪中安医药冷链、国际物流中心项目 | 项目计划总投资约5亿元，总用地面积约96.7亩。项目规划总建筑面积约7万平方米，建设内容包括5栋仓储设施、1栋办公附属设施。 项目建成全面达产后，预计年产值12亿元，税收贡献预计50万元/亩。 | 50000 | 外资 | 取得土地使用权，进行场地平整、工程基础建设。 | 97 | 0 | √ | / | √ | 否 | 林琦清 87381599、13728280395 | 清溪 | 42.4 | 0
41 | 沙田龙马新型建材化学材料项目 | 建筑面积6万平方米,主要产品为建筑材料。 | 62000 | 企业自筹 | 各项报建手续及基础设施建设。 | 100 | 100 | √ | √ | √ | 否 | 林振平13502236977 | 沙田- 虎门港
42 | 虎门港广州擎天材料科技园项目 | 生产饱和聚酯树脂4万吨/年，水性聚酯树脂4000吨/年。 | 61000 | 企业自筹 | 厂房及配套设施。 | 100 |  | √ | √ | √ |  | 梁鸣威 88663663 | 沙田- 虎门港
43 | 虎门港粮油物流加工产业园项目 | 规划建设综合服务区、商贸展示及物流贸易区、粮油产品深加工区。 | 1027000 | 企业自筹 | 完成3.5万吨级码头加固改造、新建7万吨级码头、后方粮食储备仓等工程。 | 1155 |  | √ | √ | √ |  | 梁鸣威 88663664 | 沙田- 虎门港
44 | 石碣东聚电子PH6栋厂房增资扩产项目 | 1幢5层厂房，占地面积约4000平方米，总建筑面积约20000平方米。 | 20500 | 企业自筹 | 前期手续办理 | 8.35 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 雷成虎 13902693559 | 石碣
45 | △石龙富华节能环保增资扩产项目 | 本项目为增资扩产项目，项目占地面积约18亩，研发生产大楼总建筑面积25324平方米，用于高新技术产品的研发与产业化。通过引进先进的自动化生产设备和检测设备，提高产品生产能力，并根据市场情况和企业实际进行后续建设。项目生产无线充电器（桩）、LED驱动电源、电源适配器、移动电源。项目建成后设计产能为无线充电器10万台/年，LED驱动电源50万台/年，电源适配器200万台/年，移动电源10万台/年。依托华南理工大学的技术力量，继续研发更多新型的节能环保电源产品。 | 20800 | 企业自有、银行贷款 | 完善报建手续同时开展研发生产大楼前期工作，争取下半年进入土建工程建设阶段。 | 18 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 林正杰15014889348 | 石龙
46 | △石龙津威乳酸菌饮料增资扩产项目 | 建设乳酸菌饮料生产厂房2栋，建筑面积 2万平方米，高标准饮料生产车间8个，自动化生产线10条，新增就业岗位400个。可生产乳酸菌饮料产品品种5个，年产量1500万箱，约6万吨。 | 20500 | 企业自筹 | 完成报建手续，完善厂房图纸设计、布局生产流程、预订机器设备，争取进入土建工程建设。 | 20 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 刘秉杰 13612748288 | 石龙
47 | 东莞移动传送网建设项目 | 新建传送网管道723管程公里，新建光缆1544皮长公里以及多个传送网骨干汇聚层OTN/PTN系统的建设和升级改造 | 50300 | 企业自筹 | 新建传送网管道723管程公里，新建光缆1544皮长公里以及多个传送网骨干汇聚层OTN/PTN系统的建设和升级改造。 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 周鸿 13922992537 | 市经信局
48 | 东莞市4G无线基站建设项目 | 拟建设4G无线基站2200个，其中主要建设室外基站2000个，室内分布系统200个。项目完成后，可完成东莞本地三大运营商2200个4G基站接入，为东莞1200万用户提供优质4G网络。 | 60000 | 企业自筹 | 新建室外基站2000个（含基站铁塔、机房电源、空调等配套设施），室内分布系统200个。 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 吴梓聪 13922990608 | 市经信局
49 | 松山湖深城投智能装备项目 | 汽车高仿真模拟机及无人机装配项目，建设科技研发中心2栋、中试车间3栋及配套设施1栋，总建筑面积7.97万平米。 | 40000 | 企业自筹 | 项目手续报建、基础施工 | 49.81 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 陈瑶 15989352619 | 松山湖（生态园）
50 | 松山湖易事特研发与运营总部 | 建设上市公司总部大楼、研发楼，总建筑面积约70000平方米。 | 30000 | 企业自筹 | 项目手续报建、基础施工 | 30 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 周岳文 13926898728 | 松山湖（生态园）
51 | 松山湖阿尔派电力生产基地项目 | 约33350平方米 | 30000 | 企业自筹 | 规划设计 | 50 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 兰桂莲13829110687 | 松山湖（生态园）
52 | 松山湖正业科技产业园项目 | 企业总部建设项目和生产制造基地建设项目，建设面积约44万平方米，年产智能装备和高端材料约40～60亿元。 | 100000 | 企业自筹 | 1.企业总部建设 2.生产制造基地1期建设 3.仪器设备购置 4.企业并购 5.项目及团队引进 | 130 | 0 | / | / | / | 否 | 秦艳平 0769-88985070 | 松山湖（生态园）
53 | △松山湖创意服务中心项目 | 提供约4,000平方米简装场地作为起步阶段的办公场所；提供20亩（约13000平方米）研发用地用于建设面积不低于20,000平方米、供创意中心开设集产品展示、宣传、销售、互动体验于一体的一站式销售旗舰店，以及涵盖迪士尼等国际知名品牌授权业务、产品研发、设计、市场推广的综合服务中心。 | 199935.7 | 企业自筹 | 明确项目用地问题后，首先启动松山湖总部一号14号楼办公场所，开展品牌引进与创建、搭建销售渠道等业务。 | 20 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 邓其昌/李婷 22891135 | 松山湖（生态园）
54 | 松山湖海能达研发总部与运营中心项目 | 建设研发场所106800平米 | 100000 | 企业自筹 | 完成土地招拍挂手续、基建前期准备工作 | 116 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 李瑞 13760372446 | 松山湖（生态园）
55 | 松山湖东沣新能源装备产业基地项目 | 144000平方米 | 100000 | 企业自筹 | 完成土地“招拍挂”手续流程，完成项目工程报建 | 120 | 0 | / | / | / | 否 | 黄沛霖 13811917603 | 松山湖（生态园）
56 | 松山湖（生态园）普联云研发中心项目 | 项目拟建造研发中心大楼及相关配套设施，总建筑面积约8万平米。 | 61000 | 企业自筹、银行贷款 | 确定用地指标及项目方案 | 66.7 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 黄东 15818547216 | 松山湖（生态园）
57 | 松山湖（生态园）生物技术产业大厦项目 | 总建筑面积约210000平米 | 130000 | 企业自筹 | 主楼地下室开工建设 | 167 |  | √ | √ | √ | 否 | 肖启尧13602339008 | 松山湖（生态园）
58 | △塘厦联益物流项目 | 建设规模约18万平方米 | 60000 | 企业自筹、银行贷款 | 土地平整、预埋管道、供水供电 | 116 | 96 | √ | √ | √ | 否 | 徐首育 13829120218 | 塘厦
59 | △塘厦誉铭新精密技术项目 | 建设誉铭新总部，涉及总部办公大楼，研发大楼及智能钻攻中心，年产五金结构件750万套 | 140000 | 企业自筹 | 项目前期规划设计，取得用地指标、相关行政审批手续 | 210.39 | 210.39 | √ | √ | √ | 否 | 徐首育 13829120218 | 塘厦
60 | △塘厦鹏程宝汽车城项目 | 建设内容包括办公区、销售区、住宿区，总占地面积约234.9亩。 | 200000 | 企业自筹 | 办理开工前期工作 | 234.9 | / | √ | √ | √ | 否 | 李见和13609660961 | 塘厦
61 | △塘厦旺鑫消费电子精密结构件项目 | 厂房3栋，宿舍2栋。生产结构件9000万套 | 80000 | 企业自筹 | 办理开工前期工作 | 69 | / | √ | √ | √ | 否 | 李见和13609660961 | 塘厦
62 | 塘厦中海信创新产业城项目 | 总建筑面积157062平方米 | 100000 | 企业自筹 | 控规调整、土地征收 | 118 | 97.88 | √ | √ | √ | 否 | 刘碧峰 13926821340 | 塘厦
63 | △塘厦中企绿色总部·莞深港基地项目 | 总建筑面积50.2万平方米 | 300000 | 企业自筹 | 完成立项、环评、用地规划许可、工程规划许可、施工许可审批，并开始施工建设 | 419 | / | √ | √ | √ | 否 | 张剑桥 13809622876 | 塘厦
64 | ▲塘厦安琪食品生产项目 | 主要建成三栋厂房、一栋宿舍、一栋商业办公大楼，总建筑面积达24.6平方米。年产食品制口约10万吨，年产值约20亿元人民币 | 100000 | 企业自筹 | 预计完成一号、二号、三号厂房及宿舍建设 | 93 | / | √ | √ | √ |  | 赵灿辉13902610212 | 塘厦
65 | ▲万江岭南文化创意产业基地 | 统筹用地约1.5平方公里，1、2期建设用地约185亩，建筑总面积约32.9万平方米 | 185000 | 企业自筹 | 完成子项目创意研发中心和国际艺术教育培训中心、大师工作室前期规划、报建等手续。 | 185 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 谢志良 13532727333 | 万江
66 | △望牛墩金添食品项目 | 该项目建筑面积53338平方米，主要包括办公及研发大楼、厂房、仓储物流中心、宿舍楼、食堂及员工活动中心食品产品深加工厂房车间及配套设施等，并筹建5000平方米的以动漫与食品发展历史为主题的博物馆。预计年产烘培食品5000万件，产值3-4亿元。 | 50000 | 企业自筹 | 办理立项并申请用地指标，配备用地指标后办理动工前各项手续，开始土地平整、围墙建设及桩基础工程，预计2016年计划完成投资3000万元，其中土地投资2000万元，土地平整、围墙建设及桩基础工程1000万元。(因土规需进行中期调整，在2016年7月前完成土规调整、土地指标配备的基础上，可完成上述2016年目标计划） | 54.59 | 0 | / | √ | √ | 否 | 吴新壮 13415989693 | 望牛墩 |  |  | 项目总投资额5亿元，其中固定投资3.5亿元，流动资金1.5亿元。
67 | △谢岗文凯塑料行业区域总部中心项目 | 华中科技大学工业设计创意园二期、改性塑料研发中心、塑料原料、合成橡胶、塑料产品技术及成果交易、新材料、新技术和新产品发布厅及部分配套的生产、生活用设施。总建筑面积285000平方米。 | 120000 | 企业自筹 | 选址、用地、环评、消防备案等手续办理 | 208.2 | 161.43 | √ | √ | √ | 否 | 罗成煜13798754228 | 谢岗
68 | △樟木头汇景集团汽车城项目 | 12家4S汽车专卖店、检测中心以及汽车综合大楼、汽车博览区与汽车产业科技信息区、车管所等配套设施。 | 350000 | 企业自筹 | 开展项目设计、征地拆迁、立项及环评等工作。 | 723 | 0 | ／ | ／ | √ | 是 | 杨伟恒 87719879 | 樟木头
四、绿色发展项目（4个） |  |  | 101743 |  |  | 223.115 | [7 empty] | 0 | 0
69 | 东城牛山片区截污次支管网项目 | 新建截污管网项目25.45千米 | 18918 | 市、镇财政 | 立项、勘测、设计、招标 | 0 | 0 | / | / | / | 否 | 祁伟壎13602319329 | 东城
70 | 麻涌南北河水闸项目 | 本工程项目通过在麻涌河两端新建水闸，将麻涌河由外涌变为内涌。 | 40300 | 市、镇财政 | 前期调研、立项 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 黄平华 13809627555 | 麻涌
71 | 石马河河口东江水源保护工程一期工程 | 拆除橡胶坝，新建节制闸工程，为II等大（2）型工程；重建调污箱涵，设计流量198立方米/秒；重建建塘返虹涵，设计流量75立方米/秒。工程估算投资为2.41亿元，其中工程部分投资为2.23亿元。 | 24375 | 中央省市共同投资 | 初步设计及施工图设计 | 83.715 | 0.0978 | √ | √ | √ | 否 | 袁植钦 27283668 | 市水务局
72 | 松木山水库人工湿地与库尾截排工程 | 拟建设截排管9740米，规模为2.65立方米/秒的泵站一座；人工湿地（月山、金多港、杨屋颜屋、百业工业区）总占地面积5.15公顷；水生植物塘（佛子凹和东莞职业技术学院）构建面积 3.5公顷。 | 18150 | 市、镇财政 | 初步设计及施工图设计 | 139.4 | 43.13 | 部分符合 | √ | √ | 否 | 詹健钧 13763147097 | 市水务局
五、社会建设项目（9个） |  |  | 333772.08 |  |  | 781.14 | [7 empty] | 0 | 0
73 | 新茶山中学项目 | 新茶山中学项目用地面积约106666平方米，总建筑面积约80000平方米，总投资约2.5亿元，建设行政社区服务综合楼、教学楼、实验楼、图书馆、体育运动区、饭堂、学生宿舍、教职工宿舍等。办学形式为公办全日制寄宿制初级中学，初计办学规模为60个班，在校生3000人。 | 25000 | 镇财政 | 完成立项、选址、用地、环评、住建等前期审批手续。 | 160 | 145 | √ | √ | / | 否 | 邓见超 13649893039 | 茶山
74 | 大朗青少年活动中心、新图书馆项目 | 建设1栋青少年活动中心和图书馆大楼，总建筑面积约3.8万平方米。 | 25000 | 企业自筹 | 调整用地性质，办理土地证，设计、施工、监理单位招投标，办理报建手续。 | 17 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 刘锐辉13415858229 | 大朗
75 | 东城第八小学分校校区 | 36班小学一所，用地面积约25775.9平方米，建筑面积约3万平方米 | 11000 | 镇街财政 | 完成基础工程 | 39 | / | √ | / | √ | 否 | 叶诚智 22331651 | 东城
76 | △东城梨川大王洲安置小区 | 用地面积为20075.43平方米，建筑面积74695.58平方米。 | 17845 | 镇街财政 | 办理项目前期手续及完成前期可进行的准备工作，2016年底动工。 | 30 | 30 | √ | / | √ | 否 | 叶诚智 22331652 | 东城
77 | 虎门第四中学新校 | 新学校占地约50000平方米，建筑面积约51000平方米，计划办学规模为60个教学班，学生3000人总投资约1.5亿元。 | 15000 | 镇财政 | 正在开展规划、研究 | 104.43 | 104.43 | √ | √ | √ | 否 | 吴灿洪 85020863 | 虎门
78 | 南城中心小学分校（宏图小学） | 建设教学楼三栋、综合楼、行政楼、教工科研楼、多媒体楼各一栋；规划总用地面积：22380.838平方米，总建筑面积（约）：33146.10平方米；可容纳1620名学生 | 16000 | 财政投资 | 立项、可行性研究、规划选址、用地预审、土地划拨、环评、施工图设计、土方开挖 | 34 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 梁锡康18666886886 | 南城
79 | 东莞市妇女儿童活动中心新建项目 | 该项目建设地址为新源路与鸿福东路交叉口的东城体育公园对面地块，项目用地面积15077平方米。其中：建筑占地面积6500平方米；绿化用地面积5277平方米；停车场用地面积600平方米，停车场可作生态停车场；道路用地面积2700平方米。该项目包含儿童文体艺术兴趣与特长培训区用房、女子学堂功能区用房、活动交流用房、亲子乐园、儿童体验与互动区用房、儿童生活配套用房、管理辅助区用房等功能场地，总建筑面积为43151平方米，其中计容建筑面积31361平方米，下停车场及设备用房等不计容建筑面积11790平方米。 | 27927.08 | 财政投资 | 完成可研、项目设计等项目前期工作，争取年底破土动工。 | 23 | 0 | 调整中 | 调整中 | √ | 否 | 严建峰 22225512，13431123390。 | 市妇联
80 | 东莞市消防应急救援培训基地 | 不少于60000平方米 | 16000 | 市财政 | 开展规划研究 | 90 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 欧阳春雷13925808731 | 市公安消防局
81 | △万江颐康•幸福里老年退休生活社区项目 | 用地面积：283.71亩，建筑面积33.5万平方米。提供3000个养老床位，年产值 1.7亿元，年纳税5000万元 | 180000 | 企业自筹 | 完成土地招拍挂手续，并启动桩基工程建设。 | 283.71 | 0 | √ | √ | √ | 否 | 赵彬彬 13669881616 | 万江
六、城乡建设项目（1个） |  |  | 1264000 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
82 | 长安新区填海工程 | 588公顷海域面积内的围填海水工建筑工程、护岸工程、子堰工程、陆域形成工程及临时工程。 | 1264000 | 企业自筹 | 160.54公顷海域面积内的围填海水工建筑工程、护岸工程、子堰工程、陆域形成工程及临时工程。 | 0 |  | √ | √ | √ |  | 余俊彬 26889915 | 长安新区