## 项目绩效情况报告表
桥头镇财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 2021年万场公益电影放映专项 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 桥头镇人民政府宣传教育文体旅游办公室
| 项目负责人 |  | 张飞 |  |  |  | 项目经办人 |  | 张立业 |  | 经办人联系电话 |  | 83433306
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类√ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 关于印发《2021年东莞市公益电影放映活动实施方案》的通知
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2021年1月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2021年12月
| 项目主要实施内容 |  | 放映公益电影298场
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 | [7 empty] | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 | 佐证材料
|  | 放映公益电影298场 | [7 empty] | 46.3% |  | 受疫情影响，公益电影放映数量任务下降
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值（或计划水平） | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 | 佐证材料
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 数量指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 放映公益电影298场 | 放映公益电影138场 |  | 受疫情影响，公益电影放映数量任务下降
|  | 时效指标（工期指标） | 时效指标 |  | 宣传时间 |  |  |  | 2021年 | 2021年
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算控制指标 |  | 预算规模 |  |  |  | 149000元 | 69000元 |  | 受疫情影响，公益电影放映数量任务下降
| 预期效益指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 社会效益指标 |  | 群众满意度 |  |  |  | 100% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  | 宣传时间 |  |  |  | 2021年 | 2021年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  |  | 100% | 100%
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （14.9）万元 |  | 其中： | 镇级财政年初预算金额 | （14.9）万元 |  | 非镇本级财政年初预算金额 | （ ）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 | （ ）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （ 6.9）万元 |  | 其中： | 镇级财政拨款决算金额 | （6.9）万元 |  | 非镇本级财政拨款决算金额 | （ ）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 | （ ）万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | （ ）万元
| 镇级财政调整后预算金额 |  | （ ）万元 |  | 镇级财政预算调整率 |  | （ ）% |  | 镇级财政预算执行率 | （ ）% |  | 自筹资金到位率 | （ ）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否√ | 本年在项目中列支三公经费总额（ ） 万元；其中：因公出国（境）费用（ ）万元；公务用车购置及运行维护费（ ）万元；公务接待费（ ）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （ ）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是√ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 《桥头镇宣传教育文体局预算管理制度》、 《桥头镇宣传教育文体局财务管理制度》
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是√ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 政务网
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是√ 否□ | 内审发现的问题及整改情况
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是√ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （ ）个 |  | 其中： | 按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （ ）个 |  | 实际办理的项目数 |  | （ ）个
调整内容:
调整原因及批复文件：
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因
|  | 政府采购 | 是√ 否口 | （0）个 | （0）个 |  | 工程招投标 | 是□ 否√ | （ ）个 | （ ）个 | （ ）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ： 是√ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （1）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （1）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是√ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（0）项，实际完成结算项目数量（0）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（0）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否√；超概预算（ ）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是√ 否□；节约投资成本（ ）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是√ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否√ | 项目申报指南具体内容
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是√ 否□ | 管理制度名称 | 《桥头镇宣传教育文体局财务管理制度》
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是√ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 宣传办 | 开展检查方式 | 核对宣传合同 | 年度检查次数 | 3 | 检查对象 | 财务人员
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 无
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施
项目管理目前存在的不足
改进项目管理的计划