## 抽审意见表
东莞市谢岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见表
编制单位：东莞市财政局谢岗分局
项目名称 | 2100401106新核酸检测费用
项目主管部门 | 东莞市谢岗医院
绩效自评组织工作审核意见 | 1．自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，但缺少调查问卷等佐证材料。 （2）基础信息表填写较为规范。 （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2．自评结果应用情况： 单位能根据上一年度自评发现的问题进行整改。
3．绩效信息公开情况： 开展了绩效自评，能提供绩效信息公开网址。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■ 良 □中 □差
抽查审核意见 | 1．预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额0万元，财政调整后预算金额542.08万元，预算调整率为100%，实际支出金额412.21万元，调整后预算执行率为76.04%。
2．产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 产出共设置3个指标，自评资料显示均已完成。 （1）数量指标设置为：提供服务人数，年度计划值为＞1000人，实际完成为798.64万人。 （2）质量指标设置为：具备新冠病毒核酸检测资质，检测单位均具备相关资质。. （3）时效指标设置为：项目完成时效，年度计划值为2024年12月31日，实际实现值为2024年12月31日。 存在问题： （1）质量指标设置不准确，建议修改为：“核酸检测准确率。指标值为100%。 （2）时效指标设置不严谨，建议修改为“按计划支付检测费用及时率，指标值为100%”。
3．效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 效益、满意度共设置3个指标，指标均已完成。但佐证材料不够充分，说服力不强。 （1）经济效益指标设置为：提高我局工作效率，年度指标值为“增长1%”，实际完成值为13.32%但提供的材料无法证明指标达成情况。 （2）可持续影响指标设置为：医疗水平，年度指标值为“提高“，自评显示已完成。但缺乏有力佐证材料。 （3）服务对象满意度指标设置为：患者满意度，年度计划值为90%，实际值为92%。但提供的佐证资料针对性不强，无法准确掌握满意度情况 。 存在问题： （1）佐证材料不够充分，缺少有针对性的调查问卷等材料，衡量效果的力度不够。 （2）经济效益指标设置不严谨，建议修改为“检测单位 收入增长率”。 （3）可持续影响指标设置不严谨，建议修改为“推动公共卫生服务事业健康有序发展”，指标值为“大力推进”。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1．规范指标名称设置，指标名称是对指标含义的简要描述，要求简洁明确、通俗易懂。 2．加强佐证资料搜集、备案、存档工作，针对指标逐一罗列提供有针对性的、可佐证的材料。效益类指标中难以量化考核的指标，可以连同满意度指标，针对性编制题项，进行问卷调研，作为指标考核的佐证材料。 3．提高对绩效评价工作的重视，认真规范填报自评资料。
备注：东莞市财政局谢岗分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
审核日期：2025年8月31日