附件

《东莞市关于深化“一网通办2.0”建设 加快数智赋能政务服务效能提升的工作方案》主要任务分工表

| 序号 | 一级任务 | 二级任务 | 具体工作内容 | 完成时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 构建“企莞家”线上线下企业服务体系2.0 | 推动“企莞家”平台涉企服务焕新升级 | 优化“企莞家”移动端UI页面，让内容展示更清楚、界面更友好、操作更简洁。丰富主题版块，上线“个转企”“出海服务”“信易贷”“国企服务”等专题业务版块，实现一个平台对外服务。 | 2026年12月 | 市政务和数据局牵头，市市场监管局、市发展改革局、市国资委、科创集团、市贸促会及各相关部门配合 |
|  | 构建“企莞家”线上线下企业服务体系2.0 | 推动“企莞家”平台涉企服务焕新升级 | 进一步完善拓展增值服务，探索加深与国企、互联网头部企业合作融合，为企业提供空间、市场、资金等增值服务。 | 2026年12月 | 市政务和数据局牵头，市国资委及各相关部门按分工配合 |
|  | 构建“企莞家”线上线下企业服务体系2.0 | 进一步扩大“企莞家”品牌效应 | 推动各部门统一以“企莞家”品牌开展线下各类惠企活动，如市工商联的“双百”惠企政策宣讲、市商务局和市贸促会的出海服务政策宣讲等线下活动，形成“一个品牌、多方联动、服务共享”的品牌效应。丰富服务内容，拓展“莞家代办”服务，提供政策咨询、业务指导、事项代办、审批协调等靠前免费服务，提升“企莞家”在全市企业知晓率和影响力。 | 2026年12月 | 市政务和数据局牵头，各涉企部门、各镇街（园区）负责 |
|  | 构建“企莞家”线上线下企业服务体系2.0 | 深化惠企政策智能直达、精准触达 | 开发“政策演算器”数字化工具，推动各部门在制定涉及财政资金申报、市政府审议的惠企政策时，将演算结果作为重要依据，提升政策制定科学性。优化“政策智能匹配”功能，建立政策智能匹配与分级分类推送机制，实现政策自动匹配、主动展示。优化消息中心精准推送，以“平台直推+‘四上’企业服务专员传导”双重推送方式，主动将新上线政策与服务、惠企活动等，向“四上”企业法人、高管、经办人等进行精准推送。 | 2026年12月 | 市政务和数据局牵头，市工业和信息化局及各涉企部门配合 |
|  | 构建“企莞家”线上线下企业服务体系2.0 | 实施政策兑现“快申快享”“免申即享”攻坚 | 全年上线“免申即享”事项超50个，依申请类惠企事项市级审批时限压缩至25个工作日内。全市平均审批时长降幅超50%，资金拨付时间压缩至20个工作日内，全市平均拨付时间压减超70%。 | 2026年12月 | 市政务和数据局、市工业和信息化局牵头，各涉企部门、各镇街（园区）按分工负责 |
|  | 持续推进“高效办成一件事” | 上线更多“一件事” | 健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，按照国家、省有关要求，3月实现2025年度国办第二批“一件事”重点事项全部上线，10月实现2026年度国办第一批“一件事”重点事项对外提供服务，开展2026年度国办第二批“一件事”工作。聚焦产业促进、人才支撑、社会保障、民生帮扶等领域探索打造不少于4个东莞特色“一件事”。 | 2026年12月 | 市政务和数据局、各“一件事”相关部门牵头，各部门、各镇街（园区）配合 |
|  | 持续推进“高效办成一件事” | 优化“一件事”服务模式 | 推动各“一件事”进驻各政务服务大厅审前服务区，提供全流程导航式服务。通过数据共享互认、电子化流转等方式，将“一件事”主题中更多事项优化为“免申即办”。探索“一件事随心办”组合联办模式，打造“全景导览图”，一图显示群众选办事项清单、事项关联关系、办理进度和结果等。 | 2026年12月 | 市政务和数据局、各“一件事”相关部门牵头，各部门、各镇街（园区）配合 |
|  | 加强政务服务事项规范化建设 | 持续提升事项办理体验 | 持续优化全程网办水平，年底前实现事项全程网办率不低于94%。推动人社、医保、市场监管、不动产、工程建设等领域不少于100个高频事项在“粤省事”、“i莞家”个人空间、“企莞家”企业空间办理进度全程可查。对标全国最优水平，推进涉企审批服务提速增效，动态整合审批事项、简化办理流程、压缩办理时限。 | 2026年12月 | 市政务和数据局、各部门负责 |
|  | 加强政务服务事项规范化建设 | 加强事项进驻清单化管理 | 加强对“三张清单”事项管理，对已具备条件进驻的加快完成进驻，纳入负面清单的事项明确办理标准、渠道及责任主体。 | 持续开展 | 市政务和数据局、各部门牵头，各镇街（园区）具体落实 |
|  | 加强政务服务事项规范化建设 | 加强事项进驻清单化管理 | 通过数据对碰、人工抽查等方式对未按清单要求进驻事项加强监测，杜绝“体外循环”，严格落实“一门集中”“一窗通办”要求。 | 持续开展 | 市政务和数据局牵头，各部门、各镇街（园区）配合 |
|  | 加强政务服务事项规范化建设 | 持续监控事项退件率 | 完善事项退件率监测方式，细化退件原因责任划分标准，精准定位并解决审查要点不全、未落实一次性告知等问题。 | 持续开展 | 市政务和数据局牵头，各部门、各镇街（园区）配合 |
|  | 加强政务服务事项规范化建设 | 持续监控事项退件率 | 依托审前服务、智能预审为办事人进行“办事体检”，减少因办事情形不符、办事材料不全导致退件的情况，力争一次办成，退件率保持不高于10%。 | 持续开展 | 市政务和数据局牵头，各部门、各镇街（园区）配合 |
|  | 加强政务服务事项规范化建设 | 加强事权标准化规范化管理 | 落实“事权包干管理”制度，动态跟踪委托事项实施情况，协调解决镇街承接难问题。组织市级部门依法依规通过“授权”“委托”“内部调整”形式开展事权动态调整工作，为市级部门、镇街（园区）承接部门精准履职提供法治保障。 | 持续开展 | 市政务和数据局市委编办、市司法局牵头，各部门、各镇街（园区）具体落实 |
|  | 进一步提升基层政务服务效能 | 进一步开展基层“飞行”指导 | 分组分片区持续开展“飞行”指导，探索以短期驻点等指导方式进行深层“把脉问诊”，提升基层政务服务规范。常态化开展部门和基层业务协调会，及时发现并解决市镇收审标准不统一问题。鼓励镇街探索打造“政务+”服务品牌，提供本地化、多样化政务服务体验。 | 2026年12月 | 市政务和数据局牵头，各部门、各镇街（园区）具体落实 |
|  | 进一步提升基层政务服务效能 | 完善“全周期”培训闭环机制 | 构建“集中培训+跟岗学习+技能竞赛”的多元培训体系，围绕高频业务、礼仪规范、人员管理等开展专题集中培训，以点带面统一服务标准。启动全市窗口跟岗轮训行动，实现三年内完成基层政务服务窗口人员100%轮训；组织开展全市政务服务窗口人员技能大赛。 | 2026年12月 | 市政务和数据局、市委组织部牵头，各部门、各镇街（园区）具体落实 |
|  | 进一步提升基层政务服务效能 | 激活村（社区）政务服务新动能 | 持续优化村（社区）党群服务中心综合窗口设置和人员配备，动态选取镇级高频事项下沉村级办理，规范村（社区）通用事项目录及村居证明管理。指导基层合理设置“莞家政务”自助终端，进一步深化“机器+人”服务模式，确保自助终端高频事项人人会办。 | 2026年12月 | 市政务和数据局牵头，各镇街（园区）具体落实 |
|  | 进一步提升基层政务服务效能 | 严防窗口“微腐败”问题 | 进一步完善群众监督举报机制，持续完善“好差评”工单处理机制，围绕差评工单、投诉工单和莞家“办不成事”反映窗口工单，开展定期分析与回溯复盘，提炼共性问题，提出解决思路，指导基层政务服务中心规范工单办理，提升业务质量与服务效能。 | 2026年12月 | 市政务和数据局牵头，各镇街（园区）具体落实 |
|  | 推动湾区政务服务深度融合 | 提升湾区政务服务合作深度 | 加强与广州、深圳、惠州等城市沟通对接，丰富各地通办事项，在办事结果通取、绿色通道规则互认方面深化合作。推进各镇街（园区）全面应用“跨省通办通讯录”和跨域通办支撑系统，加强与外省市业务联系。 | 持续开展 | 市政务和数据局牵头，各部门、各镇街（园区）配合 |
|  | 推动湾区政务服务深度融合 | 提升湾区政务服务合作深度 | 开展新一轮“三减两优”专项提升行动，在工程建设领域对标深圳实现“同事同标”。 | 2026年12月 | 市政务和数据局、市住房城乡建设局牵头，各部门、各镇街（园区）按分工负责 |
|  | 推动湾区政务服务深度融合 | 完善湾区事项在莞办理体验 | 主动对接港澳机制规则，在市政务服务中心设置澳门政务自助服务机，提升在莞澳门居民办事便利度。拓展市政务服务中心台港澳业务区服务范围，推动有条件的镇街（园区）政务服务中心设置台港澳业务区（窗）、提供“湾区社保通”服务。 | 2026年12月 | 市政务和数据局牵头，各镇街（园区）具体落实 |
|  | 以数智赋能服务提档升级 | 实现更多事项全程电子化办理 | 进一步推动全程电子化收件改革，以市场监管业务为试点，推动更多事项实现全程电子化办理。 | 2026年12月 | 市政务和数据局、市市场监管局牵头，各部门按分工负责 |
|  | 以数智赋能服务提档升级 | 实现更多事项全程电子化办理 | 加强办事材料电子化改造，对通过广东政务服务网全流程线上办理的事项，以及在实体综合窗口使用一体化政务服务平台收件的事项，提供统一规范的电子收件凭证。拓展电子证照支持范围，新增不少于200个可调用电子证照办理的事项，新增不少于20个办事结果物实现电子化。 | 2026年12月 | 市政务和数据局、各部门负责，各镇街（园区）配合 |
|  | 以数智赋能服务提档升级 | 启动“人工智能+政务服务”项目建设 | 完善政务服务智能客服“莞家”，力争整体解答准确率提升至80%。打造智能工单辅助、智能语音助手、智能预审等不少于6个“人工智能+政务服务”应用场景，积极向省争取试点接入粤省事政务服务智能体，推动政务服务从“网上办”向“智能办”迭代升级。在市政务服务中心打造“鸿蒙AI智办体验区”样板，为企业和群众提供可感可及的人工智能政务服务。 | 2026年12月 | 市政务和数据局负责，各部门配合 |
|  | 擦亮“即接即办+莞民声”服务品牌 | 持续畅通群众诉求反馈渠道 | 整合“东莞随手拍举报”“智网人人拍”“一键找城管”等渠道服务能力，以“i莞家”小程序为核心渠道，构建统一便捷的全域文明建设“随手拍”，实现民意诉求“一端反映、一网归集”。 | 2026年12月 | 市政务和数据局、市委宣传部、市委政法委牵头，市城市管理综合执法局、市公安局配合 |
|  | 擦亮“即接即办+莞民声”服务品牌 | 持续畅通群众诉求反馈渠道 | 依托全市政务服务统一知识库，创新设立“热线+综窗”融合岗团队，提供线上线下同质同源服务。 | 2026年12月 | 市政务和数据局牵头，各部门配合 |
|  | 擦亮“即接即办+莞民声”服务品牌 | 持续畅通群众诉求反馈渠道 | 应用智能IVR，科学应对话务高峰，确保话务接通率不低于95%。 | 2026年12月 | 市政务和数据局负责 |
|  | 擦亮“即接即办+莞民声”服务品牌 | 构建标准化办理体系 | 聚焦12345热线诉求全流程，完善受理、分派、办理、评价、监督等环节分级分类标准，制定异常诉求办理规范，完善多维评价标准。优化12345热线平台信息化建设，将工单办理标准化流程嵌入热线平台功能模块，实现工单流转自动匹配规则、时限智能预警、全程数据留痕，诉求办理全过程可溯，严防超时未办、应办未办、形式办结等问题，提升工单办理质量。 | 2026年12月 | 市政务和数据局负责 |
|  | 擦亮“即接即办+莞民声”服务品牌 | 协同部门高效解决诉求 | 最小颗粒度编制诉求事项目录、权责、实施等“三清单”，并实行动态管理。应用智能派单技术，推动80%以上的工单实现“秒级”直达承办部门。 | 2026年12月 | 市政务和数据局牵头，市委编办、各部门配合 |
|  | 擦亮“即接即办+莞民声”服务品牌 | 协同部门高效解决诉求 | 建立“镇街吹哨、部门报到”工作机制，镇街（园区）需市级协调事项通过12345热线平台发起呼叫，职能部门协同响应、高效处置。持续落实“每周一题”调度，市镇两级全年调度解决不少于200个疑难问题。 | 2026年12月 | 市政务和数据局牵头，各部门、各镇街（园区）配合 |