附件
项目用户需求书
一 、项目概况
( 一 )项目名称
东莞市烈士集中安葬墓区社会稳定性评估报告编制服务项 目。
(二)项目预算
90000.00 元 ，人民币玖万元整(包括完成本项目服务内容中 各项支出的所有费用，超出预算的报价无效)。
(三)项目内容
包括但不限于1.编制依据；2.风险调查；3.风险识别；4.风险 估计；5.风险防范和化解措施；6.风险等级；7.风险分析结论。
二、项目服务要求
(一)资质要求
1.报名参加本次采购项目的企业需在中国境内注册，在法律 上、财务上独立，为合法运作的独立法人，且经营范围必须覆盖 所采购服务内容。
2.须具有城乡规划编制乙级以上资质证书。
3.项目负责人应具备城乡规划相关专业副高及以上技术职称， 团队成员至少配备相关中级及以上技术职称人员2人。
4.企业信用良好，近三年在城乡规划业务方面无不良信用记 录。
(二)服务类型
城乡规划编制。
(三)服务履行地点和方式
合同履约地点为东莞市，中选机构按合同约定完成服务，提 交电子版 ( PDF+Word) 及纸质版成果文件，经采购单位验收通 过视为交付完成。
(二)进度要求
合同签订后1个月内完成社会稳定风险评估报告编制服务。 具体为：合同生效后20个自然日内，向采购单位提交初稿；采 购单位在收到初稿后提出修改意见的，自收到修改意见后10个 自然日内完成修改并提交送审稿。因属地协调滞后造成的工期延 误相应顺延。
(三)质量要求
内容完整、数据准确、论证充分，通过专家评审并取得有关 部门批复及备案。
(四)审批要求
通过市发展改革局、市自然资源局及有关部门审批及备案。
(五)后续服务
自项目最终成果取得有关部门批复及备案之日起的6个月作 为质保期，中选机构免费提供技术咨询服务。
三、选取方式和计价标准
(一)公开选取方式 综合评分。
(二)报价方式 报服务金额。
(三)报价范围
企业提交的响应报价书，报价不得超过最高限价，且不得低 于最高限价的90%。报价范围具体为：8.1万元至9.0万元。
四 、服务时间
本项目服务期限自合同生效之日起至取得相关部门批复文 件之日止。双方可根据实际进展协商顺延。
五、结算方式
采购单位验收合格后1个月内支付合同总金额的 100%。
六、验收
报告最终取得有关部门批复并完成备案后10个工作日内， 采购单位组织验收，具体验收程序按合同约定执行。
七、违约责任
(一)中选企业逾期交付成果的，每逾期一 日按合同总金额 的0.5%支付违约金；逾期超过15日的，采购单位有权解除合同 并要求退还全部已付款项。
(二)中选企业成果经两次整改仍不能取得有关部门批复及 备案的，采购单位有权解除合同，中选机构不得要求支付任何费 用 ，并赔偿合同总金额20%。
(三)中选企业擅自转包或分包的，采购单位有权解除合同， 中选机构支付合同总金额20%的违约金。
